## август
г. Донской, мкр. Центральный, Терпигорева, д. 3
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2025 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
| Ремонт кровли кв.17 | м.кв. | 50 | 27500 | 2 квартал
| Герметизация температурного шва | м.п. | 15 | 10500 | 3 квартал
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 12315.5 | по графику
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 2091.31 | по графику
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), переодические обходы и осмотры | шт. |  |  | по графику
| Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии на системах отопления | шт. |  | 20400 | ежемесячно
2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
3.1 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 64598.3 | по графику
3.2 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 88299.84 | по графику
3.3 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 46473.6 | круглосуточно
4 | Прочие услуги
4.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 83652.48 | ежедневно
4.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммунальных платежей) | кв.м. |  | 29046 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров