## август
г. Донской, мкр. Центральный,Заводская, д. 13
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2025 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Ремонт кровли кв.46 л/к подъезд 3 | м.кв. | 50 | 27500 | 2 квартал
| Ремонт подъезда № 1 | шт. | 1 | 120000 | 4 квартал
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 22070.47 | по графику
1.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 3747.82 | по графику
1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), переодические обходы и осмотры | шт. |  |  | по графику
2 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Дератизация | кв.м. | 939,1 | 1803.07 | 1 раз в квартал
2.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 115765.87 | по графику
2.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 158241.12 | по графику
2.4 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 83284.8 | круглосуточно
3 | Прочие услуги
3.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 149912.64 | ежедневно
3.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 52053 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров