## август
г. Донской, мкр. Центральный, Новая, д. 62
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов
| Ремонт труб ДВК кв.19,22,25,28,1,5,9,13,17,20,23,26 | шт. | 1 | 200000 | 4 квартал
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 21360.06 | по графику
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 3627.18 | по графику
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутридомовых систем в многоквартирных домах
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), переодические обходы и осмотры
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
3.1 | Дератизация | кв.м. | 917,8 | 1762.18 | 1 раз в квартал
3.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 112039.56 | по графику
3.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 153147.6 | по графику
3.4 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 80604 | круглосуточно
4 | Прочие услуги
4.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 145087.2 | ежедневно
4.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 50377.5 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров