## август
г. Донской, мкр. Центральный,Калинина, д. 2
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования, конструктивных элементов и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
| Ремонт стены (парапет со стороны входа в подъезд) | м.кв. | 5 | 20000,00 | 2 квартал
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 15515.22 | по графику
1.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 2634.66 | по графику
1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), переодические обходы и осмотры | шт.
| Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии на системах отопления | шт. |  | 20400 | ежемесячно
2 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
2.1 | Дератизация | кв.м. | 795,7 | 1527.74 | 1 раз в квартал
2.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 81381.72 | по графику
2.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 111241.2 | по графику
2.4 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 58548 | круглосуточно
3 | Прочие услуги
3.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 105386.4 | ежедневно
3.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 36592.5 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров