## август
г. Донской, мкр. Центральный,Заводская, д. 30
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов, кровли многоквартирных домов
| Ремонт подъезда № 1,3 | шт. | 2 | 240000 | 4 квартал
| Ремонт труб ДВК кв.21,24,27,30,33,34,37,40,43,46 | шт. | 1 | 100000 | 3 квартал
| Ремонт порожков подъезд № 2,3 | шт. | 2 | 15000 | 3 квартал
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 21678.7 | по графику
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 3681.29 | по графику
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Замена труб центрального отопления кв.2,9,32 | м.п. | 10 | 25000 | 2 квартал
| Замена труб холодного водоснабжения кв.32 | м.п. | 5 | 12500 | 2 квартал
| Замена труб канализации кв.29 | м.п. | 5 | 12500 | 2 квартал
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), периодические обходы и осмотры
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
3.1 | Дератизация | кв.м. | 933,7 | 1792.7 | 1 раз в квартал
3.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 113710.9 | по графику
3.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 155432.16 | по графику
3.5 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 81806.4 | круглосуточно
4 | Прочие услуги
4.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 147251.52 | ежедневно
4.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 51129 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров