## август
г. Донской, мкр. Центральный,Заводская, д. 23
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания общего имущества крыши многоквартирных домов
| Ремонт мягкой кровли кв.20 | м.кв. | 50 | 25000 | 2 квартал
| Ремонт потолка подъезд № 4 | шт. | 1 | 5000 | 2 квартал
| Ремонт труб ДВК кв.36,39,42,45,48,54,58,62,66,70 | шт. | 1 | 200000 | 3 квартал
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 22202.76 | по графику
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 3770.28 | по графику
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем отопления в многоквартирных домах
| Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), периодические обходы и осмотры | шт.
| Тех. обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии на системах отопления | шт. | 1 | 20400 | ежемесячно
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
3.1 | Дератизация | кв.м. | 924,6 | 1775.23 | 1 раз в квартал
3.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 116459.76 | по графику
3.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 159189.6 | по графику
3.4 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 83784 | круглосуточно
4 | Прочие услуги
4.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 150811.2 | ежедневно
4.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 52365 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров