## август
г. Донской, мкр. Центральный, Октябрьская, д. 84
Годовой план работ по содержанию и текущему ремонту жилого дома на 2024 год
№ п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объем | Сумма | Сроки исполнения | Отметка об исполнении
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов
1.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши многоквартирных домов
2 | Работы, необходимые для надлежащего содержани оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
2.1 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов
| Периодическая проверка и очистка труб ДВК | шт. |  | 35782.63 | по графику
2.2 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования многоквартирных домов
| Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | шт. |  | 6076.3 | по графику
2.3 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания технических систем в многоквартирных домах
| Замена труб ц/о кв.71 | м.п. | 16 | 40000 | 2 квартал
Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки), переодические обходы и осмотры
| Техническое обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии на системах отопления | шт. |  | 20400 | ежемесячно
3 | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества а многоквартирном доме
3.1 | Дератизация | кв.м. | 2070,8 | 3975.94 | 1 раз в квартал
3.2 | Работы по содержанию придомовой территории | кв.м. |  | 187690.03 | по графику
3.3 | Уборка мест общего пользования | кв.м. |  | 256554.72 | по графику
3.4 | Аварийное обслуживание | кв.м. |  | 135028.8 | круглосуточно
4 | Прочие услуги
4.1 | Услуги по управлению МКД | кв.м. |  | 243051.84 | ежедневно
4.2 | Услуги ОЕИРЦ (ведение аналит. учета и прием коммнальных платежей) | кв.м. |  | 84393 | ежедневно
*Данный план является предварительным и может быть скорректирован по результатам плановых и внеплановых осмотров