Приложение 2

к положению по организации

и проведению работ

по благоустройству

дворовых территорий

многоквартирных домов

Порядок
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

1. Разработка дизайн-проекта

1.1. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совме-стно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка дизайн-проекта;

3) согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

4) утверждение дизайн-проекта комиссией.

1.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

1.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется управляющей организацией в течение 20-и календарных дней со дня опубликования на официальном портале Администрации города утвержденного комиссией адресного перечня дворовых территорий.

1.4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн- проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

2.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, управляющая организация уведомляет представителя заинтересованных лиц, что дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий, о готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.

2.2. В целях максимального учета мнений заинтересованных лиц дизайн-проект размещается на официальном портале Администрации города для голосования заинтересованными лицами, с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений не должен превышать 10-и рабочих дней.

2.3. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть разработанный управляющей организациейдизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения, и представить в управляющую организацию согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний управляющая организация направляет дизайн-проект в департамент. Департамент передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

2.4. После обсуждения дизайн-проект утверждается комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

2.5. Дизайн-проект разрабатывается в трех экземплярах.

2.6. По одному экземпляру утвержденного дизайн-проекта хранится у представителя заинтересованных лиц и в управляющей организации. Третий экземпляр направляется в департамент.

2.7. Дизайн-проекты благоустройства дворовой территории многоквар- тирных домов, вошедших в адресный перечень на 2018 – 2022 года, утверждаются ежегодно в срок до 01 марта соответствующего года.