Приложение

к приказу ОУ

от __.09.2015г. №___

«УТВЕРЖДАЮ»:                      Директор Кумакбаева А.А.

План - график

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации учащихся,

освоивших программы основного общего образования

МАОУ «М.Горьковская ООШ» в 2015-2016 учебном году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |
| 1.1. | Подготовка приказов ОУ: | Руководитель ОУ |
| 1.1.1. | О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2015 году. | Сентябрь 2015г. |  |
| 1.1.2. | Об организованном окончании 2015/2016 учебного года и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX класса. | Апрель 2016 г |  |
| 2 | Инструктивно-методическое обеспечение государственной итоговой аттестации |
| 2.1. | Получение инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы основного общего образования. | По мере поступления документов | Руководитель ОУ |
| 3 | Организационное обеспечение государственной итоговой аттестации |
| 3.1. | Подготовка заявки в РОО на обеспечение экзаменационными материалами. | Первое полугодие 2015г. | Руководитель ОУ |
| 3.2. | Обеспечение выпускников уведомлениями (пропусками) в ППЭ. | Май 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 3.3 | Проведение государственной итоговой аттестации по утвержденному расписанию - основной этап | Май-июнь 2016 г. | Рководитель ОУ |
| 3.4 | Ознакомление выпускников, родителей с результатами ОГЭ(классные собрания, родительские собрания). | Июнь 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 3.5. | Подготовка отчетов по итогам проведения и результатам ГИА-2016 для РОО | Июнь – июль 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 4. | Формирование информационных баз данных школьного уровня |
| 4.1. | Формирование муниципальных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, РЦОИ Оренбургской области: -о выпускниках 9 классах. | Декабрь – февраль | Руководитель ОУ |
| 4.2. | Формирование базы данных по предметам по выбору (для 9 класс). | Февраль 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 5. | Организация подготовки участников государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ |
| 5.1. | Проведение муниципальных контрольных работ по русскому языку и математике для учащихся 9 классов. | В течение учебного года | Руководитель ОУ |
| 5.2. | Организация работы по индивидуальным образовательным маршрутам для обучающихся, начиная, в том числе в электронном виде. | в течение 2015-2016 учебного года | Руководители ОУ |
| 5.3. | Дополнительные занятия учителей- предметников с выпускниками 9 класса- «группой риска» | В течение года | Учителя- предметники |
| 5.4. | Проведение консультаций с выпускниками по математике, русскому языку, предметам по выбору. | В течение года | Учителя- предметники |
| 5.5. | Принять участие в обсуждении демонстрационных вариантов экзаменационных работ в общеобразовательных организациях. | до 14 декабря 2015 года | Руководитель ОУ |
| 5.6. | Совещания при директоре по итогам пробных экзаменов в 9 классе. | Февраль 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 5.7. | Проведение региональных пробных экзаменов по основным предметам в форме в форме ОГЭ для выпускников 9-х классов. | Март 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной итоговой аттестации |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, педагогических советов, классных часов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | Октябрь 2015 г. – май 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 6.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, на сайте Отдела образования, в том числе оперативное информирование выпускников по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации. | В течение учебного года | Руководитель ОУ |
| 6.3. | Организация работы Интернет - сайтов общеобразовательных учреждений в части государственной итоговой аттестации. |  |  |
| 7. | Государственная итоговая аттестация |
| 7.1. | Проведение государственной итоговой аттестации согласно единому расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации ( ОГЭ): - основной этап | Апрель-май 2016 г. Май-июнь 2016 г. | Руководитель ОУ |
| 7.2. | Подготовка отчетов проведения ОГЭ «Сравнительный анализ подготовки, проведения и результатов ОГЭ за три года 2014- 2016» | Июль 2016г. | Руководитель ОУ. |