План реализации ФГОС для ОВЗ (1 класс)

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ОВЗ в 1 классе с 01.09.2017г

Задачи:

- Разработать локальные нормативные акты, регулирующие подготовку и введение ФГОС ОВЗ с  01.09.2016г;

- Разработать на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования

| № п/п | Мероприятия | Сроки |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение, методическое и аналитическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 1.1. | Внесение необходимых изменений в Устав школы | До сентября 2017 г. |  | Директор |
| 1.2. | Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ | До мая 2017 г. |  | Директор, рабочая (проектная) группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.3. | Утверждение адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | До 01.09.2017 г. |  | Педагогический совет |
| 1.4. | Утверждение рабочих программ учителей-предметников начальной школы в 1 классе по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | До 01.09.2017г. |  | Педагогический совет |
| 1.5. | Утверждение перечня УМК для обучающихся 1-х классов на 2017 - 2018 учебный год в соответствии федеральным перечнем | До 01.09.2017г. |  | Педагогический совет, заведующий библиотекой |
| 1.6. | Заседание рабочей группы ОУ Цель: координация деятельности педагогического коллектива по подготовке к введению ФГОС ОВЗ с.01.09.2016 г. | 1 раз в течение 2-х месяцев в течение 2017 учебного года |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.7. | Участие рабочей группы школы в семинарах и встречах пилотных школ (очных и дистанционных) в рамках подготовки к введению ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года |  | Директор, |
| 1.8. | Анализ имеющихся условий (кадровых, материально-технических, учебно-методических и информационных, финансовых), их соответствие/ несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ | Постоянно |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| 1.9. | Разработка и утверждение плана мероприятий по проектированию адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ | Январь-февраль 2016 г. |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ, |
| 1.10 | Разработка проекта адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ с учетом потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных представителей) – на основе требований ФГОС ОВЗ | Март-апрель 2016 г. |  | Руководитель ШМО |
| 1.11 | Обсуждение проекта адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ школы | До 30.05.2016 |  | Педагогический совет, Руководитель ШМО |
| 1.12 | Разработка рабочих образовательных программ по учебным предметам и внеклассной работе с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов | Июнь-август 2016 г. |  | Педагогический совет, заместитель директора по УВР, ВР |
| 1.13 | Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса в соответствие с требованиями целей и планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ: выбор УМК, обеспечение учебниками обучающихся 1-х классов на 2017 - 2018 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | До мая 2016 г. |  | Заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой, руководители ШМО |
| 1.14 | Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ | До 01.09.2016 г. |  | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| 1.15 | Разработка программы коррекционно-развивающей деятельности для детей 1 класса | До 01.09.2016 |  | Педагог-психолог, рабочая группа |
| 1.17 | Знакомство с опытом работы других образовательных учреждений по внедрению ФГОС ОВЗ | В течение 2017-2018 учебного года |  | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| 1.18 | Участие в мониторинге готовности образовательного учреждения в введению ФГОС ОВЗ | В течение 2017-2018 учебного года |  | Заместитель директора по УВР, рабочая группа |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях. | В течение 2017-2018 учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 2.2. | Создание условий обучения в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ТПМПК | В течение 2017-2018 учебного года |  | Директор, заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1. | Дистанционная связь с федеральным сайтом, сайтом | В течение года |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.2. | Изучение педагогическим коллективом федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. Проведение совещаний-семинаров с педагогическим коллективом по изучению: Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ; Нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ; Программы формирования универсальных учебных действий; Программы организации внеурочной деятельности; Программы коррекционной работы; Санитарно-гигиенических требований к организации обучения детей с ОВЗ. | Ноябрь 2017 года |  | Директор, заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
| 3.3. | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам, касающимся введения ФГОС ОВЗ | По расписанию вебинаров |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.4. | Создание в школе подборки методической литературы по вопросам введения ФГОС ОВЗ | В течение 2015-2016 учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 3.5. | Информирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ с 01.09.2016 через сайт образовательного учреждения | В течение 2017-2018 учебного года |  | Директор, заместитель директора по УВР |
| 3.6. | Обновление информации на странице «Инклюзивное образование» школьного сайта | По мере поступления |  | Ответственный за ведение сайта |
| 3.7. | Информация ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения | Июнь 2018 г. |  | Директор |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 4.1. | Выявление образовательных потребностей педагогического состава с целью внесения изменений в план повышения квалификации учителей | В течение 2017-2018 учебного года |  | Заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников школы | В течение 2017-2018 учебного года |  |  |
| 4.4. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | До 31.05.2018 г. |  | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ |
| Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Экспертиза материально-технической базы школы соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ОВЗ учебных кабинетов (паспортизация кабинетов) | Декабрь 2018 г. |  | Директор, заместитель директора по УВР, заведующий хозяйством |
| 5.3. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации адаптированной ООП НОО для детей с ОВЗ в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" | Май-июнь 2018 г. |  | Заведующий хозяйством |