## ресурсы
Доступные ресурсы
Материальные ресурсы |  | Информационные ресурсы |  | Трудовые ресурсы |  | Финансовые ресурсы
|  | ТВ |  | 2 сотрудника |  | 172000
Радио
Реклама в вк
Банеры по городу
Необходимые для реализации ресурсы
Материальные ресурсы |  | Информационные ресурсы |  | Трудовые ресурсы |  | Финансовые ресурсы
Материальные ресурсы | Способ получения | Информационные ресурсы | Способ получения | Трудовые ресурсы | Способ получения | Финансовые ресурсы | Способ получения
Велики | "Парма" | ТВ |  | 3 курьера | заключение договора | 172000 | займ у родителей под 2%
Техника для coll центра | "Эльдорадо" | Радио |  | 3 сотрудника coll центра | заключение договора
Мебель для coll центра | "Надо мебель" | Газеты
Канцтовары | "Любопыт" | Банеры
Вк

## проектный план
Проектный план для нового бизнеса
Этап 1: стратегическое планирование
Этап 2: определить направление бизнеса
Задачи | Дата начала | Срок выполнения | Дни | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
Этап 1: самостоятельная оценка
Определить направление бизнеса | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | bar: 2022-04-01 to 2022-04-03
Определить навыки | 2022-09-03 | 2022-09-05 | 3 | bar: 2022-04-02 to 2022-04-04
Определиться с продолжением работы в выбранном направлении | 2022-09-04 | 2022-09-12 | 9 | bar: 2022-04-03 to 2022-04-11
Этап 2: определить потенциальные возможности
Провести исследование рынка | 2022-09-05 | 2022-09-06 | 2 | bar: 2022-04-04 to 2022-04-05
Провести интервью | 2022-09-06 | 2021-09-10 | 5 | bar: 2022-04-05 to 2022-04-09
Определить необходимые ресурсы | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | bar: 2022-04-10 to 2022-04-14
Определить операционные затраты | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 2 | bar: 2022-04-12 to 2022-04-13
Этап 3: оценить потенциальные риски
Оценить размер рынка | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 3 | bar: 2022-04-14 to 2022-04-16
Выполнить предварительную оценку конкурентов | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2 | bar: 2022-04-16 to 2022-04-17
Определить необходимые ресурсы | 2021-09-18 | 2021-09-18 | 2 | bar: 2022-04-17 to 2022-04-18
Определить финансовые требования | 2021-09-19 | 2021-09-19 | 3 | bar: 2022-04-18 to 2022-04-20
Оценить рентабельность | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 2 | bar: 2022-04-20 to 2022-04-21
Провести обзор стратегии | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 3 | bar: 2022-04-21 to 2022-04-23
Этап 4: определить рынок
Оценить доступные исследования | 2021-09-23 | 2021-09-25 | 3 | bar: 2022-04-22 to 2022-04-24
Создать план анализа рынка | 2021-09-26 | 2021-09-29 | 4 | bar: 2022-04-25 to 2022-04-28
Выполнить анализ рынка | 2021-09-29 | 2021-10-01 | 3 | bar: 2022-04-28 to 2022-04-30

## бизнес-процессы
Бизнес-процессы
Управляющие | Операционные | Поддерживающие
организация работы call центра | маркетинг | то велосипедов
организация работы курьеров | осуществление доставки | бухгалтерский учёт
подбор персонала

## ключевые бизнес процесы
Ключевые бизнес процессы
№ | Ключевые бизнес-процессы | Показатели эффективности | Показатели результативности
1 | Организация работы call центра | Процент удоволетворённости звонивших клиентов,кол-во жалоб | Кол-во обработанных обращений на 1 оператора
2 | Организация работы курьеров | Процент удоволетворённости получивших заказ клиентов,кол-во жалоб | Кол-во заказов на 1 курьера
3 | Маркетинг | Привлечённое кол-во людей | Кол-во новых клиентов
4 | Осуществление доставки | Время ожидания клиентом | Быстрота доставки
5

## Остервальдер
Таблица - Бизнес-модель Александра Остервальдера
Партнеры Магазин "Пятёрочка" | Деятельность Доставка по городу | Предложение Продукты питания |  | Отношение с клиентами Горячая линия,скидки | Потребительские сегменты Студенты,женщины в дикрете,пенсионеры,работники офисов
| Ресурсы Знания,денежные средства |  |  | Каналы сбыта ИП-Бухгалтер-Партнёры-call центр-курьер
Издержки Оплата труда,ТО велосипедов,затраты на маркетинг,налоги |  |  | Доходы От оплаты услуг

## производственая цепочка
Таблица – Производственная цепочка
Номер шага | Определение шага | Описание
1. | Составление номенклатуры и ассортимента продукции | Определение стоимости тарифов и условий каждого из них
2. | Определение объемов и сроков производства | Планирование максимальной загруженности курьеров и ооператоров call центра. Определение потребности в привлечении дополнительных курберов
3. | Обеспечение товарно- материальных запасов | Проведение ТО велосипедов, обеспечение их готовности к выдаче курьерам
4. | Выдача товарно- материальных запасов | Выдача велосипедов курьерам по договору о материальной ответственности
5. | Процесс производства продукции | Производства нет. Оказывается услуга доставки. Заказ осуществляется клиентов через call центр или приложение
6. | Выпуск готовой продукции | Услуга считается оказанной, когда курьер доставил заказ клиенту и получил его одобрение (роспись в акте, либо отметка в приложении)
7. | Распределение/продажа готовой продукции | -
8. | Отчетность | Отчетность курьеров о выполненных заказах.

## риски и меры контроля
Риски | Степень риска |  | Меры |  | Ресурсы
Контролируемые риски
Поломка велосипеда |  | низкий | ТО |  | Денежные
Отказ в сотрудничестве |  | средний | Заключение нового договора |  | Человеческие
Поломка компьютера |  | низкий | Покупка нового |  | Денежные
4.
Неконтролируемые риски
Появление конкурентов | высокий |  | Повышения качества оказания услуг. Активное использование маркетинговх каналов |  | Увелечение бюджета на маркетинг
2.
Антикризисный план
Негативный вариант развития |  |  |  | Позитивный вариант развития
В случае наступления негативного варианта развития и осуществления всех рисков, необходимо будет попытаться по максимуму использовать маркетинговые каналы для привлечения новых клиентов, попробовать найти источники дополнительных финансовых ресурсов для увеличения оборотного капитала. |  |  |  | В случае позитивного варианта развития проекта можно будет осуществить планы по входу на рынки соседних городов Псковской области, расширению сети курьерской доставки
Пути выхода из проекта
Продажа основных средств, закрытие обязательств перед сотрудниками и клиентамию Поиск новых направлений бизнеса. |  |  |  | Организация ООО и перевод активов туда с последующей продажей доли бизнеса.

## организационный план
Таблица – Организационный план
Должность | Обязанности | Примечание
Управляющий | Ведёт учёт зарплат,затрат,прибыли. Занимается общим управлением процессами
Курьер | Покупка и доставка продуктов клиентам
Оператор call центра | Приём заказов и передача данных курьеру
Возможность передачи на аутсорсинг
бухгалтерский учет

## Схема организационной структуры
Индивидуальный предприниматель
Управляющий
Операторы call центра |  | Курьеры