Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 14»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

660122, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Грунтовая, 28 ж; т.(8-391) 234-53-20; e-mail: mbdou14.tg@yandex.ru;

ОКПО 03932613, ОГРН 1162468095987,ИНН /КПП 2461033121/246101001

**Образовательный проект**

**«Дистанционное образование в ДОУ»**

 Татьяна Григорьевна Проненко

 заведующий МБДОУ № 14

Красноярск, 2020 г.

**Аннотация**

Cроки выполнения проекта, с 01.08.2020 – 31.05.2022

 Данная разработка предназначена для педагогического состава ДОУ, родителей (законных представителей) и их детей. Введение информационного образовательного проекта является частью системы дистанционного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. Проект создавался, как технология для реализации задач, направленных на успешный переход на вторую ступень образования – обучению в школе, посредством дистанционного образования дошкольников и их родителей.

Сведения об авторах:

Проненко Татьяна Григорьевна

заведующий МБДОУ № 14

т. 89135950101

Гайдукова Оксана Валериевна

педагог - психолог МБДОУ № 14

т. 89039219912

Мясоедова Екатерина Геннадьевна

музыкальный руководитель МБДОУ № 14

т. 89632565245

Нюркина Татьяна Сергеевна

инструктор по физическому воспитанию МБДОУ № 14

т. 89835768309

**Описание проекта**

**«Дистанционное образование в ДОУ»**

**Актуальность**

В современном мире происходят стремительные изменения в системе образования. Особенно актуальным становится дистанционное образование, как средство реализации индивидуальных образовательных перспектив воспитанников.

С принятием и внедрением ФГОС изменились и требования к освоению образовательной программы, которые невозможны без наличия информационно-образовательной среды, информационных технологий и электронных образовательных ресурсов.

В процессе работы ДОУ возникла потребность в проведении онлайн занятий. Был разработан и реализуется проект «Дистанционное образование в ДОУ», который рассчитан на работу с родителями и их детьми, как дополнительный источник познавательной, аналитической, наглядной и просветительской информации.

В процессе реализации проекта происходит подготовка дошкольников к успешному переходу на вторую ступень образования – обучению в школе. Ребенок, который пойдет в первый класс, будет знаком с дистанционной формой обучения и сможет без затруднения посещать онлайн факультативы или дополнительные занятия самостоятельно

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта: | 1.Создание с помощью интернета информационно-методического пространства для родителей и их детей, как средства подготовки дошкольников к успешному переходу на вторую ступень образования - обучению в школе. |
| Задачи: | 1. 1.Разработать методические рекомендации о внедрении дистанционных образовательных технологий в практику работы ДОУ и довести её до родителей через единую информационную сеть.
2. 2.Разработать информационно-методическую документацию для дистанционного образовательного процесса.
3. 3.Обеспечить повышение квалификации педагогических работников, осуществляющих дистанционное обучение.
4. 4.Подготовить площадки МБДОУ № 14 на онлайн платформах: ZOOM, GOOGLE.
5. 5.Сформировать банк электронных образовательных модулей (GOOGLE диск) для воспитанников и их родителей.
6. 6.Создать рабочие места в помещениях в ДОУ для дистанционного обучения.
 |
| Участники | 1.Педагогический состав ДОУ № 14.2.Воспитанники ДОУ № 14 и их родители. |
| Результаты | 1.Успешный переход воспитанников ДОУ № 14 на вторую ступень образования - обучению в школе, используя интернет площадки. |

**Деятельность в рамках проекта**

План работы по проекту

1. Подготовительный этап (01.08.2020 – 01.09.2020 г.).
2. Организационно – практический этап (01.09.2020 – 01.03.2022 г.).
3. Заключительный этап (01.03.2022 г. - 31.05.2022 г.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Этапы, мероприятия | Сроки | Ресурс |
| 1. | Подготовительный этап.* 1.Проведение совета педагогов, совещаний с педагогическими работниками в ZOOM, с целью их обучения для работы на онлайн платформах.
* 2.Разработка инструкций для родителей по работе на онлайн платформах.
* 3.Проведение опроса родителей (онлайн - конференция).
* 4.Разработка планов онлайн занятий для воспитанников ДОУ.
* 5.Подготовка площадок МБДОУ № 14 на онлайн платформах: ZOOM, GOOGLE.
 | 01.08.2020 – 01.09.2020 г. | Педагогический состав МБДОУ № 14КомпьютерыПроводной интернет. |
| 2. | Организационно-практический этап.* 1.Разработка информационно-методической документации для дистанционного образовательного процесса и доведения информации до родителей через интернет площадки.
* 2.Проведение онлайн занятий.
* 3.Еженедельная публикация отчетов по организации практической работы на сайте МБДОУ № 14 «Алые паруса».

<http://dsadik14.ru/>Googl Диск<https://drive.google.com/drive/folders/1ui-7VUbw2-3aFSsxnox1I-ba7Ia3KTsJ><https://drive.google.com/drive/folders/1427GLZePJphRNJAHrNVAVVFrHe2q3S84>  | 01.09.2020 – 01.03.2022 г. | Педагогический состав МБДОУ № 14USB-флеш-накопительКомпьютерыПроводной интернет. |
| 3. | Заключительный этап.* 1.Анализ информации, накопленной на GOOGLE диске.
* 2.Онлайн конференция с родителями о значимости проекта для успешности воспитанников ДОУ в школе.
* 3.Онлайн конференция с детьми без активного участия их родителей.
* 4.Создание презентации к проекту «Дистанционное воспитание в ДОУ» с отчетом практических работ воспитанников и их родителей.
* 5.Планирование дальнейшей деятельности с учётом полученных результатов.
 | 01.03.2022 г. - 31.05.2022г. | Педагогический состав МБДОУ № 14USB-флеш-накопительКомпьютерыПроводной интернет. |

**Оценка результатов реализации**

1. Овладение педагогами ДОУ практикой дистанционного обучения на онлайн платформах.

2. Повышение компетенции родителей в практике дистанционного обучения.

3. Повышение мотивации познавательной деятельности детей на онлайн платформах.

4. Возможность самостоятельной работы воспитанников и их родителей по усвоению образовательных программ в процессе дистанционного обучения.

**Распространение результатов проекта**

 Материалы образовательного модуля представлены на сайте образовательного учреждения в открытом доступе. Результаты проекта могут использоваться и другими заинтересованными лицами.

 Материал данного проекта планируется использовать на районных методических объединениях, городских и всероссийских конференциях, публиковать в образовательных печатных изданиях, интернет пространстве.

 Возможна организация площадок для стажировок в МБДОУ № 14 с целью обмена опытом.

**Устойчивость проекта**

 Устойчивость проекта на прямую зависит от эффективности взаимодействия педагогического работника с родителями и их детьми.

**Бюджет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статьи расходов | Стоимость  | Кол-во | Всего  |
| 1. | Компьютеры | 20000 | 12 | 240000 |
| 2. | Проведение интернета | 10000 |  | 10000 |
| 3. | USB-флеш-накопитель | 500 | 12 | 6000 |
|  | Итого: |  |  | 256000 |
|  | . |  |  |  |