# План подготовки и проведения районного фестиваля коми песни «Юргӧ танi коми сьыланкыв»

**Проектная группа:**

1. Филиппова Юлия
2. Артеева Лариса
3. Филиппова Валентина
4. Шулепова Мария
5. Канева Нина

**Основная цель проекта:** создание условий для развития творческой активности обучающихся через проектную деятельность

**Задачи для детей:**

* Разработать Положение фестиваля коми песни «Юргӧ танi коми сьыланкыв»;
* Проинформировать участников и зрителей о дате и времени проведения конкурса;
* Определить порядок участия вокалистов в конкурсе;
* Написать сценарий конкурса;
* Оформить сцену;
* Пригласить членов жюри, председателя;
* Обеспечить конкурсантов необходимым техническим оснащением;
* Подготовить ведущих;
* Провести фестиваль, церемонию награждения

**Задачи для педагога:**

* Максимальное вовлечение детей в творческий процесс;
* Развивать коммуникативное поведение детей, обеспечить взаимопонимание между всеми участниками;
* Дифференцировать детей по склонностям и способностям;
* Познакомить детей с алгоритмом написания творческого проекта, сценарного плана;
* Выявить организаторские способности детей;
* Сплотить творческий коллектив;
* Развить у детей эстетический вкус, образное мышление

**Сроки реализации проекта:** с 15 декабря по 23 марта.

**Реализация творческого проекта состоит из следующих этапов:**

Работа над проектом включает совместную деятельность педагогов, учащихся и родителей. Она распределяется следующим образом по этапам проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Этапы проекта* | *Деятельность педагога* | *Деятельность детей* |
| I этап(подготовительный | 1. Формулирует проблему (цель) (при постановке цели определяется и продукт проект);
2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию;
3. Формулирует задачу
 | 1. Вхождение в проблему2.Вживание в игровую ситуацию3. Принятие задачи4.Дополнение задач проекта |
| II этап(основной) | 4. Помогает в решении задачи5.помогает спланировать деятельность6.организует деятельность7.оказывает практическую помощь (по необходимости)8.Направляет и контролирует осуществление проекта | 5.Объединение детей в рабочие группы6. Распределение амплуа7.Формирование специфических знаний, умений, навыков |
| III этап(итоговый) | 9. Готовит и проводит фестиваль | 8.Представляют зрителям продукт деятельности |

**Форма продукта проектной деятельности** – праздник - концерт.

|  |
| --- |
| **До начала проекта** |
| **Что нужно сделать** | **Кто делает** | **Когда** |
| Создание творческой группы.Составления плана подготовки и проведения мероприятия | Руководители проекта (учителя музыки, педагог-организатор), завуч по ВР, классные руководители, актив школы | С 15 декабря |
| Разработка организационного плана проекта, анкеты. Положения фестиваля коми песни. | Руководители проекта. Творческая группа.  | До 15 января (не включая Новогодние праздники) |
| Распределение обязанностей между участниками проекта: поиск необходимых материалов, распространение информации (реклама); | Руководитель проекта, творческая группа, администрация  | С 15 января по 1февраля |
| **В процессе работы над проектом** |
| Разработка, утверждение и изготовление пригласительных билетов, дипломов и благодарственных писем | Руководитель проекта, классные руководители, учитель музыки, учителя ИЗО, технологии, учащиеся | С 1 февраля по 15 февраля |
| Разработка и составление сценария фестиваля коми песни | Руководитель проекта, педагог- организатор | С 15. 02 по 15.03 |
| Оформление сцены, подготовка технического оснащения | Руководитель проекта, педагог- организатор | С 20 по 23 марта |
| Выбор и назначение ведущих фестиваля | Руководитель проекта, учитель музыки, педагог-организатор | До 23 марта |
| Подготовка фото и видео аппаратуры | Учитель информатики, классные руководители | До 23 марта |
| **По завершению работы над проектом** |
| Подготовить статью о прошедшем мероприятии на сайте школы | Руководитель проекта  | До 5 апреля |
| Сфотографировать всех участников  | Учитель информатики | После концерта |
| Наградить руководителей и участников проекта почётными грамотами, благодарственными письмами. | Администрация, руководитель проекта | До конца марта |
| Подвести свои собственные итоги, отметив плюсы, минусы. | Руководитель проекта, творческая группа, администрация | До 5 декабря |

**Перспективы дальнейшего развития творческого проекта:**

* Проведение ежегодного районного фестиваля коми песни «Юргӧ танi коми сьыланкыв»;
* Привлечение детей из творческих объединений художественно-эстетического направления к организации и проведению фестиваля.

**Заключение**

 Проект районного фестиваля коми песни имеет практическую направленность и планируется к применению для работы в образовательном учреждении.
 В ходе реализации проекта участники реализуют свои организаторские способности. Это позволяет получить оценку и общественное признание не только в на базе своей школы, но и по всему району.

 Работа над проектом способствует сплочению творческого коллектива. Между обучающимся и педагогами формируются отношения сотрудничества, свободной дискуссии. Создаются предпосылки для формирования у детей активной творческой деятельности, развитие эстетического вкуса, образного мышления, пространственного воображения.