ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД

Ваши ФИО: Удеревская Екатерина Николаевна

Название организации/проекта: Экологическая Ассоциация «Байкальское Содружество»

1. Какие проекты в рамках вашей общественной деятельности Вы планируете реализовывать в 2017 году? В соответствии с вашими планами, поставьте приоритет каждому проекту от 1 до 3 (1 – высший приоритет).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | Описание проекта | KPI  (количественные критерии оценки достижения целей проекта) | Результаты  (каких результатов должен достичь проект в течение года) | Необходимая поддержка (контакты, консультации, административная поддержка и т.п.) | Приоритет |
| 1.Пилотный проект «Первый эко-корабль Байкала «Трофим Яскин» |  |  | Пилотный тестовый эко-корабль Байкальского Эко-Флота должен быть спущен на воду, пройти тестовые испытания, приступить к работе. | Контакты, консультации,  Административная поддержка, рекомендации | 1 |
| 2. Пилотный экологический социально-экономический совместный проект: государство, общественность, бизнес, наука. «Возрождение лесов Сибирского Кедра» | - Проведение исследований и устранения причин гибели и болезни Сибирского Кедра, восстановления кедровых лесов, высаживания кедровых питомников**.** (По данным экспертов погибло или заражено около 70% кедровых деревьев Золотого пояса России - от Присаянья до Красноярска.).  -создание экспериментального питомника Сибирского Кедра (сосны сибирской) на выделенной территории в 2017 году площадью 5-10 га; - отработка законодательного предложения о выделении участка под питомник для собственных нужд (лесовосстановления) на выделяемой в лесопользование территории; - проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории с признанными погибшими, или больными деревьями – по результатам лесопатологической экспертизы;  - проведение кедровосстановления на данных территориях; - наблюдение за посаженными кедровыми деревьями с предоставлением данных их развития в Министерство лесного комплекса Иркутской области; Центр защиты леса; - подбор наиболее эффективных препаратов для обработки хвойных деревьев и обработка выделенных площадей; -мониторинг обработанных территорий; - подбор оптимальных условий для выздоровления Кедровых лесов;  -создание рабочих мест для местного населения (трактористы, водители, бульдозеристы, механики, токари, рабочие, водители погрузчиков и т.д.). |  | Питомник высажен, проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, научные изыскания, проводится лесовосстановление (кедровосстановление); подобраны и -применяются препараты для обработки лесных насаждений от сибирского коконопряда | Контакты, консультации,  Административная поддержка, рекомендации | 1 |
| 3.Акции по уборке дна оз. Байкал и прибрежной полосы | Организация и проведение совместно с дайв клубами мероприятий по уборке дна оз. Байкал и прибрежной полосы в районе пос. Листвянка, Б.Котов, и др. ( автомобильных покрышек, тросов, сетей, бытового мусора и т.д). |  | Запланированные к уборке территории акватории дна озера Байкал, прибрежная полоса, прилегающая к данной акватории убраны от мусора. Мусор вывезен на полигон бытовых отходов. |  | 2 |
| 4.Проведение экологических акций на Первом эко-корабле Байкала  5.Проведение совместных научно-иследовательских рейдов с Росприроднадзором, Лимнологическим институтом СО РАН, Общероссийским Народным Фронтом **с** целью контроля за выполнением программы ФЦП , выявления и устранения нарушений в сфере природоохранной деятельности**.**  6.Проведение конференций, семинаров, мастер-классов с судовладельцами, владельцами бизнесов, турбаз, гостиниц; муниципалитетами, населением, туристами по использованию эко-технологий, без фосфатных моющих средств; экологическое воспитание и духовное развитие общества.  7.Участие в проведении ежегодной акции «Час Зеленого творчества» в пос. Листвянка – 1 августа 2017г.  8.День Добровольца Земли Сибирской | - научно-исследовательские экспедиции (2 шт.)  - уборка побережья дня озера Байкал;  - проведение эко-ликбезов с местным населением, проживающим на побережье озера Байкал, муниципалитетами прибрежных посёлков, турбаз.  Подготовка, организация, проведение мероприятия |  | Повышение уровня научных знаний и уровня экологического сознания населения | Контакты, консультации,  Административная поддержка, рекомендации | 1 |

2. Укажите ключевые даты, события и мероприятия вашей организации/реализуемых проектов на 2017 год в хронологическом порядке, с указанием даты и места проведения мероприятия, если они известны.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата, Месяц | Название активности | Описание активности | Комментарии  (город, место проведения) |
| 27.01.2017 | Круглый стол «Озеро Байкал. Модельная территория Экологического, Экономического, Социального развития Байкальского региона. Байкальский Эко-Флот» при ОПРФ - 27 января 2017г. | Совместно с Комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ  Состоялся под названием «Сохранение и предотвращение загрязнения озера Байкал и его природной территории».  Инициирование мероприятия, помощь в подготовке мероприятия, доклад «Комплексные предложения сохранения озера Байкал. Создание Байкальского Эко-Флота». | г.Москва  Общественная палата РФ |
| 31.01.2017 | Общественный Совет Минприроды РФ по вопросам Байкала совместно с Общественной палатой РФ | Инициирование мероприятия в 2016г., подготовка в организации, Доклад «Комплексные предложения Сохранения озера Байкал» | г.Москва  Министерство природных ресурсов и экологии РФ |
| 17.02.2017 | Круглый стол «О территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской области и выполнение резолюции «О строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Иркутской области» | Подготовка, организация, доклад | г. Иркутск  Общественная палата Иркутской области |
| 02.03.2017  4-6 мая  2017г. | Круглый стол «Создание Байкальского Эко-Флота»  Ежегодная акция 9мая (4-й год) - «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны» | Инициировано мероприятие с целью создания межведомственной раб.группы по созданию Байкальского Эко-Флота.  Организация, подготовка, доклад.  Для дальнейшего обеспечения ухода за высаженными деревьями и увековечивании Памяти о подвиге нашего народа в ВОВ – Аллеи Памяти высаживаются на территориях школьных участков (привлекаются родители, деревья закрепляются за классами). | Г.Иркутск  г.Иркутск |
| Май-июнь  2017г. и далее на постоянной основе.  10.09.2017  Декабрь 2017г. | Пилотный экологический социально-экономический совместный проект: государство, общественность, бизнес, наука. «Возрождение лесов Сибирского Кедра»  День Байкала  Мероприятие «Доброволец Земли Сибирской» | - разбить и высадить питомник площадью 5 га  - обработка от насекомых вредителей;  - наблюдение за высаженными саженцами;  - проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;  Торжественный спуск на воду Первого эко-корабля первого в мире Байкальского Эко-Флота  Слёт Общественных организаций и гражданских активистов | Иркутская область,  Усольское лесничество  Иркутское водохранилище  Иркутк |

3. Планируете ли Вы запуск краудфандинговых акций в 2017 году? Если да, то укажите на какие проекты будет вестись сбор средств, а также планируемые даты запуска акций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата , Месяц | Название проекта | Описание проекта | Краудфандинговая платформа (Planeta, Boomstarter и др) | Необходимая сумма |
| Март-апрель 2017г. | Первый эко-корабль Байкала | Пилотный эко-корабль Байкальского Эко-Флота -  На  Эко-технологии Российского производства | boomstarter | Общая сумма около 5 млн.руб. |
|  |  |  |  |  |

4. Ниже Вы можете указать дополнительные комментарии и пожелания.

Спасибо!