ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 ГОД

Ваши ФИО: Удеревская Екатерина Николаевна

Название организации/проекта: Экологическая Ассоциация «Байкальское Содружество»

1. Какие проекты в рамках вашей общественной деятельности Вы планируете реализовывать в 2017 году? В соответствии с вашими планами, поставьте приоритет каждому проекту от 1 до 3 (1 – высший приоритет).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название проекта | Описание проекта | KPI(количественные критерии оценки достижения целей проекта) | Результаты(каких результатов должен достичь проект в течение года) | Необходимая поддержка (контакты, консультации, административная поддержка и т.п.) | Приоритет |
| 1.Пилотный проект «Первый эко-корабль Байкала «Трофим Яскин»  |   |   |  Пилотный тестовый эко-корабль Байкальского Эко-Флота должен быть спущен на воду, пройти тестовые испытания, приступить к работе. |  Контакты, консультации,Административная поддержка, рекомендации |  1 |
|  2. Пилотный экологический социально-экономический совместный проект: государство, общественность, бизнес, наука. «Возрождение лесов Сибирского Кедра» |  - Проведение исследований и устранения причин гибели и болезни Сибирского Кедра, восстановления кедровых лесов, высаживания кедровых питомников**.** (По данным экспертов погибло или заражено около 70% кедровых деревьев Золотого пояса России - от Присаянья до Красноярска.).-создание экспериментального питомника Сибирского Кедра (сосны сибирской) на выделенной территории в 2017 году площадью 5-10 га;- отработка законодательного предложения о выделении участка под питомник для собственных нужд (лесовосстановления) на выделяемой в лесопользование территории;- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории с признанными погибшими, или больными деревьями – по результатам лесопатологической экспертизы;- проведение кедровосстановления на данных территориях;- наблюдение за посаженными кедровыми деревьями с предоставлением данных их развития в Министерство лесного комплекса Иркутской области; Центр защиты леса;- подбор наиболее эффективных препаратов для обработки хвойных деревьев и обработка выделенных площадей;-мониторинг обработанных территорий;- подбор оптимальных условий для выздоровления Кедровых лесов;-создание рабочих мест для местного населения (трактористы, водители, бульдозеристы, механики, токари, рабочие, водители погрузчиков и т.д.). |   |  Питомник высажен, проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, научные изыскания, проводится лесовосстановление (кедровосстановление);подобраны и -применяются препараты для обработки лесных насаждений от сибирского коконопряда |  Контакты, консультации,Административная поддержка, рекомендации |  1 |
|  3.Акции по уборке дна оз. Байкал и прибрежной полосы  | Организация и проведение совместно с дайв клубами мероприятий по уборке дна оз. Байкал и прибрежной полосы в районе пос. Листвянка, Б.Котов, и др. ( автомобильных покрышек, тросов, сетей, бытового мусора и т.д).  |   |  Запланированные к уборке территории акватории дна озера Байкал, прибрежная полоса, прилегающая к данной акватории убраны от мусора. Мусор вывезен на полигон бытовых отходов. |   |  2 |
|  4.Проведение экологических акций на Первом эко-корабле Байкала 5.Проведение совместных научно-иследовательских рейдов с Росприроднадзором, Лимнологическим институтом СО РАН, Общероссийским Народным Фронтом **с** целью контроля за выполнением программы ФЦП , выявления и устранения нарушений в сфере природоохранной деятельности**.**6.Проведение конференций, семинаров, мастер-классов с судовладельцами, владельцами бизнесов, турбаз, гостиниц; муниципалитетами, населением, туристами по использованию эко-технологий, без фосфатных моющих средств; экологическое воспитание и духовное развитие общества.7.Участие в проведении ежегодной акции «Час Зеленого творчества» в пос. Листвянка – 1 августа 2017г.8.День Добровольца Земли Сибирской |  - научно-исследовательские экспедиции (2 шт.)- уборка побережья дня озера Байкал;- проведение эко-ликбезов с местным населением, проживающим на побережье озера Байкал, муниципалитетами прибрежных посёлков, турбаз.Подготовка, организация, проведение мероприятия |   |  Повышение уровня научных знаний и уровня экологического сознания населения |  Контакты, консультации,Административная поддержка, рекомендации |  1 |

2. Укажите ключевые даты, события и мероприятия вашей организации/реализуемых проектов на 2017 год в хронологическом порядке, с указанием даты и места проведения мероприятия, если они известны.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата, Месяц | Название активности | Описание активности  | Комментарии(город, место проведения) |
|  27.01.2017 |  Круглый стол «Озеро Байкал. Модельная территория Экологического, Экономического, Социального развития Байкальского региона. Байкальский Эко-Флот» при ОПРФ - 27 января 2017г. |  Совместно с Комиссией по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФСостоялся под названием «Сохранение и предотвращение загрязнения озера Байкал и его природной территории».Инициирование мероприятия, помощь в подготовке мероприятия, доклад «Комплексные предложения сохранения озера Байкал. Создание Байкальского Эко-Флота». |  г.МоскваОбщественная палата РФ |
|  31.01.2017 |  Общественный Совет Минприроды РФ по вопросам Байкала совместно с Общественной палатой РФ  |  Инициирование мероприятия в 2016г., подготовка в организации, Доклад «Комплексные предложения Сохранения озера Байкал» |  г.МоскваМинистерство природных ресурсов и экологии РФ |
|  17.02.2017 |  Круглый стол «О территориальной схеме обращения с отходами в Иркутской области и выполнение резолюции «О строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Иркутской области» |  Подготовка, организация, доклад |  г. ИркутскОбщественная палата Иркутской области |
|  02.03.20174-6 мая2017г. | Круглый стол «Создание Байкальского Эко-Флота» Ежегодная акция 9мая (4-й год) - «Аллея Памяти воинам Великой Отечественной войны» |  Инициировано мероприятие с целью создания межведомственной раб.группы по созданию Байкальского Эко-Флота.Организация, подготовка, доклад.Для дальнейшего обеспечения ухода за высаженными деревьями и увековечивании Памяти о подвиге нашего народа в ВОВ – Аллеи Памяти высаживаются на территориях школьных участков (привлекаются родители, деревья закрепляются за классами). |  Г.Иркутскг.Иркутск |
|  Май-июнь2017г. и далее на постоянной основе.10.09.2017Декабрь 2017г. |  Пилотный экологический социально-экономический совместный проект: государство, общественность, бизнес, наука. «Возрождение лесов Сибирского Кедра»День БайкалаМероприятие «Доброволец Земли Сибирской» |  - разбить и высадить питомник площадью 5 га- обработка от насекомых вредителей;- наблюдение за высаженными саженцами;- проведение санитарно-оздоровительных мероприятий;Торжественный спуск на воду Первого эко-корабля первого в мире Байкальского Эко-ФлотаСлёт Общественных организаций и гражданских активистов |  Иркутская область,Усольское лесничествоИркутское водохранилищеИркутк |

3. Планируете ли Вы запуск краудфандинговых акций в 2017 году? Если да, то укажите на какие проекты будет вестись сбор средств, а также планируемые даты запуска акций.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата , Месяц | Название проекта | Описание проекта | Краудфандинговая платформа (Planeta, Boomstarter и др) | Необходимая сумма |
|  Март-апрель 2017г. |  Первый эко-корабль Байкала |  Пилотный эко-корабль Байкальского Эко-Флота -НаЭко-технологии Российского производства |  boomstarter |  Общая сумма около 5 млн.руб. |
|   |   |   |   |   |

4. Ниже Вы можете указать дополнительные комментарии и пожелания.

Спасибо!