Администрация Николаевского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА

«Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

| Ответственный исполнитель: | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту |
| --- | --- |
| Отчетный год: | 2016 год |
| Дата отчета: | 25 февраля 2017 года |
| Должность, фамилия имя отчество, номер телефон, эл. адрес ответственного лица: | Главный специалист отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района Сорокин Сергей Григорьевич, 2-39-77, 22611@list.ru |

Пояснительная записка

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 год.

Муниципальной программой «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» предусматривалось:

- создание условий для занятий физической культурой и спортом для различных слоев населения Николаевского района;

- популяризация физической культуры и спорта среди различных возрастных групп населения района;

- поддержка некоммерческих организаций  и других спортивных объединений;

- развитие механизмов обеспечения качества, доступности и инновационного характера организации мероприятий физкультурно-спортивной направленности для населения района;

- создание условий для развития массовых и дворовых видов спорта;

- создание условий для повышения престижа здорового образа жизни среди населения района;

- содействие саморазвитию и самореализации граждан;

- укрепление доверия граждан к органам представительной  и исполнительной власти района

Во исполнение данной программы в 2016 году выделялись финансовые средства:

- на мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе в размере 6,166 тыс. рублей, из них профинансировано 1,2 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий программы не удалось, достигнуть выполнения основных показателей (индикаторов) муниципальной программы. В результате чего недостаточное финансирование, повлияло на количество и качество проведенных мероприятий:

- уличный баскетбол

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предшествующий год | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение количества жителей района, привлеченных к участию в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности | чел. | 1350 | 1350 | 1350 | Отклонений нет |
| 2. | Рост количества предприятий и организаций, различных организационно-правовых форм, участвующих в физкультурно-оздоровительных и массовых спортивных мероприятиях | ед. | 6 | 7 | 7 | Отклонений нет |
| 3. | Количество спортивных общественных объединений, действующих на территории района | ед. | 2 | 3 | 3 | Отклонений нет |
| 4. | Оценка численности совещательных органов, ориентированных на развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе | ед. | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |
| 5. | Осведомленность жителей о потенциальных возможностях проявления социальной инициативы в управленческой деятельности | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Отклонений нет |
| 6. | Увеличение количества посещений учреждений физической культуры и спорта по отношению к уровню предыдущего года | чел. | 12420 | 12520 | 12520 | Отклонений нет |
| 7. | Доля граждан занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности занятых на производстве | % | 10,4 | 11,4 | 11,4 | Отклонений нет |
| 8. | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере физической культуры и спорта | % | 80,0 | 81,0 | 81,0 | Отклонений нет |
| 9. | Удельный вес жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 21,2 | 22,2 | 24,8 | Отклонение значения показателя (индикатора) на конец отчетного года связано повышением интереса населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| 10. | Увеличение числа мероприятий и количества жителей района, принимающих участие в физкультурных и спортивных мероприятиях от общей численности жителей района | ед. % | - | 12 | 12 | Отклонений нет |
|  |  |  | 31,7 | 32,7 | 32,7 | отклонений нет |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2016 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период* | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту; уполномоченный по делам КМНС | 2016 |  | 2016 |  | увеличение количества соревнований для различных групп населения и число участников в них; увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом | недостаток финансовых средств в бюджете муниципального района |

_____________

*В разрезе мероприятий, реализуемых в текущем году.

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы «Поддержка общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе» за 2015 г.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Лимит бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Профинансировано (тыс. рублей) | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя (тыс. рублей) | Количество заключенных контрактов за отчетный период (в единицах) | Объем принятых обязательств по муниципальным контрактам (с учетом всех источников финансирования) (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе | предусмотрено в решении о районном бюджете на 2015 год |  |  | всего | в том числе по переходящим мероприятиям |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | Отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района; уполномоченный по делам КМНС | 50,0 | 6,166 | 1,2 | 1,2 | 0 | 0 | 0,0 |

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Прогнозная (справочная) оценка расходов | Профинансировано | Кассовые расходы ответственного исполнителя, соисполнителя | Освоено** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено в программе (на отчетную дату) | предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату)* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | Всего | 50,0 | 6,166 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | Районный бюджет | 50,0 | 6,166 | 6,166 | 6,166 | 6,166 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ОТЧЕТ

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
юридическим и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы районного бюджета на оказание услуги (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | предусмотрено на начало отчетного года | предусмотрено на конец отчетного года | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятия направленные на поддержку общественно-гражданских инициатив в области развития физической культуры и спорта в Николаевском муниципальном районе | 4 | 1 | 50,0 | 6,166 | 1,2 |

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ДИ= (Ф1/П1+Ф2/П2+... + Фк./Пк) =  10  =1

К		          10

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) муниципальной программы за отчетный период;

к - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы.

2. Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О/Л = 1,2/6,166 = 0,19

где:

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

О - фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной программе в отчетном периоде;

Л - лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной.

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (ССМ) рассчитывается по формуле:

ССМ = (ССНфакт + ССЗфакт) =  (4+1) = 0,625

2 х М	               2 х 4

где:

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы;

ССНфакт- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы.

4. Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои = 0,6 х ДИ + 0,25 х БЛ + 0,15 х ССМ = 0,6 х 1 + 0,25 х 0,19 + 0,15 х 0,625  =0,7

где:

Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий;

ССМ - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

5. Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) за отчетный период рассчитывается по формуле:

ЭИ = ДИ/БЛ = 1/0,19 = 5

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств бюджета района;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета района на реализацию программных мероприятий.

Вывод: так как показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы не находится в пределах от 0,8 до 1, программа является не эффективной.