«Утверждаю» Проректор по НИР ИРО Кировской области _________________ Е.В. Измайлова «____» _________________ 20___ г.

ПРОГРАММА

деятельности региональной инновационной площадки на 2017 год

Наименование образовательной организации: Муниципальное казённое учреждение «Ресурсный центр образования Яранского района Кировской области»

Тема региональной инновационной площадки: Формирование системы управления по реализации надпредметной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом»

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель с обеих сторон | Смета, расход | Источники финансирования мероприятия | Предполагаемый результат совместной деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение программы для научно-методической подготовки педагогов к осуществлению инноваций на базе площадки «Формирование системы управления по реализации надпредметной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» на Ученом совете ИРО | Январь 2017 | Рылова А.С. |  |  | Утверждена программа «Формирование системы управления по реализации надпредметной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» на Ученом совете ИРО |
| 2. | Прохождение курсов повышения квалификации участниками проекта в рамках деятельности региональной инновационной площадки Первая сессия | 20-22.02.2017 | Рылова А.С. Колесникова Л.А. | 59200=00 | Субвенции образовательных организаций | 37человек прошли обучение |
| 3. | Разработка заданий по написанию программ, технологических карт урока и т.д. по теме «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» | Март-май | Рылова А.С. |  |  | Дано задание на межсессионный период по разработке программ, технологических карт урока и т.д. |
| 4. | Прохождение курсов повышения квалификации участниками проекта в рамках деятельности региональной инновационной площадки Вторая сессия | Ноябрь 2017 | Рылова А.С. Колесникова Л.А. | 62900=00 | Субвенции образовательных организаций | 37человек пройдут обучение |
| 5. | Индивидуальное и групповое консультирование педагогов – участников площадки | В течение года | Рылова А.С. |  |  |  |
| 6. | Разработка программ, технологических карт уроков в соответствии с требованиями ФГОС ОО и темой инновационной площадки | Май-декабрь | Педагоги ОО |  |  |  |
| 7. | Отбор и экспертиза разработанных слушателями в ходе выполнения технического задания моделей для демонстрационных уроков | Ноябрь-декабрь | Рылова А.С. |  |  |  |
| 8. | Проведение научно-практического семинара для участников площадки в рамках курсовой подготовки | Ноябрь 2017 | Рылова А.С. |  |  |  |

Руководитель образовательной организации                                      Ю.В.Зверев

СОГЛАСОВАНО:

Научный руководитель                                                                         А.С.Рылова