| Согласовано: Учредитель _______________ И.О. Фамилия «____»__________201_ г. | Утверждаю: Заведующий МКДОУ д/с «Огонёк» ________________ Е.Л. Белореченская Приказ № ____ от «___ »_______ 2014 г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения

детский сад общеразвивающего вида «Огонёк»

города Слободского Кировской области

(МКДОУ д/с «Огонёк»)

на 2016- 2020 годы

г. Слободской

2016

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт Программы |  |
| 2. | Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении |  |
| 3. | Раздел II. Анализ деятельности образовательного учреждения |  |
| 4. | Раздел III. Концепция программы развития |  |
| 5. | Раздел IV. Программные мероприятия |  |
| 6. | Раздел V. Инновационные риски |  |
| 7. | Раздел VI. Управление программой развития |  |
| 8. | Приложения |  |

Паспорт программы развития

| Наименование программы | Программа развития муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида «Огонёк» города Слободского Кировской области (МКДОУ д/с «Огонёк») на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Руководитель программы | Белореченская Е.Л., заведующая МКДОУ д/с «Огонёк» |
| Юридический адрес (с указанием индекса) | 613150 Кировская обл., г. Слободской, ул. Энгельса, д.31 «ф». |
| Телефон (код и номер) | 8 (83362) 4-23-95 |
| Разработчики программы | Белореченская Е.Л. – заведующая Лытина О.С. – заместитель заведующей Усцова Е.Ю. – воспитатель Шерстюк Т.Е. – педагог-психолог Кононова И.В. – заведующий хозяйством |
| Обоснование программы | Программа является преемственной по отношению к программе развития МКДОУ д/с «Огонёк», реализованной в 2008 – 2013 годах |
| Нормативная база | - Конституция Российской Федерации; - Конвенция о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; - Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы - Устав ДОУ |
| Цель программы | Определить стратегию развития образовательного учреждения в условиях модернизации образования |
| Задачи программы | Обеспечить необходимые условия для реализации ФГОС дошкольного, образования: - психолого-педагогические; - кадровые; - создание развивающей предметно-пространственной среды, соответствующей требованиям ФГОС ДО. |
| Сроки реализации программы | 2016-2020 гг. |
| Этапы реализации программы | 2015-2016 уч.г. – подготовительный этап; 2016-2019 уч.г. – основной этап; 2019-2020 уч.г. – контрольно-оценочный этап |
| Разделы программы развития | Единичный проект № 1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Единичный проект № 2. Развивающая предметно-пространственная среда. Единичный проект № 3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Единичный проект № 4. Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования. Единичный проект № 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования |
| Объёмы и источники финансирования программы |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Созданы развивающая предметно-пространственная среда, психолого-педагогические, кадровые условия, необходимые для реализации ФГОС ДО. |

Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении

  - Полное название образовательного учреждения на период составления программы: муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонёк» города Слободского Кировской области (МКДОУ д/с «Огонёк»)

  - Сведения о проекте, строительстве:

МКДОУ д/с «Огонёк» открылся 1966 году.

Проектная мощность ДОУ: 140 детских мест (6 возрастных групп).             Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 5-дневный. Длительность пребывания детей (часов в день): 10  часов  (с 07.30 до 17.30)

Здание типовое, у каждой возрастной группы своя ячейка, отдельные выходы. Спальные помещения отсутствуют. В МКДОУ имеется зал для музыкальных и физкультурных занятий; коррекционно-развивающий, медицинский, педагогический кабинеты, изолятор, пищеблок, прачечная, комната для хранения спортинвентаря. Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам, имеется физкультурная площадка, клумбы.

1.3.     Адрес (юридический и фактический): Россия, 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Энгельса, д. 31-«ф»

1.4.      Учредителем ДОУ является администрация города Слободского Кировской области.

1.5.      Хронологические этапы становления ДОУ:

Ясли-сад «Огонёк» по проектно-сметной документации сдан в эксплуатацию в 1996 г. Основание: акты приемки в эксплуатацию государственной приемочной комиссией от 1966 г.

С 08.12.1992г. учреждение переименовано в Муниципальное образовательное учреждение ясли-сад «Огонёк» на основании постановления мэрии города Слободского от 08.12.1992 г. № 535.

С 18.08.1999г. Муниципальное образовательное учреждение ясли-сад «Огонек» реорганизовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» на основании постановления администрации города Слободского от 18.08.1999 № 366.

С 25.11.2002г. на основании регистрации в инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Слободскому району  Кировской области Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Огонёк» преобразовано в Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонёк» города Слободского Кировской области (свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 43   № 001065383).

Устав учреждения:

- утверждён  постановлением администрации города Слободского от 01.09.2015 №1877

Свидетельство о государственной регистрации права от 12.10.2011 №43-АВ 635595 повторное, взамен свидетельства от 28.04.2009. № 43-43-09/234/2009-181   Кадастровый номер 43:43:310171:0025:2364/17/А

Свидетельство на право постоянного бессрочного пользования землёй от 12.10.2011 №43-АВ 635594 повторное, взамен свидетельства от 19.08.2004 серия № 43 АБ №357382)

Лицензия: серия 43 № 000351 от 19.07.2011 регистрационный номер №0438 выдана: Департаментом  образования Кировской области

С момента создания финансирование учреждения производится:

-  с момента образования по 1996 г. – на основании ежегодных смет расходов и доходов, утвержденных заведующим горфо и ГОРОНО из средств городского бюджета, который утверждался сессией городского Совета народных депутатов;

- с 1997 по настоящее время – на основании ежегодных смет расходов и доходов, утвержденных заведующим горфо и ГУО из средств городского бюджета, который утверждается городской Думой.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонёк» города Слободского Кировской области имеет  круглую печать, угловой штамп, сметы расходов, обладает распорядительными функциями по приему и увольнению работников, от своего имени может быть истцом  и ответчиком в суде.

Действует на основании   лицензии: серия 43 №000351 от 19.07.2011 регистрационный номер №0438 выдана: Департаментом  образования Кировской области

1.6. Особенности месторасположения, социума:

Детский сад – это социально-педагогическая, открытая, взаимодействующая с внешней средой система. В то же время, она является составляющей единицей муниципальной, региональной и федеральной образовательной системы.  МКДОУ д/с «Огонёк» расположен в центральной части города Слободского Кировской области, поэтому практически все социальные объекты, с которыми детский сад работает в тесном контакте, находятся в шаговой доступности. Рядом с дошкольной организацией располагаются социальные институты, с которыми установлены деловые и творческие связи: МКОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №5, ГМБ им. А. Грина (детский абонемент), МКУ «ДДТ», Дом-музей Яна Райнеса, МКОУ ДОД «Детская школа искусств» им. П.И. Чайковского, МКОУ ДОД  «Детская художественная школа», ДК им. Горького.

| Учреждение | Область сотрудничества |
| --- | --- |
| Внешние связи |  |
| Детская поликлиника | Совместный план мероприятий по профилактике различных заболеваний Ежегодный медицинский осмотр Просветительская работа среди педагогов ДОУ и родителей воспитанников |
| Детские сады | Сетевое методическое взаимодействие, проведение совместных досугов и развлечений детей |
| МКОУ ДОД «Детская школа искусств» им. П.И. Чайковского | Проведение концертов и различных акций к праздникам и памятным датам |
| МКОУ СОШ №7 | Дошкольники посещают школу Развития, участвуют в городских образовательных чтениях, городских конкурсах и выставках организованных на базе школы. Учителя проводят просветительную работу с родителями детй старшего дошкольного возраста по теме «Подготовка детей к школе». |
| МКОУ СОШ №5 | Дошкольники посещают школу Развития, участвуют в городских образовательных чтениях, конкурсах и выставках организованных на базе школы. Учителя проводят просветительную работу с родителями детй старшего дошкольного возраста по теме «Подготовка детей к школе». |
| Пожарная часть | Для старших дошкольников организуются экскурсии в пожарную часть, на базе ДОУ проводятся пожарные учения |
| МКОУ ДОД «Детская художественная школа» | Посещение дошкольниками школы Развития и совместное участие в различных акциях к праздникам и памятным датам |
| Творческие контакты |  |
| МКУ «ДДТ» | Воспитанники детского сада по приглашению принимают участие в конкурсах, выставках детского творчества Педагоги детского сада ежегодно являются участниками Ассамблеи педагогов дополнительного образования, посещают мастер-классы и семинары специалистов ДДТ |
| ГМБ им. А. Грина (детский абонемент) | Дети старшего дошкольного возраста являются членами детского читательского клуба, а также посещают различные тематические мероприятия, участвуют в конкурсах и выставках организованных библиотекой |
| Дом культуры им. Горького | Дети и педагоги принимают участие в конкурсах, фестивалях, организованных на базе ДК |
| Дом-музей Яна Райниса | Посещение воспитанниками, педагогами и родителями тематических вечеров, традиционных праздников, развлекательно-просветительских программ организованных на базе музея. |

1.7 Характеристика контингента обучающихся (воспитанников)

В 2015- 2016 уч. году в детском саду функционируют 6 групп,  из них: 1 младшая группа - 1; 2 младшая группа – 1; средние группы - 2;  старшая группа - 1; подготовительная  к школе группа – 1.

Списочный состав детей – 134, средняя посещаемость – 103 человека.

1 младшая группа                     - 19 детей (14 мальчиков, 5 девочек)

2 младшая группа                     - 22 ребенка (13 мальчиков, 9 девочек)

Средняя группа А                     - 21 ребенок (13 мальчиков, 8 девочек)

Средняя группа                         - 21 ребёнок (12 мальчиков, 9 девочек)

Старшая группа                         - 25 детей (13 мальчиков, 12 девочек)

Подготовительная к школе группа   - 26 детей (13 мальчиков, 13 девочек)

1.8  Сотрудничество с родителями

| № п/п | Показатели классификации |  | Всего семей, (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  |
| 1 | Количество семей |  | 130 |  |
| 2 | Вид семьи | Полная | 95 |  |
|  |  | Неполная | 15 |  |
|  |  | Опекаемая | 1 |  |
|  |  | Многодетная | 8 |  |
| 3 | Тип семьи | 2-х поколенная | 97 |  |
|  |  | 3-х поколенная | 32 |  |
|  |  | 4-х поколенная | 1 |  |
| 4 | Количество детей в семье | 1 | 51 |  |
|  |  | 2 | 68 |  |
|  |  | 3 | 8 |  |
|  |  | 4 | 2 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |
| 5 | Семьи с асоциальной обстановкой |  | 0 | 0 |

Виды семей

Большая часть семей полные, т.е. дети – имеющие обоих родителей: мать и отца.

Типы семей

Преобладающие по типу  семьи – это двух поколенные и трех поколенные,  т.е. ребёнок имеет родителей, а так же дедушку и бабушку.

Количество детей в семьях

- В основном, в каждой из семей по 1-2 детям.  С 2012 года семей с 2 детьми больше, чем с 1 ребёнком.

Социальный статус семей

| Рабочие (%) | Служащие(%) | Безработные (%) | Домохозяйки (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 18 | 1 | 5 |

Образовательный уровень родителей

| Высшее (%) | Незаконченное высшее (%) | Среднее-специальное (%) | Среднее (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 1 | 52 | 18 |

Возрастной ценз родителей

| до 25 лет (%) | от 26 до 35 лет (%) | от 36 до 40 лет (%) | свыше 40 лет (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 59 | 30 | 4 |

Педагоги ДО уделяют большое внимание работе с семьями воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Родители, включаясь в деятельность  учреждения, как правило, выбирают мероприятия, в которых находят ответы на актуальные для себя вопросы. Анкетирование показало, что самыми популярными  формами взаимодействия  являются те, которые предполагают  совместную   деятельность  с детьми: 65% проявляют  активный интерес к участию в совместных детско-родительских  проектах, 23 % родителей  готовы участвовать в творческих конкурсах, 47% - с удовольствием посещают открытые мероприятия.

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные формы работы:

- собрания - «На крыльях детства», «Путешествие в страну  Фантазию» и др.;

- совместные досуговые мероприятия – интерактивные игры «Поиск сокровищ», «Приключения на острове Физкультурников», праздник «День защиты детей» и др;

- Дни открытых дверей - «Путешествие  по планете Солнышко», «Волшебные краски детства»

- семинары - «Развиваем способности  детей», «Его величество ребёнок» и др.;

- мастер-классы – «На златом крыльце сидели», «Красота в твоих руках» и др.;

- тренинги – «Яблоко и червячок», «Я  понимаю тебя» и др.;

- конференции «Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни», «Вопросы семейного воспитания» и др;

- открытый показ образовательной деятельности  - «Загадки Поляны Цветов», «Клуб знатоков», «Морское путешествие» и др.;

- утренники  - «Новогодние приключения», «Осенний карнавал», «Весенняя капель» и др.;

- концерты -  «Для любимых мам», «Мой папа – лучше всех», «Новогодняя сказка» и др.;

- выставки и фотовыставки в рамках проекта конкурса «Семья года» («Папа, мама, я – дружная семья», «Дары осени», «Новогодний сюрприз», «Папа, мама, я – творческая семья»), а так же «Расписная карусель земли Вятской», «Педагогические находки»;

- конкурсы в рамках проекта «Семья года»: «Папа, мама, я – читающая семья», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семья года – 2014»;

- участие в детских познавательно-исследовательских и творческих проектах: «Почему собаки кусаются», «Откуда берется автомобиль» и др..

Для более доступной информации о ДОУ для родителей и других заинтересованных лиц было предусмотрено создание интернет-сайта дошкольного учреждения.

Результаты анкетирования родителей, проведенного в октябре 2013 года, показали, что 85% родителей удовлетворены  качеством предоставления  образовательных услуг в ДОУ.

Активность родителей наших воспитанников была отмечена следующими наградами: семья Моториных награждена Диплом победителя конкурса  «Семья года» и др.

Родители являются первыми педагогами для своих детей, а дошкольное учреждение оказывает им квалифицированную помощь в вопросах воспитания и развития дошкольников, поэтому всегда будет актуальным тесное взаимодействие детского сада с семьей, т.к. для достижения наилучших результатов в деле воспитания разносторонней личности ребенка необходимо единство требований, предъявляемых к дошкольнику как со стороны педагогов, так и со стороны самых близких малышу людей – его родителей. Согласованность и преемственность дошкольного и семейного воспитания, интеграция семейных и общественных ценностей – одна из первостепенных задач нашего педагогического коллектива.

  - Образовательные услуги, предоставляемые ОУ ( ссылкой на лицензию, на образовательную программу);

ДОО обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений (Лицензия: серия 43 № 000351 от 19.07.2011 регистрационный номер №0438 выдана: Департаментом  образования Кировской области).

Сроки получения дошкольного образовании устанавливаются ФГОС ДО.

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования (Приказ об утверждении от 28.09.2015 №68/ 1).

Образовательная программа дошкольного образования разработана  и утверждена ДОО в соответствии с ФГОС ДО и  примерной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Коморова, М.А. Васильевой.

Цель Программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.

Задачи Программы:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиолических и других особенностей;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индвидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала кадого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым, миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духвоно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответсвенности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогоической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи Программы по образовательным областям

Социально-коммуникативное развитие:

- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми
и сверстниками;

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;

- формирование готовности к совместной деятельности;

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности
к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации;

- формирование позитивных установок к различным видам труда
 и творчества;

- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие:

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

- формирование познавательных действий, становление сознания;

- развитие воображения и творческой активности;

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);

- формирование первичных представлений о малой родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие:

- владение речью как средством общения;

- обогащение активного словаря;

- развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи;

- развитие речевого творчества;

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

- формирование звуковой аналитико – синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие:

- развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

- становление эстетического отношения к окружающему миру;

- формирование элементарных представлений о видах искусства;

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие

- развитие физических качеств (координация и гибкость);

- правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;

- правильное выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;

- овладение подвижными играми с правилами;

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются ФГОС ДО.

В ДОО образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся.

Образовательная деятельность по образовательной программе осуществляется в группах общеразвивающей направленности.

Воспитательно-образовательный процесс

Воспитательно-образовательный процесс в ДОО построен с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Педагоги при организации воспитательно-образовательного процесса   учитывают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Весь образовательный процесс построен вокруг одной центральной темы, что дает большие возможности для развития детей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема  отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Организованная форма работы с детьми

| Возрастная группа | 1 младшая |  | 2 младшая-А |  | 2 младшая |  | средняя группа |  | старшая группа |  | подготовительная группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время проведения | 1/2 дня | 2/2 дня | 1/2 дня | 2/2 дня | 1/2 дня | 2/2 дня | 1/2 дня | 2/2 дня | 1/2 дня | 2/2 дня | 1/2 дня | 2/2 дня |
| Количество НОД в неделю | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 3 | 14 | 1 |
| Продолжительность НОД (мин.) | 8-10 | 8-10 | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Начало НОД | 8.50 | 16.00 | 09.00 |  | 09.00 |  | 09.15 |  | 09.35 | 15.50 | 09.10 | 16.00 |
| Интервалы между НОД (мин.) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |

Учебный план на 2014-2015 учебный год.

| № п/п | Группа Виды организованной деятельности.\ | 1 младшая | 2 млад шая | средняя | старшая | подготовительная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Познание (Познавательно-исследовательская деятельность). | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Познание (Ознакомление с миром природы. Приобщение к социокультурным ценностям). | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,0 |
| 3 | Познание (Формирование элементарных математических представлений) |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
| 4 | Развитие речи | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 5 | Изобразительная деятельность (рисование) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Изобразительная деятельность (лепка) | 1.0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Изобразительная деятельность (аппликация, художественный труд) |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Физическая культура | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 9 | Музыка | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 10 | Подготовка к школе |  |  |  |  | 1,0 |
|  | ИТОГО | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 15,0 |
|  | Учебный год | 344 | 344 | 344 | 447 | 515 |

Во второй половине дня  осуществляется дополнительное образование:

| № п/п | Форма работы | Название | Срок реализации | Направленность | Возрастная группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кружки | «Весёлый карандаш» | 1 год | Художественное творчество | 2 младшая - А |
|  |  | «Волшебная кисточка» | 3 года | Художественное творчество | Старшая |
|  |  | «Знайка» | 1 год | Познание | Старшая |
|  |  | «Веселые пальчики» | 3 года | Речевое развитие | Подготовительная |
|  |  | «Хрустальный колокольчик» | 2 года | Музыкально-художественная | Подготовительная |
| 2. | Студии | «Волшебный мир театра» | 1 год | Музыкально-театральная | Подготовительная |
| 3. | Работа по интересам | «Пластилинчик» | 3 года | Художественное творчество | Подготовительная |
|  |  | «В гостях у сказки» | 3 года | Театрализованная деятельность | Старшая |

В середине занятий малоподвижного характера в соответствии с требованиями СанПиН организуются физкультминутки, продолжительностью 1-2 минуты в зависимости от возраста детей и нагрузки.

В группах раннего возраста непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам, используется дифференцированный подход к детям.

С 01 июня  начинается период летней оздоровительной работы. Количество образовательной деятельности сокращается. Продолжается работа по образовательным областям:  «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Другие разделы реализуются в повседневной жизни, в совместной  деятельности педагога с детьми, путём интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра.

Вся активная деятельность детей в ДОУ организуется на воздухе (при соответствующих погодных условиях).

Уровень готовности детей к школе

| Количество выпускников (чел.) |  |  | Высокий (%) |  |  | Средний (%) |  |  | Низкий (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 21 | 38 | 23 | 86 | 36.6 | 70 | 14 | 63.3 | 30 | 0 | 0 | 0 |

В текущем году низкого уровня готовности детей нет. Средний уровень готовности детей увеличился на 49.3%.

Физкультурно-оздоровительная работа

В дошкольной организации  ведется   работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала  осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.   В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание, дети находятся в   облегченной одежде. Педагоги обеспечивают пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, обеспечивают оптимальный двигательный режим,   поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Педагоги воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно  проводится с желающими детьми утренняя гимнастика.

Режим двигательной активности

| Формы работы | Виды занятий | Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3–4 года | 4–5 лет | 5–6 лет | 6–7 лет |
| Физкультурные занятия | а) в помещении | 3 раза в неделю 15–20 | 3 раза в неделю 20–25 | 2 раза в неделю 25–30 | 2 раза в неделю 30–35 |
|  | б) на улице |  |  | 1 раз в неделю 25–30 | 1 раз в неделю 30–35 |
| Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня | а) утренняя гимнастика (по желанию детей) | Ежедневно 5–6 | Ежедневно 6-7 | Ежедневно 8–9 | Ежедневно 9-10 |
|  | б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15–20 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20–25 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25–30 | Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30–40 |
|  | в) физкультминутки (в середине статического занятия) | 1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий | 1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий | 1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержан ия занятий | 1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий |
| Активный отдых | а) физкультурный досуг | 1 раз в месяц 20 | 1 раз в месяц 20 | 1 раз в месяц 25–30 | 1 раз в месяц 40 |
|  | б) физкультурный праздник | — | 2 раза в год до 60 мин | 2 раза в год до 60 мин. | 2 раза в год до 60 мин. |
|  | в) день здоровья | 2 раза в год | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал |
| Самостоятельная двигательная деятельность | а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно-игрового оборудования | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |
|  | б) самостоятельные подвижные и спортивные игры | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно |

Оценка уровня физической подготовленности детей

(дошкольные группы)

| Группа | Высокий (%) |  |  | Средний (%) |  |  | Низкий (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| 2 младшая | 35 | 38,1 | 29 | 61 | 61,9 | 71 | 4 | 0 | 0 |
| Средняя | 15 | 42 | 31 | 80 | 58 | 69 | 5 | 0 | 0 |
| Старшая | 31.5 | 33,3 | 48 | 58 | 66,7 | 52 | 10 | 0 | 0 |
| Подготовительная | 43 | 52,6 | 35 | 2 | 47,4 | 65 | 5 | 0 | 0 |

Всего обследовано 93 ребенка. Высокий уровень наблюдается у 36% детей, средний у 64% , низкого уровня нет.

1. 10 Наличие условий для реализации образовательной программы (лучше перечислить их в соответствии с требованиями к условиям, изложенным в соответствующих ФГОС);

а) Психолого-педагогические условия реализации программы.

В ДОО  создается развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда.

В работе педагоги опираются на важнейшие образовательные ориентиры:

• обеспечение эмоционального благополучия детей;

• создание условий для формирования доброжелательного и внима-

тельного отношения детей к другим людям;

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и

ответственности);

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах

деятельности.

Для реализации этих целей педагоги во время воспитательно-образовательного процесса:

• проявлявляют уважение к личности ребенка и развивают демократичес-

кий стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;

• создают условия для принятия ребенком ответственности и прояв-

ления эмпатии к другим людям;

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают

решать их, вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг

к другу;

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют

проявление позиции ребенка;

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение;

• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО   создаются условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.

Организация

психолого-педагогических условий

В ДОО педагоги  создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями и мыслями;

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Организация предметно-пространственной среды

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка.

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, что способствует быстрой адаптации детей к условиям детского сада. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,  оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствует себя комфортно и свободно, он может себя занять интересным, любимым делом. Среда, в которой находятся дети в детском саду художественно-эстетически оформлена, что положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения.

Уголки искусства

В образовательной деятельности ДОО реализуется приоритетное художественно- эстетическое направление. С этой целью в каждой группе созданы уголки искусства или сектора художественной деятельности. Для театрализованной деятельности детей оформлены подиумы, ширмы, костюмерные. В каждой группе есть разные виды театров: кукольный, пальчиковый, бутылочный, баночный, настольный, тапочный, перчаточный, теневой; театр игрушек, куклы – марионетки и другие. Это даёт возможность детям обыгрывать образы, развивая речь, мимику, жесты, т.е. формировать коммуникативную компетентность.

В уголках искусства есть множество материалов для организации продуктивной творческой деятельности детей: каждый может выбрать занятие по интересам.

Костюмерная

В ДОУ с 2002 года работает театральная студия. Под руководством опытных специалистов дети занимаются постановкой спектаклей. Зрители: родители, дети из разных групп, участники городского конкурса любуются красочными костюмами «актёров», тонко передающими особенности образов. В детском саду богатая, постоянно пополняющаяся, костюмерная. Жюри «Театральной Весны» неоднократно поощряло участников театральной студии за оригинальность костюмов. С инициативой  к изготовлению костюмов относятся и работники ДОУ, и родители воспитанников.

| Год | Название спектакля | Изготовление декораций, костюмов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Работниками ДОУ | Родителями воспитанников |
| 2012 | «Белоснежка и семь гномов» | Замок Дом гномиков Клумба и цветы Колодец | Королева Деревья (2) Голуби (2) Мышки (2) Гномы (7) |
| 2013 | «Федорино горе» | Самовар Федора Шапочки: Чашка Тарелка Блюдце Метла Декорации: Скатерти (4) Ширмы(4) Печь Орех Подушка | Чашка Тарелка Блюдце Кот (2) Метла Самовар Капельки (4) Одеяло лоскутное |
| 2014 | «Замарашки» | Лампа Перчатки Декорации: Ширмы (2) Скатерть Клумбы Качель Стеллаж | Фартуки дворников Кошка Фартуки белые для магов |

Музыкальный зал

В детском саду имеется музыкальный зал для организации музыкальных занятий, дополнительного образования в театральной и танцевальной студиях. В музыкальном зале организованы занятия по физкультурно-оздоровительному направлению, включая секции, досуги, развлечения. В музыкальном зале проводятся праздники. Кроме этого в данном помещении проходят родительские встречи, всеобучи, семинары-практикумы для родителей. Музыкальный зал – центр, в котором сходятся все направления художественно – эстетического приоритета: спектакли, музыкальные представления, выставки художественного творчества детей, смотры-конкурсы, которые доставляют воспитанникам радость успеха, яркого незабываемого общения со зрителями, взрослыми и ровесниками.

Групповые помещения

Каждая возрастная группа имеет свою групповую ячейку. Группы раннего возраста имеют автономные выходы. В групповых помещениях в соответствии с возрастом обеспечивается динамика развивающей среды, условия для организации занятий, свободной и нерегламентированных видов деятельности воспитанников. Педагоги проводят индивидуальную работу с детьми в целях закрепления  полученных знаний, навыков, умений или для демонстрации таковых при обучении сверстников.

В раздевальных помещениях оформлены информационные стенды для родителей, выставки продуктивного творчества детей.

Пребывание в такой эмоциональной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.

Психолого-педагогическая служба

В ДОО организована психолого-педагогическая служба. Педагог-психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме.

Целью психологического сопровождения ребенка в воспитательно-образовательном процессе является обеспечение развития ребенка в пределах возрастной нормы. Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) детей, родителей, педагогов;

- психологическое обеспечение образовательных программ.

Основными направлениями психологического сопровождения считаются: психодиагностика, коррекция и развитие; психопрофилактика; психологическое консультирование; психологическое просвещение и обучение.

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы психологической службы, направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.

Психологическая служба ДОО содействует:

- созданию условий для всестороннего развития каждого ребенка;

- повышению качества воспитательно-образовательного процесса на дошкольной ступени;

- повышению психологической компетентности педагогов;

- развитию дошкольного образовательного учреждения в целом.

Цель и задачи психологической службы ДОО:

Цель психологической службы ДОО – создание условий для сопровождения и развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в целом.

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются:

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ.

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и семье.

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая поддержка процесса формирования команды единомышленников.

Функции психологической службы ДОО

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоционального благополучия детей.

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка.

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления.

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных формах организации деятельности.

• Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений работы ДОУ.

• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных новообразований дошкольного возраста.

• Обучение сотрудников ДОО и родителей полноценному развивающему общению с детьми.

• Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания.

Основные направления деятельности психолога ДОО:

1. Психодиагностика

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

• Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.

• Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и координации работы в подготовительной группе.

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы.

• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.

2. Психопрофилактика

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса.

• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.

• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.

• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

3. Коррекционная и развивающая работа.

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования.

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических данных старшей группы).

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп.

• При изменении статуса учреждения, программы развития,

4. Психологическое консультирование

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей.

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.

5. Психологическое просвещение и обучение

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;

- повышение уровня психологических знаний;

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная тематика – см. «Примерный перечень»).

• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный перечень»).

• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».

Каждое из названных направлений строиться с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, по возможности, опираться на игровые технологии и приемы.

Педагог-психолог просвещает по темам:

Педагоги

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.

2. Закономерности развития детского коллектива.

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.

4. Стили педагогического общения.

5. Психологические основы работы с семьей.

Родители

1. Адаптация ребенка к ДОУ.

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.

6. Психологическая готовность к обучению.

7. Половое воспитание и развитие.

б) Кадровые условия обеспечения программы.

Важным   условием  обеспечения  качества воспитательно-образовательного    процесса является кадровое обеспечение:

  - заведующий дошкольным учреждением – Белореченская Елена Леонидовна, высшее   педагогическое   образование, педагогический стаж работы 27 лет, первая квалификационная категория;

  - заместитель заведующего – Лытина Оксана Сергеевна,  высшее

педагогическое образование, педагогический стаж работы – 18 лет.

Все педагоги, работающие в ДОУ (11 человек), имеют профессиональное педагогическое образование, из них: 5 педагогов (46%) -  высшее профессиональное образование,  6 педагогов (54%) – средне-специальное педагогическое образование.

Уровень образования педагогического коллектива

| Высшее (%) | Незаконченное высшее (%) | Среднее-специальное (%) | Среднее (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 45 | 0 | 55 | 0 |

Педагогический стаж

| До 5 лет (%) | От 5 до 10 (%) | От 10 до 15 (%) | От 15 до 20 (%) | Свыше 20 лет (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 18 | 10% | 18% | 36% |

Уровень категорийности педагогов

Педагоги с высшей категорией  составляют -  45% (5 человек)

Педагоги с первой категорией составляют -   18% (2 человека)

Педагоги, соответствующие занимаемой должности –  10% (1 человек)

Молодые специалисты без категории -  27 % (3 человека)

Повышение квалификации:

Педагоги ДОУ систематически повышают свой профессиональный уровень, занимаясь самообразованием и обучаясь на курсах повышения квалификации.

За последние два года 73% педагогов прошли курсовую подготовку по  теме «Содержание и организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО» и 100% педагогов по теме «Русский язык как государственный язык Российской Федерации в условиях ФГОС» (Федеральная целевая программа)

в) материально-технические условия обеспечения программы.

МКДОУ д/с «Огонёк» соответствует требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе:

- к зданию, помещениям;

- водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции;

- к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и оборудованию;

- к естественному и искусственному освещению помещений;

- к санитарному состоянию и содержанию помещений;

- к оснащению помещений для качественного питания детей.

МКДОУ д/с «Огонёк» соответствует требованиям пожарной безопасности. Помещения для работы медицинского персонала в МКДОУ д/с «Огонёк» оснащено в соответствии с требованиями, предъявленными к данным помещениям.

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания

Социально-коммуникативное развитие

| 1мл.гр. (%) | 2 мл.гр. (%) | 2 мл.гр. – А (%) | Средняя гр. (%) | Старшая гр. (%) | Подготовительная гр. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 90 | 90 | 89 | 78 | 80 |

Познавательное развитие

| 1мл.гр. (%) | 2 мл.гр. (%) | 2 мл.гр. – А (%) | Средняя гр. (%) | Старшая гр. (%) | Подготовительная гр. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 95 | 95 | 94 | 91 | 90 |

Речевое развитие

| 1мл.гр. (%) | 2 мл.гр. (%) | 2 мл.гр. – А (%) | Средняя гр. (%) | Старшая гр. (%) | Подготовительная гр. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 90 | 90 | 92 | 90 | 89 |

Художественно-эстетическое развитие

| 1мл.гр. (%) | 2 мл.гр. (%) | 2 мл.гр. – А (%) | Средняя гр. (%) | Старшая гр. (%) | Подготовительная гр. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 82 | 82 | 80 | 86 | 86 |

Физическое развитие

| 1мл.гр. (%) | 2 мл.гр. (%) | 2 мл.гр. – А (%) | Средняя гр. (%) | Старшая гр. (%) | Подготовительная гр. (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | 90 |

Сводная таблица обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания

| Социально-коммуникативное развитие | Познавательное развитие | Речевое развитие | Художественно-эстетическое развитие | Физическое развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | 93 | 91 | 84 | 93 |

в) Финансовые условия реализации программы.

ДОУ самостоятельно  осуществляет   финансовую, хозяйственную  деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, типовым положением о дошкольном образовательном учреждении и уставом ДОУ.

ДОУ имеет самостоятельный баланс и самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах средств бюджета казны города.

Распределение объёма средств учреждения

по источникам их получения

| № строки | Наименование показателей | Фактически в 2012 году | Фактически в 2013 году | Фактически в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объём средств учреждения всего (сумма сток 2,6) | 8284,0 | 8073,0 | 8560,7 |
| 2 | В том числе: бюджетные средства – всего (сумма строк 3-5) | 6904,9 | 6513,1 | 6789,4 |
|  | В том числе бюджета: |  |  |  |
| 3 | Федерального |  |  |  |
| 4 | Субъекта РФ | 287,3 | 1231,2 | 3100,1 |
| 5 | Местного | 6617,6 | 5281,9 | 3689,3 |
| 6 | Внебюджетные средства (сумма строк 7,8) | 1379,1 | 1559,9 | 1771,2 |
| 7 | В том числе средства организаций |  | 1559,9 |  |
| 8 | Населения | 1379,1 |  | 1771,2 |
| 9 | Из них родительская плата | 1379,1 |  | 1771,2 |

Расходы учреждения

| № строки | Наименование показателей | Фактически в 2012 году | Фактически в 2013 году | Фактически в 2014 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы учреждения всего (сумма сток 2,4-11) | 8129,3 | 7942,5 | 8525,4 |
| 2 | В том числе: оплата труда | 3406,5 | 3885,4 | 3861,2 |
| 3 | Из неё: педагогического персонала | 1396,7 | 1974,7 | 2127,9 |
| 4 | Начисления на оплату труда | 1019,6 | 1181,8 | 1089,0 |
| 5 | Питание | 1294,1 | 1469,0 | 2110,1 |
| 6 | Услуги связи | 24,9 | 22,0 | 25,2 |
| 7 | Транспортные услуги | 5,2 | 1,9 | 4,3 |
| 8 | Коммунальные услуги | 947,3 | 910,0 | 917,7 |
| 9 | Арендная плата за пользованием имуществом |  | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Услуги по содержанию имущества | 934,4 | 253,3 | 223,5 |
| 11 | Прочие затраты | 497,3 | 219,1 | 293,5 |
| 12 | Инвестиции | 120,8 | 92,2 | 34,0 |

Объём средств и расходы учреждения

Заработная плата (средняя) педагогических работников

| год месяц | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | 9874=44 | 11327=27 | 15745=45 |
| февраль | 9298=99 | 13690=91 | 14790=91 |
| март | 10538=56 | 12645=45 | 15881=82 |
| апрель | 9968=61 | 14581=82 | 15236=36 |
| май | 9361=42 | 14881=82 | 14627=27 |
| июнь | 11013=14 | 11418=18 | 15190=91 |
| июль | 10266=63 | 14436=36 | 16627=27 |
| август | 11567=42 | 13454=55 | 18384=23 |
| сентябрь | 11819=10 | 20209=09 | 17972=73 |
| октябрь | 11561=53 | 15381=82 | 16200=00 |
| ноябрь | 10236=56 | 15772=73 | 16609=09 |
| декабрь | 14274=32 | 21718=18 | 17172=73 |
| средняя в год | 10815=06 | 14959=84 | 16020=45 |

В 2012 году средняя (годовая) заработная плата у педагогов увеличилась на 10,3%.

В 2013 году (в сравнении с 2012 годом) увеличилась средняя (годовая) заработная плата у педагогов на 27,7%.

В 2014 году (в сравнении с 2013 годом) увеличилась средняя (годовая) заработная плата у педагогов на 6,7%.

Мониторинг повышения заработной платы

| Год | Категория работников |  |
| --- | --- | --- |
|  | Педагогические, (дата, %) | Обслуживающий персонал, (дата, %) |
| 2011 | 01 июня 6,5% | 01 июня 6,5% |
|  | 01октября 6,5% | 01октября 6,5% |
| 2012 | 01 октября 6% | 01 октября 6% |
|  | 01 декабря 21,2% | - |
| 2013 | 01 сентября (оклад) | - |
|  |  | 01 октября (оклад) |

Показатели размера заработной платы

педагогических работников на 1,0 ставку

| Заработная плата в месяц работником, (руб.) | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Максимальная | 11109=30 | 13870=15 | 17718=17 |
| Минимальная | 7838=20 | 8456=20 | 11602=75 |

Выполненные мероприятия

по пожарной безопасности, охране труда, Роспотребнадзора

| Мероприятия | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Пожарная безопасность | -Устройство запасных выходов из групп второго этажа (лестницы 3 типа) -Обслуживание пожарной сигнализации -Испытания качества огнезащитной обработки -Техническое обслуживание здания, электрооборудования -Отработка практических занятий по эвакуации совместно с ПЧ-47 ОГПС 11 -Обследование дымоходов и вентиляционных каналов -Отделка негорючими материалами стен групповых, корридора -Замеры сопротивления -Ведение эксплуатационных паспортов огнетушителей | -Обслуживание пожарной сигнализации -Испытания качества огнезащитной обработки -Техническое обслуживание здания, электрооборудования -Отработка практических занятий по эвакуации совместно с ПЧ-47 ОГПС 11 -Обследование дымоходов и вентиляционных каналов -Отделка негорючими материалами стен групповых, корридора -Замеры сопротивления -Ведение эксплуатационных паспортов огнетушителей | Обслуживание пожарной сигнализации -Испытания качества огнезащитной обработки -Техническое обслуживание здания, электрооборудования -Отработка практических занятий по эвакуации совместно с ПЧ-47 ОГПС 11 -Обследование дымоходов и вентиляционных каналов -Отделка негорючими материалами стен групповых, корридора -Замеры сопротивления -Ведение эксплуатационных паспортов огнетушителей |
| Требования Роспотребнадзора | -Декоративный ремонт -Приобретение моющих средств -Вывоз мусора -Дератизация -Обрезка ветвей деревьев и кустарников | -Декоративный ремонт -Приобретение моющих средств -Вывоз мусора -Дератизация -Устройство теплого пола в группе №2 | -Декоративный ремонт -Приобретение моющих средств -Вывоз мусора -Дератизация -Устройство теплого пола в группе №3 |
| Охрана труда | -Приобретение спецодежды -Замена половой плитки в коридорах 1 этажа и ликвидация пандусов | -Приобретение бензотримера | -Приобретение спецодежды (халаты для воспитателей, халаты для уборки) |
| Сумма затрат |  |  |  |

За ДОУ в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с его Уставом учредитель закрепляет  объекты муниципальной  собственности (здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения), принадлежащие учредителю на праве собственности.

Земельные участки закрепляются за ДОУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Материально-технические и медикосоциальные условия ДОУ

В ДОУ имеются виды благоустройства:   теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроэнергия

| № п/п | Коммунальные услуги | Потребление |  |  | Сумма (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электропотребление | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | 37706 (38000 лимит) | 42883 (42000 лимит) | 44208 (46000 лимит) | 181808=7 (172190=00 лимит) | 232531=44 (204120=00 лимит) | 249149=82 (280140=00 лимит) |
|  | Анализ (причины) | +1264 | +5177 | -1792 | +12433 | +50722.74 | -30990=18 |
|  |  |  | Устройство теплого пола в 1 младшей группе |  |  |  |  |
| 2 | Отопление | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | 217.89 (250 лимит) | 135.21 (200 лимит) | 151.96 (188 лимит) | 621090=0 (855980=0 лимит) | 413774=06 (618700=00 лимит) | 499537=85 (627300=00 лимит) |
|  | Анализ (причины) | -31.99 Гкал | -82.68 Гкал | -36.04 Гкал | +34410,3 | -207315,94 | -127762,15 |
|  |  | Установка прибора учета |  |  | Повышение тарифа |  |  |
| 3 | Водопотребление | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | 2023 | 777 (2550 лимит) | 980 (1250 лимит) | 45305=95 | 19065=41 (62200=00 лимит) | 25057=13 (32110=00 лимит) |
|  | Анализ (причины) | -1032 куб.м | -1246 куб.м | -270 куб.м | -22214=47 | -26240=54 | -7053=87 |
|  |  | Экономия потребления за счет установки прибора учета; ревизии и замены запорной арматуры |  |  | Экономия средств за счет установки прибора учета |  |  |
| 4 | Водоотведение | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  |  | 2547.20 | 1379 (3300 лимит) | 1505 (2000 лимит) | 91018,34 | 54645=82 (130500=00 лимит) | 62098=09 (82740=00 лимит) |
|  | Анализ (причины) | -507,80 | -1168,20 | -495 | -14417,96 | -36372,52 | -20641=91 |
|  |  | Экономия потребления |  |  | Экономия средств за счет установки прибора учета |  |  |

Потребление энергоресурсов в 2014 году в сравнении с 2013 годом

| Вид энергии | Потребление за год |  | Лимит | Объем исполнения лимита | Динамика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 |  |  |  |  |
| Электроснабжение (Квт.ч) | 42883 | 44208 | 46000 | 96.10% | нет | Динамики потребления нет по причине устройства теплого пола в группе №3 и большим количеством потребления энергии |
| Теплоснабжение (Гкал) | 135.21 | 151.96 | 188 | 80.83% | нет |  |
| Водоснабжение (Куб.м) | 777 | 980 | 1250 | 78.40% | нет |  |

  - Важные успехи в деятельности ОУ (призовые места в конкурсах)

Руководители, педагоги, принявшие участие в 2013-2014 уч. году.

| Мероприятие | Уровень | ФИО педагога | Название мероприятия и тема выступления | Форма (очная, заочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| семинары | РФ, междунар. |  |  |  |
|  | область |  |  |  |
|  | город | Кропачева Ольга Владимировна | Духовно-нравственное воспитание дошкольников, «Социально-нравственное воспитание дошкольников посредством рассказывания сказки» | очная |
| конференции | РФ, междунар. | - Лытина Оксана Сергеевна | - Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика и психология в XXI веке», «Развитие психолого-педагогической компетентности родителей в условиях дошкольного образовательного учреждения» | заочная |
|  |  | Усцова Елена Юрьевна | VI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск», «Формирование привычек здорового образа жизни на основе представлений о здоровье человека» | заочная |
|  |  | Шерстюк Татьяна Евгеньевна | - Всероссийская научно-практическая конференция «Педагогика и психология в XXI веке», «Психолого-педагогические условия формирования представлений о семье у детей 5-6 лет» | заочная |
|  |  | Томозова Е.В. | VI Всероссийская конференция педагогов «Педагогический поиск», «Приобщение к музыкальному искусству детей старшего дошкольного возраста через знакомство с творчеством композиторов родного края» | заочная |
|  | область |  |  |  |
|  | город | - Лытина Оксана Сергеевна | IV городская научно-практическая конференция «Дошкольное образование: теория и практика», «Развитие психолого-педагогической компетентности родителей в условиях дошкольного образовательного учреждения» | заочная |
| Другое (открытый урок, мастер-класс, выступление на ГМО) | РФ, междунар. | Рычкова Наталья Васильевна | - Публикация статьи на образовательном проекте Maaam.ru «Использование нетрадиционного оборудования в самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста» | заочная |
|  |  | Кропачева Ольга Владимировна | - Публикация методической разработки в электронном СМИ «Социально-нравственное воспитание детей второй младшей группы детского сада. Перспективное планирование по социально-нравственному воспитанию детей 3-4 лет «В гостях у сказки» | заочное |
|  |  | Шишкина Лариса Александровна | - Публикация конспекта занятия «Как обезопасить перекресток» в электронном педагогическом журнале | заочное |
|  | область | Устюжанинова Ольга Петровна | Социальные выплаты педагогическим работникам в виде премий Правительства Кировской области | заочная |
|  | город | Шерстюк Татьяна Евгеньевна, Устюжанинова Ольга Петровна Шувалова Юлия Владимировна Шишкина Лариса Александровна | - Открытые занятия по физической культуре для студентов КОГОБУ СПО «Слободского государственного колледжа педагогики и социальных отношений» | очная |
|  |  | Шерстюк Татьяна Евгеньевна, - Устюжанинова Ольга Петровна | - ГМО инструкторов по физической культуре. Открытое занятие по физической культуре во второй младшей группе «Гномики» | очная |

Руководители, педагоги, принявшие участие в конкурсном движении в 2013-2014 уч. году.

| Ф.И.О. участника | Конкурс | Форма (очная, заочная) | Уровень | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шерстюк Татьяна Евгеньевна | «Мой лучший урок» | заочная | муниципальный | Диплом II степени Приказ МКУ «ГМК» от 22.11.2013 № 98-о |
| Усцова Елена Юрьевна | «Мой лучший урок» | заочная | муниципальный | Диплом III степени Приказ МКУ «ГМК» от 22.11.2013 № 98-о |
| Рычкова Наталья Васильевна, Шерстюк Татьяна Евгеньевна | «Зеленый огонёк» | заочная | муниципальный |  |
| Герасимова Наталья Ивановна | «Зеленый огонёк» | заочная | муниципальный | Диплом III степени |
| Рычкова Наталья Васильевна | «Сценарий медиаурока с компьютером» | заочная | Всероссийский | Диплом Серия ВПК №1864/2013 |
| Кропачева Ольга Владимировна | - Педагогический фотоконкурс «Детский мир» | заочная | Всероссийский | Сертификат об участии |
| Кропачева Ольга Владимировна | - «Педагогический проект» | заочная | Всероссийский | Диплом Серия ВПК № 03426/2013 |
| Шишкина Лариса Александровна | - «Лучший конспект занятия – 2014» | заочная | Всероссийский | Диплом |

Раздел II.

Анализ деятельности образовательного учреждения

| № | Требуемые условия (что надо получить?) | Имеющиеся условия (что есть в наличии?) |  | Недостающие условия (чего не достает?) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Психолого-педагогические условия реализации Программы |  |  |  |  |
|  | - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; - защита детей от всех форм физического и психического насилия; - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность | - взрослые уважают человеческое достоинство детей, формируют и поддерживают их положительную самооценку, уверенность в собственных возможностях и способностях; - в образовательной деятельности педагоги используют формы и методы работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным особенностям: - разнообразные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкальную, чтение. - формы и методы: игры, просмотр и обсуждение, чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, изготовление, проектная деятельность, оформление выставок, викторины, инсценирование и драматизация, рассматривание и осуждение, продуктивная деятельность, слушание и обсуждение, подыгрывание, пение, танцы, физкультурные занятия. - образовательная деятельность построена на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентирована на интересы и возможности каждого ребенка и учитывает социальную ситуацию его развития; - взрослые поддерживают положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности. |  | - педагогами недостаточно используются формы работы (совместная деятельность) направленные на поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; - редко создаются утренники и праздники с учетом детской инициативы, не включаются импровизации и презентации детских произведений. |  |
|  | Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создать необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | Наличие в штате педагога-психолога. |  | Не созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адптации (не имеется в штате учитель-логопед, учитель-дефеколог, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог) |  |
|  | При реализации Программы можно проводить оценку индивидуального развития детей. | Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. |  | Не имеется в наличии инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); • игровой деятельности; • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; • физического развития. |  |
|  | Наполняемость Группы определять с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы | Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) |  |  |  |
|  | Создать условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей: - обеспечение эмоционального благополучия; - поддержку индивидуальности и инициативы детей; - установление правил взаимодействия в разных ситуациях; - построение вариативного развивающего образования; 5) взаимодействие с родителями. | В ДОУ создаются условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей. Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: • общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; • внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться своими переживаниями и мыслями; • помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; • создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; • обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагоги в детском саду создают обстановку: - располагающую, почти домашнюю, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения Детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Среда художественно-эстетически оформлена, что положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. Родители и воспитатели преодолевают субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, учатся видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. В ДОУ изучаются отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. Педагоги и родители знакомятся с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников Информируют друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. Привлекают семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области) Поощряют родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создают необходимых условия для их удовлетворения в семье. Формы работы с семьей: - взаимопознание и взаимоинформирование; - непрерывное образование воспитывающих взрослых. Создана вариативная среда, которая состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.). Дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. |  | С целью поддержания детской инициативы педагоги не регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; • совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); • планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. |  |
|  | В целях эффективной реализации Программы должны создавать условия для: 1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации); 3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. | В ДОУ создаются условия для: 1) профессиональное развитие педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительное профессиональное образование (курсовая подготовка, межкурсовая подготовка, ГМО, самообразование, исследовательская работа педагогов, творческие микрогруппы по решению годовых задач и др.) 2) консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, (консультации, семинары-практикумы, , педсоветы, конференции и др.) 3) организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми (контроль за реализацией Программы) |  | - Прохождение курсов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования педагогами 2) Совершенствование методического сопровождения реализации основной образовательной программы посредством: - совершенствования активных форм методической работы; - консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) с применением ИКТ и интернет-технологий; |  |
|  | Необходимо создать возможности: 1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде; 3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы | В ДОУ создаются возможности для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность. Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские собрания (общие, детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения. |  | - Расширение спектра информации на сайте детского сада - Мотивация педагогов на создание персональных сайтов, более активное использование интернет и ИКТ-ресурсов, их обучение навыкам работы с этими ресурсами |  |
| 2. | Развивающая предметно-пространственная среда |  |  |  |  |
|  | Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: - реализацию различных образовательных программ; - в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; - учет возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. | В ДОУ создается развивающая предметно-пространственная среда с учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с учетом возрастных особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС: (содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна) - среда соответствовует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 2) предметно-пространственная среда изменяется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 3) материалы полифункциональные, что предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. (наличие природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 4) наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. |  | Не доступность среды для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. |  |
|  | Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. | ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. |  | Недостаточное оснащение техническими средствами обучения. |  |
| 3. | Кадровые условия реализации Программы |  |  |  |  |
|  | Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования". Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в настоящего Стандарта. При работе в Группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности педагогических работников, имеющих соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей, в том числе ассистентов (помощников), оказывающих детям необходимую помощь. При организации инклюзивного образования: при включении в Группу детей с ограниченными возможностям здоровья к реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями здоровья детей. | ДОУ реализующее Программу укомплектовано квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Педагоги имеют среднее профессиональное и высшее образование, которое отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагогический работник — физическое лицо, состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.). Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или муниципального образовательного учреждения — также квалификационной категории. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОУ: • осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивают в полном объеме реализацию Программы; • соблюдают правовые, нравственные и этические нормы, следуют требованиям профессиональной этики; • уважают честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отношений; • формируют гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, формируют культуру здорового и безопасного образа жизни; • учитывают особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, взаимодействовуют при необходимости с медицинскими организациями. В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ (группе) исключает перегрузку, которая влияет на надлежащее исполнение ими их профессиональных обязанностей. Педагогические работники ДОУ: • систематически повышают свой профессиональный уровень; • проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). |  | Прохождение курсов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования педагогами |  |
|  |  |  |  | - педагоги не в достаточной мере развивают у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности; - не всегда применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; - у 36% педагогов не достаточно сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. |  |
| 4. | Материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Тебования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности |  | Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь и игрушки определяются дошкольной организацией самостоятельно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, а так же в соответствии с правилами пожарной безопасности. ДОУ учитывает материальные возможности, состав, потребности детей, запрос родителей, опирается при подборе оборудования на «Примерный перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации Программы. |  |  |
|  | Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей |  | Программа реализуется на имеющейся у дошкольной организации материально-технической базе, которая соответствует действующим государственным стандартам и требованиям. |  | Корректировка Основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности в соответствии с ФГОС ДО. |
|  | Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; |  | Пространство групп организованно в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: • уголок для сюжетно-ролевых игр; • уголок ряжения (для театрализованных игр); • книжный уголок; • зона для настольно-печатных игр; • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); • уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; • уголок для игр с песком; • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). |  |  |
|  | Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) |  | В детском саду имеются и эффективно используются в образовательной деятельности разнообразные материалы, оборудование и инвентарь |  | ДОУ не в полной мере обеспечено материально-техническим комплектом по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, не имеются в наличии: • методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; • пособия по работе психолога; • наглядно-дидактические пособия; • рабочие тетради; • комплекты для творчества; • вариативные парциальные (авторские) программы; • электронные образовательные ресурсы. • примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; • комплексно-тематическое планирование; • пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; • пособия по инклюзивному образованию. |
| 5 | Финансовые условия реализации основной образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования Финансовые условия реализации Программы должны: 1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре Программы; 2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а также механизм их формирования. Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. |  | Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом обеспечении реализации ООП ДО учитываются в том числе следующие условия: • направленность группы (в том числе для групп коррекционной, комбинированной и оздоровительной направленностей); • режим пребывания детей в группе (количество часов пребывания в сутки); • возраст воспитанников (возрастная категория обучающихся в группе); • прочие особенности реализации ООП ДО. Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»). Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО достаточный для осуществления ДОУ: • расходов на оплату труда работников, реализующих ООП ДО (педагогический персонал, в том числе воспитатели, прочие педагогические работники, обеспечивающие реализацию ООП ДО по направлениям развития детей, учебно-вспомогательный персонал, персонал, осуществляющий финансово-хозяйственную, административно-хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья детей и пр.); • расходов на приобретение средств обучения, соответствующих материалов (в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения (в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды; приобретение обновляемых образовательных ресурсов (в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря); оплату услуг связи (в том числе расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет); • расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их педагогической деятельности; • расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг; • прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО. Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ в государственных и муниципальных образовательных организациях осуществляется с учетом полного покрытия расходов образовательной организации, обусловливаемых необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных организациях осуществляется с учетом распределения полномочий между региональными и местными уровнями власти. Финансовое обеспечение реализации ООП ДО в государственных и муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей соответствующих образовательных организаций. В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат учитываются потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения. При реализации ООП ДО примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется ООП ДО. |  |  |

Таким образом, в результате стратегического анализа выявлены следующие группы проблем:

1-ая группа. Психолого-педагогические условия.

Проблемы:

      - Педагогами недостаточно  используются формы работы (с целью поддержки  родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья) направленные на вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

      - Музыкальный руководитель при создании утренников и праздников не включает импровизации и презентации детских произведений, что ведет к не достаточному уровню развития детской инициативы и самостоятельности.

      - Педагоги затрудняются создавать ситуации, в которых поддерживается детская инициатива.

      - Администрация ДОУ не оснащает инструментарием для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, что не позволяет фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка.

2-ая группа.  Развивающая предметно-пространственная среда

Проблемы:

1. Администрация ДОУ недостаточно оснащает средствами обучения: техническими,   соответствующими материалами (в том числе расходными), игровыми, спортивными,   инвентарём, необходимыми для реализации Программы.

3-я группа. Кадровые условия

Проблемы:

1. Педагоги не всегда применяют педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания.

2. У 36% педагогов не достаточно сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом.

4-ая группа.  Материально-технические условия

Проблемы

            - Администрация ДОУ не в полной мере обеспечивает педагогов материально-техническим комплектом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

Раздел III.

Концепция программы развития

Миссия учреждения заключается в создании благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии  с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

В соответствии с заданной миссией цель деятельности учреждения заключается в создании образовательного пространства, способствующего повышению качества образовательной и здоровьесберегающей деятельности всех участников педагогического процесса, соответствующего социальному заказу государства и семьи.

Проектирование образовательного пространства ДОУ для достижения данной цели будет осуществляться с учетом следующих принципов:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства;

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) педагогических и иных работников) и детей;

- поддержка инициативы детей в разных видах деятельности;

- комплексно-тематический принцип организации воспитательно-образовательного процесса;

- принцип возрастной адекватности дошкольного образования.

Основными концептуальными идеями развития учреждения являются следующие:

1. Основные идеи для создания кадровых условий:

- корпоративное (на базе ДОУ) повышение квалификации педагогов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования;

- повышение квалификации, переподготовка и заочное обучение педагогов по проблемам реализации ФГОС дошкольного образования;

- консультативная поддержка педагогических работников и младших воспитателей по вопросам образования и охраны здоровья детей;

- организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы;

- прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности и на категорию (первая и высшая).

2. Основные идеи для создания психолого-педагогических условий:

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности и посредством создания проблемных ситуации;

- корректировка содержания образовательной деятельности в соответствии с рекомендациями ФГОС ДО;

- внедрение инновационных методик и технологий, соответствующих требованиям ФГОС;

- применение активных и интерактивных форм  взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников, направленных на вовлечение семей непосредственно в образовательный процесс;

- индивидуализация образования посредством разработки индивидуальных образовательных маршрутов;

- консультативная поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) воспитанников с применением ИКТ и интернет-технологий;

- расширение спектра информации на сайте детского сада и мотивация педагогов на создание персональных сайтов.

3. Основные идеи для создания необходимой предметно-пространственной среды для реализации основной образовательной программы:

- обеспечение учебно-методическими комплектами, соответствующими реализуемой в ДОУ Программой в соответствии с ФГОС;

- оснащение предметно-пространственной среды оборудованием и инвентарем для игровой, познавательной, исследовательской и творческой деятельности детей.

4. Основные идеи для создания  материально-технических условий:

- создание условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

- создание условий в соответствии с правилами пожарной безопасности;

- создание условий к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;

- улучшение оснащённости педагогического процесса современными средствами ТСО (компьютерами, интерактивными досками, мультимедийными проекторами), предметами искусства.

- обеспечение материально-техническим комплектом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

5. Основные идеи для создания финансовых условий:

- обеспечение возможности выполнения требований Стандарта к условиям реализации Программы;

Сформулированные идеи являются основной для отбора программных мероприятий, способствующих достижению цели деятельности ДОУ (созданию образовательного пространства, способствующего повышению качества образовательной и здоровье сберегающей деятельности всех участников педагогического процесса, соответствующего социальному заказу государства и семьи).

Раздел IV.

Программные мероприятия

ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНИЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Единичный проект № 1.

Кадровые условия реализации основных общеобразовательных программ

дошкольного образования.

Цель: обеспечить кадровые условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МКДОУ  д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО.

Задача:
1.Разработать системный подход к организации непрерывного образования педагогических работников.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2015-2016 | Заведующая, заместитель заведующей | Анализ качества профессиональной деятельности кадров |
| 2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогов в соответствии с ФГОС ДО | 2015-2016 | Заместитель заведующей | Составлен план-график повышения квалификации |
| 3 | Обучение начинающих педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио» и пр.) | 2015-2016 | Заместитель заведующей | Обучены начинающие педагоги современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми |
| 4 | Организация блока методических мероприятий по изучению и введению ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО (поэтапно) | 2016-20118 | Заместитель заведующей | Осмысление содержания ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО, ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 5 | Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов | 2016-2020 | Заместитель заведующей | Разработано и утверждено Положение о наставничестве. |
| 6 | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2016-2020 | Заведующая, заместитель заведующей | Разработано и утверждено Положение об проведении аттестации. |
| 7 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС ДО | Поэтапно, весь период реализации программы | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
| 8 | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО | Весь период | Заместитель заведующей | Ликвидация затруднений |
| 9 | Обучение педагогов навыкам работы с персональным сайтом и другими интернет и ИКТ-ресурсами посредством проведения практикумов, индивидуального консультирования | Ноябрь 2015 – май 2016 | Заместитель заведующей | Созданы персональные сайты педагогов, увеличилась активность и эффективность использования интернет и ИКТ-ресурсов в образовательной деятельности |

Единичный проект № 2.

Психолого-педагогические условия реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Цель: обеспечение психолого-педагогических условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МКДОУ д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация блока методических мероприятий по вопросам взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития | Весь период | Педагог-психолог | Ликвидация профессиональных затруднений в организации взаимодействия взрослых с детьми |
| 2 | Семинар-практикум «Применение активных и интерактивных форм сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников» | Ноябрь 2016 | Заместитель заведующего по методической и воспитательной работе | Применение педагогами активных и интерактивных форм сотрудничества с родителями (законными представителями) воспитанников |
| 3 | Создание образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи | 2016 – 2020 | Педагоги | Созданы образовательные проекты совместно с семьей |
| 4 | Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, инклюзивного образования, в том числе с применением ИКТ и интернет-технологий | 2016 – 2020 | Заместитель заведующей, педагоги | Обеспечена психолого-педагогическая поддержка семьей |
| 5 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО и итогах данной работы | Постоянно | Заместитель заведующей | На сайте ДОУ создана страничка «ФГОС» |
| 6 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС). | Ежегодно, в конце учебного года | Заведующий | Размещение публичного отчета на сайте ДОУ |
| 7 | Консультации на темы: «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности», «Создание педагогами ситуаций, в которых поддерживается детская инициатива» | 2016-2017 | Заместитель заведующей | Обеспечена методическая поддержка педагогов в вопросах поддержки детской иннициативы |

Единичный проект № 3.

Финансовые условия реализации основных общеобразовательных программ

дошкольного образования.

Цель: Обеспечение финансовых условий реализации  основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  МКДОУ д/с «Огонёк»   в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:

      - Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.

      - Создание информационно-образовательной среды для реализации ООП дошкольного образования.

      - Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников детского сада в применении ИКТ.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Ответственные за реализацию. | Ожидаемые результаты выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ноутбука для возрастных групп | 2016-2017 | Заведующая | Приобретены ноутбук |
| 2 | Создание группы, занимающейся внедрением ИТК в образовательный процесс | 2016-2017 | Заведующая, заместитель, педагоги, специалисты. | Создана рабочая группа |
| 3 | Создание электронных документов (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «порфолио» детей и педагогов т.д.) | 2016-2020 | Заведующая, заместитель, педагоги, специалисты. | Созданы электронные документы (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «порфолио» детей и педагогов т.д.) |
| 4 | Повышение квалификации, обучение педагогов по использованию средств ИКТ. | 2016-2020 | Заведующая, заместитель, педагоги, специалисты. | Педагоги прошли повышение квалификации, обучение по использованию средств ИКТ. |
| 5 | Организация эффективного сетевого взаимодействия с социумом | 2016-2018 | Заведующая, заместитель | Организовано межведомственное взаимодействие, создана система социального партнерства с учреждениями образования, культуры, здравоохранения и спорта города. |
| 6 | Оснащение необходимым оборудованием: компьютер - 1шт; принтер-1шт; ксерокс и сканер -1шт; плазменный телевизор. | 2016-2020 | Заведующая | Соблюдены требования к материально-техническому обеспечению программы. |
| 7 | Изменение сайта ДОУ | 2015-2016 | Заведующая | Создан изменённый сайт |

Единичный проект № 4.

Материально-технические условия реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Цель: обеспечение материально-технических условий реализации ООП ДО МКДОУ д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:

- Совершенствование развивающей предметно - пространственной и здоровье сберегающей среды помещений и участков МКДОУ д/с «Огонёк»;

- Разработка плана и сметной документации по оснащению и ремонту групп и кабинетов;

- Оформление помещений с учетом инновационных технологий дизайна и современных санитарно-гигиенических, противопожарных и психолого-педагогических требований.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Ответственные за реализацию. | Ожидаемые результаты выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Групповые помещения: -многофункциональное зонирование групп; - обновление мебели; - пополнение современными развивающими играми, новинками методической и детской литературы в соответствии с ООП в соответствии с ФГОС; - постепенная замена столов, стульев, кроватей, постельного белья, наперников, наматрасников, посуды, линолеума в раздевальных комнатах 1 этажа - текущий ремонт туалетных комнат групп №3, №4, №5, №6 и буфетных (замена кафельной плитки и мебели); - устройство бактерицидных ламп и дополнительных ламп освещения. | 2016 – 2020 по мере необходимости | Заведующая, заведующий хозяйством | Обновлена материально-техническая база ДОУ |
| 2 | Музыкально-физкультурный зал: 1. Приобретение: - мультимедийной аппаратуры (проектор, экран, ноутбука), - оборудования для оформления залов к праздникам; - спортивного инвентаря (обручи, мячи); - атрибутов для кукольного театра; - детских музыкальных инструментов для оркестра; 2. Пошив костюмов и декораций к детским утренникам. | 2016-2020 по мере необходимости | Заведующая, заведующий хозяйством,заместитель, педагоги, специалисты. | Пополнено спортивное и музыкальное оборудование |
| 3 | Медицинский блок: текущий ремонт медицинского блока приобретение расходных материалов | 2016 -2020 | Заведующая, ст. медсестра | Оборудован медицинский блок |
| 4 | Административно - хозяйственный блок: - текущий ремонт подсобных помещений, кухни, прачечной. - замена ветхих оконных блоков, входных дверей (тамбур), ламп освещения в помещении. | 2016-2020 | Заведующая | Произведен ремонт и приобретено оборудование |
| 5 | Участки и прилегающая территория: - текущий ремонт детских площадок и их оборудования; - капитальный ремонт веранды прогулочного участка группы №6 - озеленение, подсыпка и обновление песка; - обновление выносного оборудования; - замена уличного освещения. | 2016 - 2020 | Заведующая | Благоустроена территория |
| 6 | Инженерные сети: капитальный ремонт пола в группе №1 (установка теплого пола); капитальный ремонт кровли. | 2014-2020 | Заведующая | Обеспечена бесперебойная работа инженерных сетей |

Единичный проект № 5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Цель: обеспечение учебно-методических и информационных условий реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  в  МКДОУ д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО.

Задачи:

- Обеспечить учебно-методические и информационные условия реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования   в МКДОУ д/с «Огонёк»  в соответствии с ФГОС ДО.

- Вовлечь родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством выявления индивидуальных особенностей воспитанников, учитывая его психическое и физическое здоровье, постоянного их информирования.

- Организовать эффективное сетевое взаимодействие  детского сада с социумом.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | 2014 | Творческая группа (Заведующая, заместитель, воспитатели) | Разработана и утверждена основная общеобразовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. |
| 2 | Разработка плана мероприятий взаимодействия ДОУ и семьи. | 2016-2017 | Заведующая, заместитель, педагоги, специалисты. | Разработан и утверждён план мероприятий. |
| 3 | Приобретение и систематизация имеющегося комплекта методических материалов к ООП в соответствии с ФГОС ДО | 2015-2016 | Заведующая, заместитель, педагоги, специалисты. | Систематизирован комплект методических материалов к ООП в соответствии с ФГОС ДО |
| 4 | Разработка по всем возрастам в рамках реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО комплексно-тематического планирования, циклограммы праздничных мероприятий, традиций ДОУ. | 2015 – 2016 | Заведующая, педагоги, специалисты. | Разработано по всем возрастам в рамках реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО комплексно-тематическое планирование, циклограмма праздничных мероприятий, традиций ДОУ. |
| 5 | Разработка плана взаимодействия педагогов и специалистов в реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. | 2015-2016 | Заведующая, педагоги, специалисты. | Разработан и утверждён план взаимодействия педагогов и специалистов в реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО. |

РАЗДЕЛ V. ИННОВАЦИОННЫЕ РИСКИ

В процессе реализации программы развития могут возникнуть риски, связанные в первую очередь с частичным затруднением или невозможностью создания условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности   МКДОУ д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО.

| Инновационные риски при создании условий | Пути снижения |
| --- | --- |
| Недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников. | Предоставление семьям воспитанников консультативной помощи в воспитании и развитии детей, права участия и контроля в реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МКДОУ д/с «Огонёк» в соответствии с ФГОС ДО; возможность выбора дополнительных программ развития; |
| Быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива. | Предоставление возможности для повышения квалификации, переподготовки, обучения педагогам ДОУ, что позволит обеспечить сформированность ключевых компетенций дошкольника. |
| Не сформирована система управления качеством образования дошкольников. | Формирование системы управления качеством образования дошкольников; Положение о системе управления качеством. |
| Проблемы финансирования. | Обновление и развитие материально-технических и медико-социальных условий пребывания детей в учреждении. |

РАЗДЕЛ VI.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ

Общее управление реализацией программы и контроль над выполнением Программы осуществляет администрация и  педагогический совет ДОУ.

Управление процессом реализации Программы Развития предусматривает:

- осмысление назначения Программы всеми участниками образовательного процесса;

- координацию деятельности исполнителей в ходе работы координационного совета детского сада;

- разработку и реализацию ежегодных планов работы детского сада;

- текущий контроль за выполнением программных мероприятий;

- подведение промежуточных итогов и последовательного анализа реализации программы на педагогическом совете   ДОУ.

- выявление отклонений от заявленных целей, анализ причин их возникновения;

- внесение необходимых корректив.

Руководитель Программы:

Заведующая МКДОУ д/с «Огонёк» Е.Л. Белореченская.

РАЗДЕЛ VII.