|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

МБОУ ООШ № 34 ИНН 7422030101

наименование организации

2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации | | | | | |
| Неполный объем информации на сайте организации | Привести перечень информации на сайте организации в соответствие требованиям законодательства | 28.04.2023 | Кузнецова М.В., директор | Выполнено | 27.01.2023 |
| Неполный объем информации на стенде организации | Привести перечень информации на стенде организации в соответствие требованиям законодательства | 28.04.2023 | Кузнецова М.В., директор | Выполнено | 27.01.2023 |
| Нет раздела на сайте организации с часто задаваемыми вопросами | Создать раздел на сайте организации с часто задаваемыми вопросами | 30.06.2023г. | Кузнецова М.В., директор | Выполнено | 27.01.2023 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг | | | | | |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | |
| Нет выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | При наличии технической возможности сделать выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов | 31.12.2023 (при наличии финансирования и необходимости) | Кузнецова М.В., директор | Не выполнено  Отсутствие финансирования и необходимости | – |
| Нет сменных кресел-колясок | Приобрести сменные кресла-коляски | 31.12.2023 (при наличии финансирования и необходимости) | Кузнецова М.В., директор | Не выполнено  Отсутствие финансирования и необходимости | – |
| Нет оборудования для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Приобрести оборудование для дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 31.12.2023 (при наличии финансирования и необходимости) | Кузнецова М.В., директор | Не выполнено  Отсутствие финансирования и необходимости | – |
| Нет табличек/указателей со шрифтом Брайля | Установить таблички/указатели со шрифтом Брайля | 31.12.2023 (при наличии финансирования и необходимости) | Кузнецова М.В., директор  Татаркина С.А., заместитель директора | Установлена табличка при входе в здание МБОУ ООШ № 34 | Июнь 2023 |
| Нет услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Обеспечить услугами сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 31.12.2023 (при наличии финансирования и необходимости) | Кузнецова М.В., директор | Не выполнено  Отсутствие финансирования и необходимости | – |
| Нет помощи по сопровождению инвалидов | Организовать помощь по сопровождению инвалидов | 31.12.2023 | Кузнецова М.В., директор | Доступно, не исполняется  Отсутствие необходимости | – |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации | | | | | |
| Не выявлено |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кузнецова М.В.  МП |