Приложение

 к приказу комитета Администрации

Ельцовского района по образованию

 от «20» сентября 2017 года № 93-РРРрРР

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в Ельцовском районе в 2018 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИ А —11 в 2017 году** |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции. | Август 2017 | Сапарова Н.В. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на совещаниях в образовательных организациях района. | Октябрь – ноябрь 2017 | Сапарова Н.В. |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании муниципального методического совета, руководителей муниципальных методических отделений. | Сентябрь – октябрь 2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ММО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО |
| 2.2 |

|  |
| --- |
| Повышение квалификации учителей по разработан­ным |
|  и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу допол­нительным профессиональными программам |
|  |

 | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Кулабухова Т.Н. |
| 2.3 |

|  |
| --- |
| Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших ква­лификацию, оказание им методической поддержки. |
|  |

 | В течение одного года | Кулабухова Т.Н., руководители ОО, руководители ММС |
| 2.4  | Участие школ в проведении региональных оценочных процедур по физике (9 кл), математике (7 кл). | Октябрь – ноябрь 2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.5  | Участие школ в национальных исследованиях качества образования:-химия, биология (10 кл);-литература, МХК (3,8 кл). | Октябрь 2017, апрель 2018  | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.6 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.7 | Участие в IX межрегиональной научно – практической конференции им. И.К.Шалаева | Декабрь 2017 | Сапарова Н.В. |
| **3. Нормативно – правовое обеспечение** |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования. | Сентябрь 2017 – май 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С.,руководители ОО |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11** |
| 4.1 | Формирование заявки на выполнение работ для проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
|  | - организацию видеонаблюдения в ППЭ;- приобретение катриджей для ППЭ;- приобретение бумаги, канцелярских товаров, СD – дисков;- приобретение ПО для проведения ГИА - 9 | Март 2018 | Емельянова Е.В. |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1 | Участие в вебинарах, проводимых Министерством образования и науки АК, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА – 11. | Ежемесячно | Кулабухова Т.Н.,Дамер П.С.,руководители ОО |
| 5.2 | Обучение с последующим тестированием для проведения**ГИА-9:**- организаторов ППЭ**ГИА-11:**- организаторов ППЭ | Январь - апрель 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., руководители ОО |
| 5.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 9, ГИА-11 | Для ГИА-9:апрель, май, сентябрь 2018для ГИА-11:февраль, май, сентябрь2018 | Сапарова Н.В., руководители ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА - 11** |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведениюГИА - 9, ГИА-11 в сентябре 2017 года | Август 2017 | Кулабухова Т.Н. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года, с указанием предварительного выбора предметов | До 31 декабря 2017 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С. |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствиисо сроками, установленными постановлениемПравительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ; | В соответствии сПорядком проведенияГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Дамер П.С. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- разработка и утверждение организационно – территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);-обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2017Ноябрь 2017 | Кулабухова Т.Н.,руководители ОО, руководители ММО |
| 6.5 | - Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросаморганизации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; | Февраль 2018 | Сапарова Н.В.,Дамер П.С. |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ. | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н.,Дамер П.С. |
| 6.7 | Создание в ППЭ условий для участников ГИА-11 с ОВЗ | Февраль – март 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., Злобина Л.Н. |
| 6.8 | - Прием заявлений от лиц, желающих получитьстатус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования Алтайского края;- Проведение обучающих семинаров дляобщественных наблюдателей. | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н. |
| 6.9 | Проведение инструктажа под роспись обответственности за разглашение информацииограниченного доступа с руководителямиППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март, май 2018 | Сапарова Н.В. |
| 6.10 | Участие в апробации новых технологий, используемых для проведения ГИА в 2018 году | В соответствии с графиком |  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» повопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Сапарова Н.В. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию | В течение года | Дамер П.С. |
| 7.3 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях края;- консультаций, встреч с выпускниками9-х, 11-х классов и их родителями (законнымипредставителями) | В течение года | Сапарова Н.В., руководители ОО |
| 7.4 | Размещение в СМИ информации:по **ГИА-9:**- о сроках и местах подачи заявлений напрохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА;- о сроках, местах и порядке подачи ирассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9по **ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участияв написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения), ГИА-11 | До 31.12.2017До 01.04.2017До 20.04.2017До 204.04.2017До 01.10.2017До 01.12.2017До 15.10.2017До 20.04.2018До 01.11.2017До 20.04.2018 | Сапарова Н.В.Сапарова Н.В. |
| 7.5 | Контроль за оформлением информационныхстендов в образовательных организацияхпо процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. |
| 7.6 | Организация работы школьных психологовпо вопросу подготовки обучающихсяк ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамкахучредительного контроля за подготовкойи проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану учредительногоконтроля | Кулабухова Т.Н. |
| 8.2 | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросам наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017,Апрель 2018 | Дамер П.С. |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 | Руководитель ППЭ, член ГЭК |