Приложение

к приказу комитета Администрации

Ельцовского района по образованию

от «20» сентября 2017 года № 93-РРРрРР

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в Ельцовском районе в 2018 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| **1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИ А —11 в 2017 году** | | | |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции. | Август 2017 | Сапарова Н.В. |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году и подготовку к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году на совещаниях в образовательных организациях района. | Октябрь – ноябрь 2017 | Сапарова Н.В. |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании муниципального методического совета, руководителей муниципальных методических отделений. | Сентябрь – октябрь 2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ММО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь  2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО |
| 2.2 | |  | | --- | | Повышение квалификации учителей по разработан­ным | | и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу допол­нительным профессиональными программам | |  | | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Кулабухова Т.Н. |
| 2.3 | |  | | --- | | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших ква­лификацию, оказание им методической поддержки. | |  | | В течение одного года | Кулабухова Т.Н., руководители ОО, руководители ММС |
| 2.4 | Участие школ в проведении региональных оценочных процедур по физике (9 кл), математике (7 кл). | Октябрь – ноябрь 2017 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.5 | Участие школ в национальных исследованиях качества образования:  -химия, биология (10 кл);  -литература, МХК (3,8 кл). | Октябрь 2017,  апрель 2018 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.6 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н., руководители ОО. |
| 2.7 | Участие в IX межрегиональной научно – практической конференции им. И.К.Шалаева | Декабрь 2017 | Сапарова Н.В. |
| **3. Нормативно – правовое обеспечение** | | | |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования. | Сентябрь 2017 – май 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С.,  руководители ОО |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА – 9 и ГИА - 11** | | | |
| 4.1 | Формирование заявки на выполнение работ для проведения ГИА-9 и ГИА-11: |  |  |
|  | - организацию видеонаблюдения в ППЭ;  - приобретение катриджей для ППЭ;  - приобретение бумаги, канцелярских товаров, СD – дисков;  - приобретение ПО для проведения ГИА - 9 | Март 2018 | Емельянова Е.В. |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 5.1 | Участие в вебинарах, проводимых Министерством образования и науки АК, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА – 11. | Ежемесячно | Кулабухова Т.Н.,  Дамер П.С.,  руководители ОО |
| 5.2 | Обучение с последующим тестированием для проведения  **ГИА-9:**  - организаторов ППЭ  **ГИА-11:**  - организаторов ППЭ | Январь - апрель 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., руководители ОО |
| 5.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 9, ГИА-11 | Для ГИА-9:  апрель, май, сентябрь 2018  для ГИА-11:  февраль, май, сентябрь  2018 | Сапарова Н.В.,  руководители ОО |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА - 11** | | | |
| 6.1 | Организация и подготовка к проведению  ГИА - 9, ГИА-11 в сентябре 2017 года | Август 2017 | Кулабухова Т.Н. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года, с указанием предварительного выбора предметов | До 31 декабря 2017 | Кулабухова Т.Н.,  Дамер П.С. |
| 6.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии  со сроками, установленными постановлением  Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:  - списка ППЭ;  - аудиторий ППЭ;  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ;  - технических специалистов ППЭ; | В соответствии с  Порядком проведения  ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Дамер П.С. |
| 6.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - разработка и утверждение организационно – территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения);  -обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | Октябрь 2017  Ноябрь 2017 | Кулабухова Т.Н.,  руководители ОО, руководители ММО |
| 6.5 | - Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросам  организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; | Февраль 2018 | Сапарова Н.В.,  Дамер П.С. |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ. | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н.,  Дамер П.С. |
| 6.7 | Создание в ППЭ условий для участников ГИА-11 с ОВЗ | Февраль – март 2018 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., Злобина Л.Н. |
| 6.8 | - Прием заявлений от лиц, желающих получить  статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования Алтайского края;  - Проведение обучающих семинаров для  общественных наблюдателей. | Март – май 2018 | Кулабухова Т.Н. |
| 6.9 | Проведение инструктажа под роспись об  ответственности за разглашение информации  ограниченного доступа с руководителями  ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март, май 2018 | Сапарова Н.В. |
| 6.10 | Участие в апробации новых технологий, используемых для проведения ГИА в 2018 году | В соответствии с графиком |  |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по  вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Сапарова Н.В. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию | В течение года | Дамер П.С. |
| 7.3 | Проведение:  - родительских собраний в общеобразовательных организациях края;  - консультаций, встреч с выпускниками  9-х, 11-х классов и их родителями (законными  представителями) | В течение года | Сапарова Н.В., руководители ОО |
| 7.4 | Размещение в СМИ информации:  по **ГИА-9:**  - о сроках и местах подачи заявлений на  прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках проведения ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и  рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  по **ГИА-11:**  - о сроках и местах регистрации для участия  в написании итогового сочинения;  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения);  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения(изложения), ГИА-11 | До 31.12.2017  До 01.04.2017  До 20.04.2017  До 204.04.2017  До 01.10.2017  До 01.12.2017  До 15.10.2017  До 20.04.2018  До 01.11.2017  До 20.04.2018 | Сапарова Н.В.  Сапарова Н.В. |
| 7.5 | Контроль за оформлением информационных  стендов в образовательных организациях  по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. |
| 7.6 | Организация работы школьных психологов  по вопросу подготовки обучающихся  к ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамках  учредительного контроля за подготовкой  и проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану учредительного  контроля | Кулабухова Т.Н. |
| 8.2 | Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросам наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017,  Апрель 2018 | Дамер П.С. |
| 8.3 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 | Руководитель ППЭ, член ГЭК |