Приложение №1

к приказу

от «08» октября 2021 года № 52/1-РРРрРР

План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного

общего образования в МКОУ Верх-Ненинская СОШ в 2022 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА—9 и ГИА —11 |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов проведения ГИА-2021. | Октябрь 2021 | Таньжина С.А. Горчакова С.В. | Итоговая справка |
| 1.2 | Рассмотреть результаты ГИА-2021 и обсуждение подготовки к ГИА-2022 на педагогическом совете ОУ. | Октябрь 2021 | Таньжина С.А. | Обсуждение результатов |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Провести Мониторинг качества знаний и успеваемости по итогам четверти и текущей успеваемости Результаты рассмотреть на педагогическом совете ОУ. | Ноябрь 2021, январь, март, май 2022 | Таньжина С.А. | Мониторинг качества знаний и успеваемости. |
| 2.2 | Утвердить расписание проведения консультаций, индивидуальные занятия для выпускников 9 класса по подготовке к ГИА – 2022. | Октябрь 2021 | Таньжина С.А. Гец Е.В. | Составлено расписание проведения консультации, индивидуальные занятия для выпускников 9 класса |
| 2.3 | Оформить листы ознакомления родителей (законных представителей) выпускников с расписанием индивидуальных занятий, консультаций. | Октябрь 2021 | Таньжина С.А. Гец Е.В. | Листы ознакомления с подписями родителей (законных представителей) выпускников с расписанием индивидуальных занятий, консультаций |
| 2.4 | Посещение уроков учителей-предметников, работающих в 9 классе | В течение учебного года | Таньжина С.А. | Анализ, справка |
| 2.5 | Обобщение и распространение опыта работы учителей, имеющих стабильно высокие результаты преподавания учебных предметов, а также высокие результаты по итогам ГИА. | В течение учебного года | Таньжина С.А. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.6 | Собеседование с учителями по организации текущего и итогового повторения, составление плана ликвидации пробелов в знаниях обучающихся с целью повышения эффективности подготовки к экзаменам, организации консультаций для обучающихся. Использование в работе учителей демоверсий ОГЭ (сайт ФИПИ).. | В течение учебного года | Таньжина С.А. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.7 | Участие в региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей предметников | В соответствии с графиком курсовых мероприятий | Таньжина С.А. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.8 | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | В течение одного года | Таньжина С.А. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.9 | Участие обучающихся 9 класса в тренировочном тестировании, проводимым АИЦТ и ОКО | При проведении тестирования | Таньжина С.А. Горчакова С.В.. | Анализ результатов тренировочного тестирования |
| 2.10 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы ШМО | В течение 2021-2022 учебного года | Горчакова С.В. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Приведение правовой документации ОУ, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, в соответствие с федеральными НПА, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края | В течение 2021-2022 учебного года | Таньжина С.А. | Нормативное и правовое обеспечение организации и проведения ГИА. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в вебинарах, семинарах, проводимых Министерством образования и науки АК, по актуальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА – 11. | При проведении | Таньжина С.А. | Участие в вебинарах, семинарах |
| 4.2 | Рассмотрение вопросов по организации и проведению ГИА- 2022 на совещаниях с педагогическим коллективом. | в течение 2021 – 2022 учебного года | Таньжина С.А. | Участие в совещании |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о выборе предметов участниками ГИА-9 в 2022 году, о планируемом количестве участников ГИА. | По графику Федерального центра тестирования | Таньжина С.А. | Наличие предварительной информации о выборе предметов участниками ГИА--9 в 2022 году, о планируемом количестве участников ГИА. |
| 5.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - участников ГИА-9 - участников ГИА-9 с ОВЗ | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 графиком ФЦТ | Таньжина С.А. | Своевременность внесения сведений в РИС ГИА. |
| 5.3 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для выпускников 9-х классов: - Работа с обучающимися по психологической подготовке к сдаче итогового собеседования по русскому языку; - Обсуждение вопросов подготовки к повторной сдаче итогового собеседования по русскому языку на родительских собраниях, классных часах, индивидуальных консультациях; - Организация и проведение повторного итогового собеседования в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.) | февраль 2022 г. в течение 2021 – 2022 учебного года в течение 2021 – 2022 учебного года март, май 2022 года | Таньжина С.А. Гец Е.В. | Проведение итогового собеседования по русскому языку |
| 5.4 | Разработка и утверждение Плана мероприятий («Дорожной карты») МКОУ Верх-Ненинская СОШ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. | до 10.10.2021 | Таньжина С.А. | План мероприятий («Дорожная карта») МКОУ Верх-Ненинская СОШ по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Размещение на сайте МКОУ ВСОШ информации о работе телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и обеспечение ее работы | В течение 2021-2022 учебного года | Таньжина С.А. Аксенов И.В. | Работа «горячей линии». Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА |
| 6.2 | Информационное наполнение сайта МКОУ ВСОШ по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 | В течение 2021-2022 учебного года | Таньжина С.А. | Информационное наполнение сайта. |
| 6.3 | Проведение консультаций для выпускников 9-го класса, учителей ОУ по вопросам проведения ГИА-9 в 2021-2022 учебном году | В течение 2020-2021 учебного года | Таньжина С.А. | Включение вопросов подготовки к ГИА в график совещаний. |
| 6.4 | Проведение: - родительских собраний в ОУ; - консультаций, встреч с родителями обучающихся 9 класса (законными представителями) | В течение 2021-2022 учебного года | Таньжина С.А. | Включение вопросов подготовки к ГИА в повестку проведения родительских собраний |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Включить в план учредительного контроля мероприятия по контролю за подготовкой и проведением ГИА-9 | По плану учредительного контроля | Таньжина С.А. | Справка по итогам мероприятий учредительного контроля |