Приложение

 к приказу комитета Администрации

Ельцовского района по образованию

 от «05» октября 2016 года № 152-РРРрРР

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в Ельцовском районе в 2017 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемыйрезультат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Проблемы и перспективы развития образования в Ельцовском районе». | Август 2016 | Сапарова Н.В. | Обсуждение результатов,определение задач на 2017 год |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году и подготовки к ГИА-9 и ГИА- 11 в 2017 году на совещаниях в образовательных организациях района. | Октябрь – ноябрь 2016 | Сапарова Н.В. | Обсуждение результатов,определение задач на 2017 год |
| 1.3 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на совещании муниципального методического совета, руководителей муниципальных методических отделений. | Сентябрь – октябрь 2016 | Кулабухова Т.Н., руководители ММО | Обсуждение результатов,определение задач на 2017 год |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися,которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам. | июль-сентябрь2016 | Сапарова Н.В., руководители ОО | Проведение дополнительногоэтапа ГИА-9, ГИА-11 |
| 2.2 | Повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА, в т.ч.:1.Разработка и реализация программ попредметам ЕГЭ в условиях ФГОС.2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке кГНА по предметам ЕГЭ.3. Особенности обучения школьников вусловиях новых образовательных стандартов. | В соответствии с графиком | Кулабухова Т.Н. | График по повышениюквалификации для учителей |
| 2.3 | Участие в вебинарах, проводимых Главным управлением образования и науки:1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭи ОГЭ (по предметам);3. Способы и приемы подготовки учащихсяк ГИЛ (по предметам) в условиях перехода на ФГОС. | При проведении вебинаров | Кулабухова Т.Н., | Устранение выявленныхдефицитов в преподаванииконкретных предметов. |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | В течение учебного года | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С.,руководители ОО | Утвержденные нормативные акты |
| **4. Обучение лиц, привлекае**1**иых к проведению ГИА** |
| 4.1 | Участие в вебинарах, проводимых Главным управлением, для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11:- о подготовке и проведению итоговогосочинения (изложения) в Алтайском крае;- о подготовке к проведению досрочногоэтапа ГИА в Алтайском крае;-особенности проведения ГИА в 2017году;- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году;- о соблюдении законодательства припроведении ГИА в 2017 году. | ноябрь 2016декабрь 2016февраль 2017февраль 2017март 2017 | Кулабухова Т.Н.,Дамер П.С.,руководители ОО | Справки об участии |
| 4.2 | Обучение с последующим тестированием для проведения**ГИА-9:**- организаторов ППЭ**ГИА-11:**- организаторов ППЭ | Январь- апрель 2017 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., руководители ОО | Сертификат об обучении |
| 4.3 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 9, ГИА-11 | Для ГИА-9:апрель, май 2017для ГИА-11:февраль-май2017 | Сапарова Н.В., руководители ОО | Отметка в журнале инструктажа |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Организация и подготовка к проведениюГИА - 9, ГИА-11 по обязательным учебнымпредметам в сентябре 2016 года:- сбор заявлений о сдаче ГИА - 9, ГИА- 11 в дополнительные сроки;- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2016Сентябрь 2016 | Сапарова Н.В. | Проведение ГИА - 9, ГИА-11 по обязательным предметам |
| 5.2 | Сбор предварительной информации опланируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа:- выпускников ОО текущего учебногогода;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;-ли ц , не прошедших ГИА в 2016 году;- лиц с ограниченными возможностямиздоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | До 01 декабря 2016 | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С. | Информация о количестве участников |
| 5.3 | Формирование сведений в региональнойинформационной системе обеспеченияпроведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствиисо сроками, установленными постановлениемПравительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ; | В соответствии сПорядком проведенияГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Дамер П.С. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 5.4 | Обновление электронных подписей членовГЭК (далее - ЭЦП) для иностранногоязыка (раздел «Говорение»), печати КИМв ППЭ и сканирования в ППЭ | За 1 месяц до начала экзамена | Дамер П.С. | Наличие ЭЦП |
| 5.5 | - Организация и проведение итогового сочинения (изложения);- организация и проведение повторногоитогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся,получивших неудовлетворительный результат | Декабрь 2016Февраль, май 2017 | Кулабухова Т.Н.,Дамер П.С., руководители ОО | Проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с порядком. |
| 5.6 | - Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» в Алтайском крае по вопросаморганизации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; | Февраль 2016 | Сапарова Н.В.,Дамер П.С. | Соблюдение требованийПорядка проведения ГИА -11 |
| 5.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ. | Март – май 2017 | Кулабухова Т.Н.,Дамер П.С. | Акты готовности |
| 5.8 | Создание в ППЭ условий для участников ГИА-11 с ОВЗ | Во время проведения ГИА | Кулабухова Т.Н., Дамер П.С., Злобина Л.Н. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
| 5.9 | - Сбор заявлений от лиц, желающих получитьстатус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Главное управление;- Проведение обучающих семинаров дляобщественных наблюдателей. | В течение периодапроведенияГИА - 9, ГИА-11За 3 дня до проведенияэкзамена | Кулабухова Т.Н. | Выдача удостоверений |
| 5.10 | Проведение инструктажа под роспись обответственности за разглашение информацииограниченного доступа с руководителямиППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий | Март, май 2017 | Руководители ОО | Проведение инструктажа |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 6.1 | Организация работы «горячей линии» повопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года |  | Работа «горячей линии» |
| 6.2 | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях края;- консультаций, встреч с выпускниками9-х, 11-х классов и их родителями (законнымипредставителями) | В течение года | Сапарова Н.В., руководители ОО | Обеспечение информированияучастников ГИА |
| 6.3 | Размещение в СМИ информации:по **ГИА-9:**- о сроках и местах подачи заявлений напрохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках, местах и порядке подачи ирассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9по **ГИА-11:**- о сроках и местах регистрации для участияв написании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений напрохождение ГИА-11;- о сроках проведения итогового сочинения(изложения);- о сроках, местах и порядке подачи ирассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информированияо результатах итогового сочинения(изложения), ГИА-11 | В соответствиисо сроками, установленнымиприказом Министерстваобразованияи науки РФот 25 декабря2013 г. № 1394В соответствии со сроками, установленнымиприказом Министерстваобразованияи науки РФот 26 декабря2013 г. № 1400 | Сапарова Н.В.Сапарова Н.В. | СвоевременноеинформированиеСвоевременноеинформирование |
| 6.4 | Контроль за оформлением информационныхстендов в образовательных организацияхпо процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА- 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. | Оформление информационныхстендов |
| 6.5 | Организация работы школьных психологовпо вопросу подготовки обучающихсяк ГИА - 9 и ГИА - 11 | В течение года | Кулабухова Т.Н. | Планы работыщкольных психологов |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 7.1 | Осуществление мероприятий в рамкахучредительного контроля за подготовкойи проведением ГИА-9, ГИА-11 | по плану учредительногоконтроля | Кулабухова Т.Н. | справки по итогаммероприятий учредительногоконтроля |
| 7.2 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководитель ППЭ, член ГЭК | Протокол готовностиППЭ |