УТВЕРЖДАЮ

Глава Ельцовского района

Н.В. Старовойтова

06.02.2019

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальным казённым общеобразовательным учреждением

Верх-Ненинской средней общеобразовательной школы

на 2019 – 2021  год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель ( с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |  |
| - Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |
| Не достаточное соответствие информации о деятельности ОУ, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами - 96 б. | Провести мониторинг сайта школы на соответствие структуры сайта и полноты размещения Внести изменения по основным направлениям деятельности школы. | Март 2019 | Аксёнов Игорь Викторович, учитель информатики, ответственный за ведение САЙТА ОО | Проведен мониторинг сайта школы на соответствие структуры сайта и полноты размещения информации. Внесены соответствующие изменения по основным направлениям деятельности школы. |  |  |
| Отсутствует на официальном сайте ОУ информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование - 90 б. | На официальном сайте ОУ обеспечить работу раздела «Обращение граждан» Включить в указанный раздел следующие подразделы: - «О ходе рассмотренных обращений» - «Часто задаваемые вопросы» | Март 2019 | Аксёнов Игорь Викторович, учитель информатики, ответственный за ведение САЙТА ОО | На официальном сайте ОУ обеспечена работа раздела «Обращение граждан» В указанный раздел включены следующие подразделы: - «О ходе рассмотренных обращений» - «Часто задаваемые вопросы» |  |  |
| II.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений ОУ и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов - 20 б. | Обеспечить доступ в образовательную организацию для лиц с ограниченными возможностями: оборудовать входные группы поручнями и пандусами. Расширить дверные проемы. | Август 2021 | Таньжина Светлана Анатольевна, директор школы |  |  |  |
|  | Организовать парковочную зону для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Август 2020 | Таньжина Светлана Анатольевна, директор школы |  |  | Август 2021 |
|  | Обеспечить возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные комнаты, и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях. | Август 2020 | Таньжина Светлана Анатольевна, директор школы |  |  | Август 2021 |
|  | Оборудовать санитарно-гигиенические помещения образовательной организации для лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Апрель 2021 | Таньжина Светлана Анатольевна, директор школы |  |  |  |