ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА сетевого образовательного  проекта

«Обучение английскому языку учащихся  в аспекте диалога культур»

| Характеристики | Данные ОО |
| --- | --- |
| Полное (краткое) наименование ОО по Уставу | ЧУДО Образовательный центр «Эй, би, си» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа № 17 |
| Ф.И.О. руководителей ОО - участников сетевого проекта (полностью) | Распутин Сергей Валентинович Курсакова Ирина Валентиновна |
| Ф.И.О. руководителей проекта (полностью) | Распутин Сергей Валентинович Шашкова Ольга Викторовна Смолянинова Марина Валерьевна |
| Координаторы проекта | Шашкова Ольга Викторовна Бузунова Ульяна Юрьевна |
| Контактные телефоны | 335473 |
| Адрес электронной почты | shkola17irk@mail.ru |
| Электронные адреса сайтов | shkola17org.ru |
| Тема проекта | «Обучение английскому языку учащихся в аспекте диалога культур» |
| Цели Задачи Основная идея предлагаемого опыта | Цель: оптимизация работы в области обучения английскому языку учащихся в рамках поликультурного диалога участников образовательных отношений Задачи: - обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов (методических, информационных, кадровых) для их сетевой консолидации; - создание единого образовательного пространства для эффективного сетевого взаимодействия в области обучения английскому языку - обобщение опыта по результатам реализации Сетевого проекта. |
| Обоснование значимости проекта для развития системы культурологического воспитания школы | Проект «Обучение английскому языку учащихся в аспекте диалога культур» позволит повысить качество обучения английскому языку учащихся, создать условия для воспитания гражданина мира |
| Срок реализации проекта | 2021-2022 г.г. |
| Ожидаемые результаты от реализации плана | - обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов (методических, информационных, кадровых) для их сетевой консолидации; - создание единого образовательного пространства для эффективного сетевого взаимодействия в области обучения английскому языку - обобщение опыта по результатам реализации Сетевого проекта. |

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

сетевого образовательного  проекта

«Обучение английскому языку учащихся  в аспекте диалога культур»

| № | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание творческой группы проекта (представители педагогических коллективов)) | Август- сентябрь 2021 г. |  | С.В.Распутин – директор ЧУДО «Образовательный центр «Эй, би, си» О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка МБОУ СОШ № 17 М.В.Смолянинова – заместитель директора МБОУ СОШ № 17 | представители педагогического, коллектива |
| 2 | Создание проекта (постановка проблемы, разработка дорожной карты, определение ответственных, сроков реализации) | Сентябрь 2021 г. |  | С.В.Распутин – директор ЧУДО «Образовательный центр «Эй, би, си» О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка МБОУ СОШ № 17 М.В.Смолянинова – заместитель директора МБОУ СОШ № 17 | Творческая группа проекта |
| Этап реализации проекта |  |  |  |  |  |
| Задача 1: обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов (методических, информационных, кадровых) для их сетевой консолидации |  |  |  |  |  |
|  | Презентация проекта на сайте, стендах школы, информационных листках | Сентябрь 2021 г. |  | О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка М.В.Смолянинова – заместитель директора | представители педагогического коллектива школ |
|  | Подведение итогов проекта на сайте, стендах школы, информационных листках | май 2022 г. |  | О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка М.В.Смолянинова – заместитель директора | представители педагогического коллектива школ |
| Задача 2: создание единого образовательного пространства для эффективного сетевого взаимодействия в области обучения английскому языку |  |  |  |  |  |
| 1 | Соревнования по тимбилдингу среди педагогов |  | Сентябрь 2021г. | Кураторы проекта по ОО | Педагоги проекта |
| 2 | Исследовательские лаборатории на базе образовательных организаций-участниц сетевого проекта |  | В течение учебного года | Кураторы проекта по ОО | Учащиеся и педагоги проекта |
| 3 | Фестиваль национальных культур «Лучики дружбы»: Площадки: |  | Февраль 2022 г. | МБОУ г.Иркутска СОШ № 17 Кураторы проекта по ОО | Учащиеся и педагоги проекта |
| 4 | Научно-практическая конференция «Познаем, исследуем, проектируем» |  | Январь 2022 г. | МБОУ г.Иркутска СОШ № 17 Кураторы проекта по ОО | Учащиеся и педагоги проекта |
| 5 | Театральный фестиваль «По страницам произведений Шекспира» Праздник поэзии «Поэтическая радуга» |  | Апрель 2022 г. | МБОУ г.Иркутска СОШ № 17 Кураторы проекта по ОО | Учащиеся и педагоги проекта |
| 6 | Олимпиада для студентов старших классов «English Expert» |  | Апрель 2022 г. | Педагоги «Образовательный центр «Эй-Би-Си» | Учащиеся проекта |
| Задача 3: обобщение опыта по результатам реализации Сетевого проекта. |  |  |  |  |  |
| 1 | Региональный семинар «Обучение английскому языку: современные аспекты обучения английскому языку» |  | Октябрь 2021 г. | МБОУ г.Иркутска СОШ № 17 Кураторы проекта по ОО | Педагоги проекта |
| 2 | Марафон мастер-классов «Моя педагогическая лаборатория» |  | Ноябрь 2021г. | С.В.Распутин – директор ЧУДО «Образовательный центр «Эй, би, си» О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка | Педагоги проекта |
| 3 | Онлайн конференция для педагогов «Учи без границ» |  | Февраль 2022 г. | С.В.Распутин – директор ЧУДО «Образовательный центр «Эй, би, си» О.В.Шашкова – руководитель методического обьединения учителей английского языка | Педагоги проекта |
| 5 | Онлайн конференция «Teaching Skills &Methodologies. Using Educational Technology to Improve Teaching and Learning» |  | Май 2022 г. | Педагоги ЧУДО «Образовательный центр «Эй-Би-Си» | Педагоги проекта |
| Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ итогов образовательного проекта «Обучение английскому языку учащихся в аспекте диалога культур» |  | 10-20.05.2022 г. | Кураторы проекта | Педагоги проекта |
| 2 | Создание сборника «Обучение английскому языку учащихся в аспекте диалога культур» |  | 10-20.05.2022 г. | Кураторы проекта | Педагоги проекта |