приложение 1 к приказу

от «11»февраля 2021 года №16-од

**Дорожная карта**

**организации работ на 2020-2021 годы**

**по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы**

**в МДОУ детский сад №2 «Светлячок»**,

Дорожная карта является инструментом по оптимизации процесса разработки рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации.

Цель: системная организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке рабочей программы воспитания. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационно - методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания;

- мониторинг;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название мероприятия** | **Ответственные исполнители** | **Сроки исполнения** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение** | | | | |
| 1. | Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания» | Руководитель образовательной организации | февраль-март 2021г. | Протокол расширенного заседания педагогического совета образовательной организации |
| 2. | Создание профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации | Руководитель образовательной организации | февраль 2021г | Приказ о создании профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 3. | Утверждение дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы  в образовательной организации | Руководитель образовательной организации | февраль 2021г | Приказ об утверждении дорожной карты организации работ на 2020-2021 годы по разработке и внедрению рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации |
| 3. | Назначение координатора для сопровождения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации, организации взаимодействия с муниципальным координатором | Руководитель образовательной организации | февраль 2021г | Приказ о назначении координатора для сопровождения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, организации взаимодействия с муниципальным координатором |
| 4. | Организация и проведение установочного семинара-совещания для членов профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в образовательной организации, | старший воспитатель | февраль 2021г | Программа семинара-совещания |
| 5. | Создание на сайте образовательной организации постоянно действующего специального раздела по вопросам воспитания, освещения работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы  Обеспечение содержательного наполнения данного раздела сайта | Ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | февраль 2021г  далее – по мере появления информации | На сайте образовательной организации создан постоянно действующий специальный раздел по вопросам воспитания, где, в том числе, освещается ход работы профессионально-общественной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 6. | Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:  - педагогическое управление воспитательным процессом;  - уровень воспитанности воспитанников;  - участие педагогических кадров в воспитании детей . | старший воспитатель | ежемесячно  2021 | Аналитическая справка |
| 1. **Мероприятия содержательного характера** | | | | |
| 8. | Разработка проекта рабочей программы воспитания  Пояснительная записка проекта рабочей программы воспитания  Раздел 1. «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса»  Раздел 2. «Цель и задачи воспитания»  Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности»  Модуль1: «Творческий клуб»  Модуль 2: «Праздники»  Модуль3 : «Физкультурные мероприятия»  Модуль4: « В мире природы»  Раздел 4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы» | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,  старший воспитатель | март-май  2021 года | Проект рабочей программы воспитания |
| 9. | Разработка календарных планов воспитательной работы для каждого уровня образования | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы,  старший воспитатель | июнь-август 2021 | Календарный план воспитательной работы образовательной организации на 2021/22 учебный год |
| 1. **Обсуждение проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений** | | | | |
| 10. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на педагогическом совете образовательной организации | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель,  профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 | Протокол заседания педагогического совета |
| 11. | Обсуждение проекта рабочей программы воспитания на родительском собрании | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель,  профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май  2021 | Протокол заседания общего родительского собрания образовательной организации |
| 13. | Корректирование проекта рабочей программы воспитания в соответствии с решениями педагогического совета и общего родительского собрания. | профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | май 2021 года | Актуализированный проект рабочей программы воспитания с внесенными в него изменениями на основе состоявшихся обсуждений с участниками образовательных отношений |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 14. | Утверждение рабочей программы воспитания образовательной организации | Руководитель образовательной организации | не позднее  августа 2021 | Приказ об утверждении рабочей программы воспитания |
| 15. | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации по реализации рабочей программы воспитания, (или внесение изменений в действующие) | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель | 2021 год | Протокол(ы) заседания(й) коллегиальных органов управления (педагоги, родители),на которых рассматривались вопросы согласования, внесения изменений в локальные акты.  Приказы об утверждении либо внесении изменений в локальные акты |
| 16. | Внесение рабочей программы воспитания в состав основной образовательной программы образовательной организации | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель | не позднее августа 2021 | Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
| 18. | Мотивирование воспитателей, специалистов ДОУ на профессиональное совершенствование, в том числе в рамках прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель | в течение  2021 | План повышения квалификации и переподготовки педагогов.  Отчет о реализации плана |
| 1. **Информационно-методическое обеспечение и сопровождение**   **процесса разработки и внедрения рабочей программы воспитания** | | | | |
| 24. | Информирование родителей (законных представителей) о внесенных изменениях в основную образовательную программу образовательной организации | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель,  профессионально-общественная рабочая группа по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы | в течение 2021 | Сайт образовательной организации |
| 25. | Размещение основной образовательной программы, включающей рабочую программу воспитания, на официальном сайте ДОУ | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель,  ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | до 1 сентября 2021 | Сайт образовательной организации |
| 26. | Размещение на сайте ДОУ ежегодного календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год | старший воспитатель,  ответственный за сопровождение сайта в образовательной организации | не позднее  1 сентября 2021 | Сайт образовательной организации |
| 27. | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий дорожной карты по организации в ДОУ работ на -2021 год по реализации ФЗ № 304, разработке, внедрению и реализации рабочей программы воспитания | старший воспитатель,  руководитель профессионально – общественной группы | в течение 2021  года | Размещение информационных материалов, статей, сообщений, интервью в прессе и социальных сетях |
| 1. **Мониторинг** | | | | |
| 28. | Проведение внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в образовательной организации | старший воспитатель | апрель-май  2021 | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения мониторинга |
| 29. | Предоставление результатов внутреннего мониторинга реализации Дорожной карты в образовательной организации, организации процесса разработки, внедрения и реализации рабочей программы воспитания муниципальному координатору | старший воспитатель | апрель-май  2021 | Таблицы, аналитические записки, справки по итогам проведения внутреннего мониторинга *(по запросу*) |
| 1. **Финансовое обеспечение** | | | | |
| 30. | Финансовое обеспечение реализации рабочей программы воспитания, мероприятий ежегодного календарного плана воспитательной работы за счет средств местного и областного бюджета Тверской области | Руководитель образовательной организации | в течение  2021  года | Подготовлен финансовый отчет |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 33. | Укрепление материально-технической базы образовательной организации в целях реализации мероприятий рабочей программы воспитания | Руководитель образовательной организации,  старший воспитатель | 2021 | Программа развития образовательной организации.  Аналитическая записка |

**Руководитель**

**образовательной организации** *подпись* **(ФИО)**