# ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проектов в рамках Года дошкольного образования в РФ
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 89 города Пензы «Солнечный лучик»

на 2026 год

## 1. Основание для разработки

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 31 декабря 2025 года №Р-330 «Об объявлении 2026 года в системе образования Годом дошкольного образования».

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

- Федеральная образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО).

- План работы Министерства образования Пензенской области на 2026 год.

- Программа развития МБДОУ № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» на 2025–2030 гг.

## 2. Цель и задачи

Цель: Создание единого пространства развития, воспитания и поддержки дошкольного детства через модернизацию содержания, методов работы и взаимодействия с семьями в Год дошкольного образования.

Задачи:

- Запустить серию образовательных проектов по пяти направлениям: «Игра – дело важное», «Здоровое детство», «Семейный сад», «Педагог дошкольного детства», «Развивающая среда – территория возможностей».

- Укрепить кадровый потенциал через систему стажировок и фестиваля «Практики, меняющие детство».

- Вовлечь родительскую общественность в управление и организацию образовательных событий.

## 3. Этапы и сроки реализации

- Подготовительный этап: январь 2026 г.

- Основной (проектный) этап: февраль – ноябрь 2026 г.

- Рефлексивно-итоговый этап: декабрь 2026 г.

## План-график мероприятий

| ## ЭТАП 1. Организационно-диагностический (январь – февраль) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок | Ответственные |  |  | Результат |  |
| Издание приказа о проведении Года дошкольного образования в ДОУ | Январь | Заведующий |  |  | Правовая основа |  |
| Создание рабочей группы, утверждение плана | Январь | Заведующий, заместитель заведующего |  |  | Состав и план утверждены |  |
| Анкетирование родителей «Качество дошкольного образования: ожидания и предложения» | Февраль | Воспитатели |  |  | Анализ запросов семей |  |
| Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды | Февраль | Заместитель заведующего |  |  | Паспорт среды, зоны роста |  |
| ## ЭТАП 2. Проектировочный (март) |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектов по ключевым линиям Года |  |  | Март | ## 3–5 локальных проектов |  |  |
| Определение пилотных групп / участников проектов |  |  | Март | Список групп |  |  |
| Планирование мероприятий с социальными партнерами (библиотека, музей, поликлиника, ГИБДД, театр) |  |  | Март | Договоры, совместные планы |  |  |
| ## ЭТАП 3. Внедренческий (апрель – ноябрь) ### Направление 1: «Игра – дело важное» (поддержка детской игры) |  |  |  |  |  |  |
| Фестиваль дворовых и народных игр «Играем всей семьей» |  |  |  |  |  | Апрель |
| Конкурс родительских игротек «Вместе в игре» |  |  |  |  |  | Май |
| Обновление игрового оборудования во всех группах |  |  |  |  |  | Июнь-август |
| Проект «Сюжетно-ролевая игра нового поколения» (с элементами STEM/робототехники в старших группах) |  |  |  |  |  | Сентябрь-ноябрь |
| ### Направление 2: «Здоровое детство» (физическое и психологическое благополучие) |  |  |  |  |  |  |
| Дни открытых дверей «Утро радостных встреч» |  |  |  |  |  | Апрель |
| - Психологическая гостиная для родителей «#Родитель_в_ресурсе» |  |  |  |  |  | Май, октябрь |
| Спартакиада «Малыши открывают спорт» |  |  |  |  |  | Июнь |
| Мониторинг здоровья и внедрение здоровьесберегающих маршрутов в режим дня |  |  |  |  |  | В течение года (этапно) |
| ### Направление 3: «Семейный сад» (повышение компетентности родителей и вовлечение) |  |  |  |  |  |  |
| Образовательный онлайн-марафон для родителей «Детский сад за кадром» (законодательство, ФОП ДО, развитие речи) |  |  |  |  |  | Март, ноябрь |
| Конкурс семейных проектов «Традиции нашего рода» |  |  |  |  |  | Апрель-май |
| Клуб выходного дня «Читаем, играем, мастерим» |  |  |  |  |  | 1 суббота месяца |
| ### Направление 4: «Педагог дошкольного детства» (профессиональное развитие и статус) |  |  |  |  |  |  |
| Ярмарка педагогических идей «Практики, меняющие детство» |  |  |  |  |  | Апрель |
| Участие в муниципальных/региональных конференциях и конкурсах в рамках Года дошкольного образования |  |  |  |  |  | По графику |
| - Создание видео-копилки «Занятия, в которые играют дети» |  |  |  |  |  | Октябрь-ноябрь |
| ### Направление 5: «Развивающая среда – территория возможностей» |  |  |  |  |  |  |
| Субботник «Территория счастливых детей» (с родителями) |  |  |  |  |  | Май |
| Проект «Маленькие хранители» (создание мини-музеев) |  |  |  |  |  | Сентябрь-октябрь |
| Оснащение центров детской активности в соответствии с ФОП ДО (экраны выбора, маркеры игрового пространства) |  |  |  |  |  | В течение года |
| ## ЭТАП 4. Публичный и итоговый (декабрь) |  |  |  |  |  |  |
| Фестиваль достижений дошкольников «Я умею, я могу, я хочу узнать!» |  |  |  |  |  | 1-я половина декабря |
| Отчет-презентация реализации дорожной карты перед родительской общественностью |  |  |  |  |  | Декабрь |
| Создание электронного сборника «Лучшие практики Года дошкольного образования в нашем саду» |  |  |  |  |  | Декабрь |
| Анкетирование педагогов и родителей (удовлетворенность, предложения на следующий год) |  |  |  |  |  | Декабрь |
| Планирование деятельности на основе итогов года (с переходом в постоянно действующие форматы) |  |  |  |  |  | Декабрь |

## Медиасопровождение и контроль

- Медиаплан: рубрика в социальных сетях.

- Контроль: ежемесячный мониторинг контрольных точек на совещаниях при заведующем.

- Оценка удовлетворенности родителей через анкетирование (ноябрь).

## Ожидаемые результаты

- 100%-ный охват воспитанников и не менее 85% семей участием в ключевых событиях Года.

- Рост профессиональной компетентности педагогов.

- Укрепление имиджа МБДОУ № 89 г. Пензы «Солнечный лучик» как открытого учреждения города Пензы в сфере дошкольного детства.