## Slide 1
Процессы исполнения
Процессы инициации и планирования
Руководство и управление исполнением проекта
Запрос информации у продавцов
Набор команды проекта
Процесс обеспечения качества
Выбор продавцов
Развитие команды проекта
Распространение информации
Процессы мониторинга и завершения

## Slide 2
Процессы исполнения
Руководство и управление исполнением проекта. Управление трудовыми и материальными ресурсами для выполнения работ, предусмотренных в плане управления проектом. По мере выполнения проекта собирается информация о завершенности конечных результатов и о том, какие именно работы завершены. Эта информация становится входом для процесса отчетности по исполнению.
Процесс обеспечения качества. Применение плановых систематических операций по проверке качества, (например аудит или независимая экспертиза), чтобы удостовериться, что в проекте используются все необходимые процедуры для выполнения заданных требований качества.
Набор команды проекта. Получение человеческих ресурсов, нужных для выполнения проекта.
Развитие команды проекта. Повышение компетенции и взаимодействия членов команды для улучшения исполнения проекта.
Распространение информации. Обеспечение своевременного доступа участников проекта к нужной им информации.
Запрос информации у продавцов. Получение информации, расценок или предложений.
Выбор продавцов. Изучение предложений, выбор из потенциальных продавцов и заключение письменного контракта с продавцом.

## Slide 3
Процессы мониторинга и управления
Мониторинг и управление работами проекта.
  Сбор и распространение информации об исполнении проекта.
  Анализ влияния тенденций на ход проекта.
  Мониторинг рисков, обеспечивающий выявление рисков на ранних стадиях, составление отчета об их состоянии, и приведение в исполнение планов реагирования на риски.
  Составление отчетов о текущем состоянии, оценку прогресса и прогнозирование.
Общее управление изменениями. Сбор предложений об изменениях (запрошенные изменения), их анализ и одобрение (одобренные изменения), внесение изменений в проектные документы и доведение до сведения исполнителей проекта.
Подтверждение содержания. Приемка завершенных результатов проекта.
Управление содержанием. Управление изменениями в содержании проекта.
Управление расписанием. Управление изменениями в расписании проекта.

## Slide 4
Процессы мониторинга и управления
Управление стоимостью. Управление изменениями бюджета проекта.
Процесс контроля качества. Контроль соответствия результатов требованиям качества и выработка путей устранения причин неудовлетворительного исполнения.
Управление командой проекта. Отслеживание деятельности членов команды, обеспечение обратной связи, решение проблем и координация изменений.
Отчетность по исполнению. Сбор и распространение информации об исполнении: отчеты о текущем состоянии, оценку прогресса, а также прогнозирование.
Управление участниками проекта. Управление коммуникациями для удовлетворения требований участников проекта и решения вместе с ними возникающих проблем.
Наблюдение и управление рисками. Отслеживание выявленных рисков, мониторинг остаточных рисков, выявление новых рисков, выполнение планов реагирования на риски и оценка их эффективности
Администрирование контрактов. Управление контрактом и взаимоотношениями между продавцом и покупателем, изучение и документирование действий продавца.

## Slide 5
Процессы завершения
Закрытие проекта. Завершение всех операций всех групп процессов, чтобы формально закрыть проект.
Закрытие контрактов. Завершение и урегулирование каждого контракта, в том числе завершение действующих контрактов и закрытие каждого контракта, затрагивающего проект.

## Slide 6
Процессы интеграции по PMBok
Инициатор
Контракт
Разработка предварительного описания содержания проекта
Устав проекта
План управления проектом
Разработка устава проекта
Разработка плана управления проектом
Мониторинг и управле-ние работами проекта
Руководство и управление исполнением проекта
Предварительное описание содержания
Закрытие проекта
Общее управление изменениями
Заказчик
Конечный результат
Рекомендуемые изменения
Конечный результат
Одобренные изменения
Запросы на изменения

## Slide 7
Интеграция проекта и ГОСТ 34
ГОСТ 34 регламентирует стадии создания автоматизированной системы (АС) и их документальное оформление:
Формирование требований к АС.
Разработка концепции АС.
Техническое задание.
Эскизный проект.
Технический проект
Рабочая документация.
Ввод в действие.
Сопровождение АС.
Документация по ГОСТ 34 может быть использована как часть проектных документов PMBok.

## Slide 8
Формирование требований к АС (ГОСТ 34)
На начальном этапе создания АС необходимо проведение обследования объекта автоматизации. В рамках обследования происходит сбор и анализ данных об организации, производственной структуре и функционировании объекта автоматизации.
Обследование должно провести анализ автоматизированных систем, уже функционирующих в рамках объекта автоматизации. Нужно определить степень интеграции создаваемой АС с существующими системами. Должен быть проведен анализ сведений о зарубежных и отечественных аналогах, создаваемой АС.
На базе полученных данных необходимо выявить основные функциональные и пользовательские требования к АС.
В результате проведенных исследований должен быть составлен аналитический отчет который должен содержать следующую информацию:
Объект, цели исследования и методология проведения исследовательских работ
Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики
Основные требования пользователя к АС
Степень внедрения и рекомендации по внедрению АС
Область применения АС
Обоснование экономической эффективности создания АС
Прогнозы и предположения о развитии объекта исследования.
Этот этап предваряет инициацию проекта!

## Slide 9
Разработка концепции АС и технического задания
Исходя из результатов, проведенных исследований объекта автоматизации разрабатывается концепция АС, основные положения которой ложатся в основу устава проекта.
Ключевая роль при создании АС отводится разработке и согласованию технического задания (ТЗ), так как оно должно определять требования, порядок разработки, развития и модернизации системы. В соответствии с ТЗ должны будут проводиться работы по испытанию и приемке системы в эксплуатацию. ТЗ может быть разработано как на систему в целом так и на ее части.
ТЗ выступает как часть предварительного описания содержания проекта.
ТЗ должно включать следующие разделы:
Общие сведения.
Назначение и цели создания (развития) системы.
Характеристика объектов автоматизации.
Требования к системе.
Состав и содержание работ по созданию системы.
Порядок контроля и приемки системы.
Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.
Требования к документированию.
Источники разработки.

## Slide 10
Эскизный и технический проект (ГОСТ 34)
Эти два этапа жизненного цикла разработки АС по ГОСТ 34 аналогичны по сотаву проводимых работ. Здесь происходит разработка проектных решений АС и создание технической документации разной степени детализации.
Эскизный проект служит для разработки предварительных проектных решений. Он является промежуточным звеном перехода от предварительного к подробному описанию содержания проекта.
Технический проект описывает будущую систему со всех ракурсов. Документы стадии ТП должны после прочтения оставлять после себя полную ясность в предлагаемых подходах, методах, архитектурных и технических решениях. ТП является элементом подробного описания содержания проекта.
Содержание проектов:
Пояснительная записка к техническому (эскизному) проекту.
Схема организационной структуры.
Схема комплекса технических средств (КТС).
Схема функциональной структуры.
Схема автоматизации.
Перечень входных и выходных сигналов и данных.
Описание автоматизированных функций.
и т.д.
Иногда эти этапы объединяются и разрабатывается только технический проект. Это должно быть предусмотрено уставом проекта и ТЗ.

## Slide 11
Рабочая документация (ГОСТ 34)
Этот этап подразумевает разработку рабочей документации на АС или ее части.
Данный пакет документов также согласовывается с заказчиком в индивидуальном порядке и фиксируется в ТЗ.
Зачастую пакет рабочей документации ограничивается следующими документами:
Руководство пользователя (администратора).
Инструкция по эксплуатации КТС.
Общее описание системы.
Программа и методика испытаний.
Эти документы не входят в проектную документацию. Они выступают в качестве конечных результатов проекта. План работ по проекту должен предусматривать операции разработки всех видов рабочей документации.

## Slide 12
Ввод в действие и сопровождение АС (ГОСТ 34)
Стадия ввода в действие АС включает подготовку комплекса технических средств, проведение пусконаладочных работ и обучение персонала.
Перед вводом АС в эксплуатацию производятся предварительные испытания, по результатам которых формируется «Протокол испытаний». Протокол фиксирует все замечания к системе, порядок и сроки их устранения, и подтверждает ее готовность к вводу в опытную эксплуатацию.
Во время проведения опытной эксплуатации персоналу рекомендуется вести журнал, где должны фиксироваться все ошибки, сбои и отказы системы.
По завершению опытной эксплуатации проводятся приемочные испытания, результаты которых также должны быть зафиксированы протоколом. По результатам приемочных испытаний принимается решение о передаче АС в промышленную эксплуатацию.
После полной передачи системы обе стороны подписывают «Акт выполненных работ».
Этап сопровождения АС подразумевает выполнение работ по гарантийному и послегарантийному обслуживанию системы (не входит в проект).
Этапы ввода в действие должны отражаться в плане работ по проекту как отдельные операции или фазы.

## Slide 13
Устав проекта
Требования, удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заказчика, спонсора и других участников проекта.
Требования к продукту, который является предметом проекта.
Цель или обоснование проекта.
Информацию о назначенном менеджере проекта и уровне его полномочий.
Расписание контрольных событий.
Отношения между участниками проекта.
Функциональные организации и их участие.
Допущения, принимаемые в проекте (например, уровень инфляции).
Ограничения, принимаемые в проекте (например, операционная система и т.п.).
Реальная бизнес-ситуация, служащая обоснованием проекта с данными о прибыли на инвестиции.
Бюджет проекта.
Концепция программного продукта.

## Slide 14
Пример устава проекта. Постановка задачи
Заказчик ОАО «XYZ» является одним из ведущих производителей сложных технических изделий. Отдел «123», входящий в ОАО «XYZ», отвечает за продажу дополнительной сопроводительной документации для клиентов ОАО.
Дополнительная документация не входит в стандартную поставку, поскольку владелец этого технического изделия не всегда сам его эксплуатирует, а передает в эксплуатацию другой компании, которая становится клиентом «XYZ», и закупает у нее эксплуатационную документацию. Ремонт и техобслуживание конкретного изделия может выполнять третья компания, которой уже потребуется детальная техническая документация по ремонту и обслуживанию. Она также становится клиентом «XYZ» и закупает у нее требуемую продукцию.
Основная функция отдела «123» — получение и обработка заказов на дополнительную документацию, согласно ежегодно рассылаемому каталогу. В связи с переездом отдела «123» в новое здание, была поставлена задача на разработку и поставку системы, автоматизирующей основную деятельность отдела «123».

## Slide 15
Пример устава проекта
1. Цели и результаты проекта
1.1. Целью проекта является повышение эффективности основной производственной деятельности отдела «123». 1.2. Дополнительными целями проекта являются: 1.2.1. Установление долгосрочных отношений с важным заказчиком ОАО «XYZ». 1.2.2. Выход на новый перспективный рынок современных B2C систем.
2. Результаты проекта должны обеспечить:
2.1. Снижение затрат на обработку заявок. 2.2. Снижение сроков обработки заявок. 2.3. Повышение оперативности доступа к информации о наличии продукции. 2.4. Повышение оперативности доступа к информации о прохождении заявок. 2.5. Повышение надежности и полноты хранения информации о поступивших заявках и результатах их обработки.

## Slide 16
Пример устава проекта
3. Продуктами проекта являются:
3.1. Прикладное ПО и документация пользователей. 3.2. Базовое ПО. 3.3. Оборудование ЛВС, рабочие станции, сервера и операционно-системное ПО. 3.4. Проведение пуско-наладочных работ и ввод в опытную эксплуатацию. 3.5. Обучение пользователей и администраторов системы. 3.6. Сопровождение системы на этапе опытной эксплуатации. 3.7. Передача системы в промышленную эксплуатацию.
4. Система должна автоматизировать следующие функции:
4.1. Авторизация и аутентификация пользователей. 4.2. Просмотр каталога продуктов. 4.3. Поиск продуктов по каталогу. 4.4. Заказ выбранных продуктов. 4.5. Просмотр информации о статусе заказа. 4.6. Информирование клиента об изменении статуса заказа. 4.7. Просмотр и обработка заказов исполнителями из службы продаж. 4.8. Просмотр статистики поступления и обработки заказов за период. 4.9. Подготовка и сопровождение каталога продукции.

## Slide 17
Пример устава проекта
5. Допущения и ограничения
5.1. Проектирование прикладного ПО выполняется с использованием UML. 5.2. Средством разработки ПО является Symantec Visual Cafe for Java. 5.3. В качестве промежуточного ПО сопровождения и поддержки каталога используется ОО БД «Poet». 5.4. Нагрузка на систему не должна быть более 100 одновременно работающих пользователей. 5.5. В рамки проекта не входят: 5.5.1. Защита системы от преднамеренного взлома. 5.5.2. Разработка B2B API и интеграция с другими системами.

## Slide 18
Пример устава проекта
6. Ключевые участники и заинтересованные стороны
6.1. Спонсор проекта — директор Департамента информатизации ОАО «XYZ» В.Васильев. 6.2. Заказчик — начальник Отдела «123» Ф.Федотов 6.3. Пользователи автоматизированной системы: 6.3.1. Клиенты ОАО «XYZ» (поиск и заказ документации). 6.3.2. Руководство ОАО «XYZ» (анализ деятельности Отдела «123»). 6.3.3. Сотрудники производственных департаментов ОАО «XYZ» (сопровождение каталога). 6.3.4. Сотрудники Отдела «123» (обработка заявок и поставка документации). 6.3.5. Сотрудники департамента информатизации ОАО «XYZ» (администрирование системы). 6.4. Куратор проекта — начальник отдела заказных разработок И.Иванов. 6.5. Руководитель проекта — ведущий специалист отдела заказных разработок МП П.Петров.

## Slide 19
Пример устава проекта
Соисполнители:
7.1. Поставщик оборудования и операционно-системного ПО — ООО «Альфа». 7.2. Поставщик базового ПО — ООО «Бета».

## Slide 20
Пример устава проекта
8. Ресурсы проекта
8.1. Требования к персоналу 8.1.1. 1 — руководитель проекта, 8.1.2. 1 — технический лидер (архитектура, проектирование), 8.1.3. 1 — системный аналитик (требования, тест-дизайн, документирование), 8.1.4. 4 — программисты (с учетом работ по конфигурационному управлению), 8.1.5. 3 — тестировщика. 8.2. Материальные и другие ресурсы 8.2.1. Сервер управления конфигурациями и поддержки системы контроля версий 8.2.2. 2 серверных комплекса (для разработки и тестирования): 8.2.3. Сервер приложений с установленным BEA Weblogic AS 8.2.4. Сервер оперативной БД с установленной Oracle RDBMS 8.2.5. Сервер каталога с установленной OODB "Poet"

## Slide 21
Пример устава проекта
8. Ресурсы проекта
8.3. Лицензии на средства разработки и тестирования: 8.3.1. Oracle Designer — 1 лицензия 8.3.2. Symantec Visual Cafe for Java — 5 лицензий. 8.3.3. IBM Rational Test Robot (1 лицензия разработчика + неограниченная лицензия на клиент). 8.4. Расходная часть бюджета проекта 8.4.1. Разработка и сопровождение прикладного ПО: 8.4.1.1. 9000 чел.*час. * $40 = $360 000 8.4.2. Поставка оборудования и операционно-системного ПО: 8.4.2.1. 3 сервера * $10 000 = $30 000 8.4.3. Поставка базового ПО: 8.4.3.1. BEA Weblogic AS $20 000 8.4.3.2. Oracle RDBMS $20 000
Итого: $430 000

## Slide 22
Пример устава проекта
9. Сроки проекта
9.1. 03.03 старт 9.2. 28.11 завершение 9.3. Контрольные точки: 9.3.1. 15.04 ТЗ утверждено 9.3.2. 30.04 1-я итерация завершена. Подсистема заказа документации передана в тестовую эксплуатацию (на серверах разработчика). 9.3.3. 15.05 Монтаж оборудования у заказчика завершен . 9.3.4. 30.05 Базовое ПО установлено у заказчика. 9.3.5. 15.06 2-я итерация завершена. Подсистема обработки заказов передана в тестовую эксплуатацию на оборудовании Заказчика 9.3.6. 02.09 3-я итерация завершена. Акт передачи системы в опытную эксплуатацию утвержден 9.3.7. 28.11 Система передана в промышленную эксплуатацию.
10. Риски проекта
10.1. Задачи системы поняты недостаточно полно. Понимание масштаба и рамок проекта недостаточно. Системы создаются на новой технологической платформе, сомнения в рыночной стабильности платформы. Суммарный уровень рисков следует оценить выше среднего.

## Slide 23
Пример устава проекта
11. Критерии приемки. По итогам опытной эксплуатации система должна продемонстрировать следующие показатели:
11.1. Средние затраты сотрудников Отдела «123» на регламентную обработку одного заказа не превышают 4 чел.*час. 11.2. Срок регламентной обработки 1-го заказа не более 2 недель. 11.3. Время поиска и предоставления информации о наличии дополнительной документации не более 1 мин. 11.4. Время предоставления информации о сделанных заказах и истории их обработки не более 1 мин. 11.5. Система хранит всю информацию о сделанных заказах и истории их обработки. 11.6. Показатель доступности системы 98%.

## Slide 24
Пример устава проекта
12. Обоснование полезности проекта
12.1. Для Заказчика: 12.1.1. Повышение производительности обработки заказов в 2 раза. 12.1.1.1. "As Is": 2500 заказов/год по 8 чел.*час. 12.1.1.2. "To Be": 2500 заказов/год по 4 чел.*час. 12.1.1.3. Экономия: 2500 * 4 * $50 = $500 000 в год. 12.1.2. Повышение оперативности контроля 12.1.2.1. "As Is": Ежемесячная отчетность. 12.1.2.2. "To Be": Отчетность on-line. 12.1.3. Повышение удовлетворенности клиентов: 12.1.3.1. Сокращение срока обработки заказа в 2 раза. 12.1.3.2. Сокращение времени на поиск необходимой документации в 10 раз 12.1.3.3. Повышение оперативности обновления каталога 10 раз.
12.2. Для компании-исполнителя: 12.2.1. Высокая стратегическая ценность. Дает устойчивое увеличение рынка и завоевание нового рынка. 12.2.2. Финансовая ценность выше среднего. Ожидаемые доходы от проекта не менее чем в 1.3 раза превышают расходы.

## Slide 25
Описание содержания проекта
Цели проекта и продукта.
Требования к продукту или услуге и их характеристики.
Критерии приемки продукта.
Границы проекта.
Требования и результаты поставки проекта.
Ограничения проекта.
Допущения проекта.
Первоначальная организация проекта.
Первоначально сформулированные риски.
Контрольные события расписания.
Первоначальная иерархическая структура работ (ИСР).
Смета расходов с указанием порядка величин.
ТЗ на программный продукт.

## Slide 26
План управления проектом
Вспомогательные планы: расписанием,
стоимостью,
качеством,
обеспечением проекта персоналом,
коммуникациями,
рисками,
поставками,
план совершенствования процессов.
Прочие элементы:
Перечень контрольных событий.
Календарь ресурсов.
Базовый план расписания.
Базовый план по стоимости.
Базовый план по качеству.
Реестр рисков.

## Slide 27
Руководство и управление исполнением проекта
Выполнение операций проекта.
Расходование трудовых ресурсов и денежных средств.
Подбор, обучение персонала и управление членами команды проекта.
Получение предложений от потенциальных поставщиков.
Выбор продавцов из числа потенциальных.
Приобретение, управление и использование ресурсов, в том числе материалов, инструментов, оборудования и сооружений.
Внедрение запланированных методов и стандартов.
Создание, контроль, проверка и ратификация результатов поставки проекта.
Управление рисками и реализация мер реагирования на риски.
Управление продавцами.
Адаптация одобренных изменений к содержанию, планам и окружению проекта.
Создание и управление каналами коммуникаций.
Сбор данных проекта и отчеты по расходам, выполнению расписания, техническому и качественному прогрессу, а также предоставление информации о текущем состоянии для прогнозирования.
Сбор и документирование накопленных знаний, и осуществление операций по улучшению одобренных процессов.

## Slide 28
Общее управление изменениями
Идентификация необходимости появления изменения или факта его появления.
Оказание влияния на факторы, ограничивающие общее управление изменениями, так чтобы внедрялись только одобренные изменения.
Рассмотрение и одобрение запрошенных изменений.
Управление одобренными изменениями по мере их появления путем регулирования потока запрошенных изменений.
Поддержание целостности базовых планов путем внесения в продукты и услуги только одобренных изменений и поддержания их конфигурации и плановой документации.
Проверка и одобрение всех рекомендованных корректирующих и предупреждающих действий.
Контроль и обновление содержания, стоимости, бюджета, расписания проекта и требований к качеству на основе одобренных изменений путем координирования изменений по всему проекту.
Документирование в полном объеме корректировок, вызванных запрошенными изменениями.
Санкционирование исправлений дефектов.
Контроль качества проекта по стандартам на основе отчетов о качестве.

## Slide 29
Закрытие проекта
Процедура административного закрытия.
Процедура закрытия контракта.