## Slide 1
Процессы управления рисками
Планирование управления рисками – выбор подхода, планирование и выполнение операций по управлению рисками проекта.
Идентификация рисков – определение того, какие риски могут повлиять на проект, и документальное оформление их характеристик.
Качественный анализ рисков – расположение рисков по степени их приоритета для дальнейшего анализа или обработки путем оценки и суммирования вероятности их возникновения и воздействия на проект.
Количественный анализ рисков – количественный анализ потенциального влияния идентифицированных рисков на общие цели проекта.
Планирование реагирования на риски – разработка возможных вариантов и действий, способствующих повышению благоприятных возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта.
Мониторинг и управление рисками – отслеживание идентифицированных рисков, мониторинг остаточных рисков, идентификация новых рисков, исполнение планов реагирования на риски и оценка их эффективности на протяжении жизненного цикла проекта.

## Slide 2
План управления рисками
Методология.
Распределение ролей и ответственности.
Разработка бюджета.
Сроки.
Категории рисков.
Определение вероятности возникновения рисков и их последствий.
Матрица вероятности и последствий.

## Slide 3
Пример иерархической структуры рисков
Проект
Технический
Внешний
Организационный
Управление проектом
Требования
Технология
Эффективность и надежность
Сложность и интерфейсы
Качество
Субподрядчики и поставщики
Предписание контролирующих органов
Рынок
Заказчик
Организации, от которых зависит проект
Ресурсы
Финансирование
Расстановка приоритетов
Оценки
Планирование
Контроллинг
Коммуникации

## Slide 4
Методы идентификации рисков
Анализ документации.
Методы сбора информации.
  Мозговой штурм.
  Метод Дельфи.
  Опросы.
  Идентификация основной причины.
  Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (анализ SWOT).
Анализ контрольных списков.
Анализ допущений.
Методы отображения с помощью диаграмм
  Диаграммы причинно-следственных связей.
  Системная диаграмма или диаграмма зависимостей процесса.

## Slide 5
Содержимое реестра рисков
Список идентифицированных рисков.
Список потенциальных действий по реагированию,
Основные причины возникновения риска.

## Slide 6
Методы качественного анализа рисков
Определение вероятности и воздействия рисков.
Матрица вероятностей и последствий.
Оценка качества данных риска.
Оценка срочности риска.
Пример матрицы вероятностей и последствий
Матрица вероятностей и последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Угрозы |  |  |  |  | Благоприятные возможности |  |  |  | 
Вероятности | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05
0,90 | 0,05 | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | 0,36 | 0,18 | 0,09 | 0,05
0,70 | 0,04 | 0,07 | 0,14 | 0,28 | 0,56 | 0,56 | 0,28 | 0,14 | 0,07 | 0,04
0,50 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,03
0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,02
0,10 | 0.01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0.01

## Slide 7
Результаты качественного анализа рисков
Относительное ранжирование рисков.
Риски, сгруппированные по категориям.
Список рисков, требующих немедленного реагирования.
Список рисков для дополнительного анализа и реагирования.
Список рисков с низким приоритетом, нуждающихся в наблюдении.

## Slide 8
Методы количественного анализа рисков
Опрос.
Анализ ожидаемой денежной стоимости.
Анализ дерева решений.
Моделирование и имитация.
Диапазон оценок стоимости риска |  |  | 
Элемент ИСР | Низкая | Наиболее вероятно | Высокая
Проектирование | 4 | 6 | 10
Программирование | 16 | 20 | 35
Тестирование | 11 | 15 | 23
Итог для проекта | 31 | 41 | 68

## Slide 9
Пример дерева решений
Разрабатывать новый или модифицир. старый программный продукт
Разрабатывать новый
Модифициро-вать старый
Значительный спрос
Незначитель-ный спрос
Незначитель-ный спрос
Значительный спрос
Ложно
-12 млн. р.
Истинно
-5 млн. р.
65%
20 млн. р.
35%
9 млн. р.
65%
35%
12 млн. р.
6 млн. р.
8 млн. р.
-3 млн. р.
7 млн. р.
1 млн. р.
ОТС для данного узла вероятности = 4,15 млн.р
ОТС для данного узла вероятности = 4,9 млн.р.
ОТС для данного
решения = 4,9 млн.р.

## Slide 10
Результаты количественного анализа рисков
Вероятность достижения целей по стоимости и времени;
Список приоритетных оцененных рисков;
Тренды результатов количественного анализа рисков при их многократном проведении.

## Slide 11
Стратегии реагирования на риски
Негативные
Уклонение.
Передача.
Снижение.
Позитивные
Использование.
Совместное использование.
Усиление.
Все виды рисков
Принятие

## Slide 12
Примеры рисков программных проектов
Дефицит специалистов.
Нереалистичные сроки и бюджет.
Реализация функциональности, не соответствующей потребностям заказчика.
Разработка пользовательского интерфейса, не соответствующего требованиям пользователей.
Ненужная оптимизация и оттачивание деталей.
Непрекращающийся поток изменений.
Недостаток информации о внешнем окружении для интеграции системы.
Неудовлетворительное исполнение работ внешними ресурсами.
Недостаток производительности разработанной системы.
Плохое календарное планирование.
Текучесть кадров.
Раздувание требований.
Нарушение спецификаций.