План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа конкурса художественного творчества «Звезды будущего России» в 2018 году

МОУ «Яблоницкая СОШ»

| № п/п | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение совместного совещания с администрацией Курского сельского поселения по вопросам организации и проведения Конкурса | 12.02.2018 |
| 2. | Определение ответственных за организацию и проведение школьного этапа Конкурса | 13.02.2018 |
| 3. | Формирование организационного комитета и жюри школьного этапа Конкурса | 12.02 – 17.02. |
| 4. | Разработка нормативно-правовой базы проведения Конкурса Распоряжение положение | 12.02- 17.02 |
| 5. | Подготовка конкурсных номеров для участия в школьном этапе Конкурса | 19.02-16.03 |
| 6. | Освещение подготовки и проведения школьного этапа Конкурса на официальном сайте ОО, в СМИ и социальных сетях (с составлением списка сайтов, СМИ и публикаций) | 15.02 – 18.03 |
| 7. | Разработка и реализация схемы информирования родительской общественности о Конкурсе: - размещение афиш-анонсов - родительские собрания | 12.02 – 17.02 |
| 8. | Разработка системы поощрения участников (лауреатов, победителей) школьного этапа Конкурса | 19.02. |
| 9. | Подготовка и размещение афиш о проведении школьного этапа Конкурса | 19.02. – 20.02 |
| 10. | Подготовка и размещение в день проведения школьного этапа Конкурса выставок работ обучающихся (рисунки, плакаты, фотографии), выполненных к мероприятиям Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам российской истории и культуры в 2017-2018 учебном году | 12.02- 18.03 |
| 11. | Проведение школьного этапа Конкурса | 18.03 |
| 12. | Подготовка отчета о проведении школьного этапа Конкурса и размещение отчета и фотографий на официальном сайте школы | 19.03. - 20.03. |