**Сетевой график**

 **(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП ООО**

**МАОУ «М.Горьковская ООШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Предполагаемый результат |
| документальный (нормативно-правовой) | содержательный |
| **I. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность** |
| 1.1 | Корректировка нормативной базы школы, регламентирующей работу МАОУ «М.Горьковская ООШ» в условиях введения ФГОС ООО | Май-август 2017 г | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Нормативная база МАОУ «М.Горьковская ООШ»  | Локальные акты, регламентирующие деятельность школы в условиях введения ФГОС ООО |
| 1.2 | Заседание педагогического совета школы «Итоги работы школы в 2016-2017 учебном году и задачи на 2017-2018 учебный год» | Август 2017 г | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Протокол заседания педагогического совета школы | Обеспечение координации деятельности организационных структур школы по введению ФГОС |
| 1.3 | Разработка плана методической работы с учетом реализации ФГОС в 5-7-ом классах | Июнь 2017 г | Силкина Г.Т. | План методической работы | Обеспечение координации организационных структур школы по введению ФГОС ООО |
| 1.4 | Анализ УМК для 5-7-го классов на соответствие ФГОС ООО | Май 2017 гВ течение учебного года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т., учителя-предметники. | Документальный учет УМК по предметам | Решение по принятию УМК в основной школе (5-7 классы) |
| 1.5 | Обеспечение преемственности между начальной школой и 5 классом при введении ФГОС ОООЕдиные требования к оформлению рабочих программ по предмету и программ по внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО.Корректировка модели учета личностных достижений обучающихся | Июнь-август2017 годаДекабрь 2017 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т., учителя начальных классов | Положение о рабочей программе по предметуПоложение о рабочей программе по внеурочной деятельностиПоложение о технологической карте урокаПоложение о портфолио ученика | Координация работы учителей-предметников, работающих в 5-7-ом классахОформление ученических портфолио |
| 1.6 | Педагогический совет «Внеурочная деятельность как условие достижения планируемых результатов освоения образовательной программы» | Декабрь 2017 года | Вершинина Т.И. | Протокол педсовета | Обеспечение выполнения решения педсовета |
| 1.7 | Педагогический совет «Современные профессионально-личностные компетенции учителя» | Март 2018 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Протокол педсовета | Обеспечение выполнения решения педсовета |
| 1.8 | Обновление и восполнение технического обеспечения внедрения ФГОС ООО | В течение года | Кумакбаева А.А.,  | Реестр оборудования, необходимого для обучения 5-7-го классов | Обеспечение учителей-предметников необходимым оборудованием |
| **II. Кадрово-методическая деятельность** |
| 2.1 | Повышение профессионального уровня учителей через курсовую подготовку | Постоянно | Учителя-предметники | План курсовой подготовки | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.2. | Заседание педагогического совета «Анализ содержания рабочих программ по предметам и их соответствие Положению о рабочей программе в условиях введения ФГОС ООО» | Август 2017 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Протокол заседания | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.3 | Методические семинары: Проектирование уроков с учетом требований ФГОС ООО. Анализ листа оценки урока с учетом требований ФГОС ООО. Разработка технологической карты урока. | Октябрь 2017 годаНоябрь 2017 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | План работы школы на 2017-2018 учебный год | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| 2.4 | Консультации:Организация обучения в 5-7-ом классах в условиях введения ФГОС ООО.Работа учителя-предметника по формированию УУД | Октябрь 2017 годаФевраль 2018 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Планы и программы консультаций | Систематизация методического сопровождения внедрения ФГОС ООО |
| 2.5 | Круглый стол «Из опыта работы по введению ФГОС ООО в 5-7ом классах» | Февраль 2018 года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Программа круглого стола | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС ООО |
| **III. Информационно-аналитическая деятельность** |
| 3.1 | Дистанционное взаимодействие с федеральными, региональными и районными органами управления образованием | в течение года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Приказ директора | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе введения ФГОС ООО |
| 3.2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО | в течение года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Сайт школы | Оперативное информирование участников образовательных отношений и контролирующих органов |
| 3.3 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о результатах введения ФГОС через сайт школы, информационный стенд, родительские собрания | в течение года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т., классные руководители. | Сайт школы | Обеспечение информационного сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся |
| **IV. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность** |
| 4.1 | Анализ результатов освоения учебных программ начальной школы. Определение готовности обучающихся к обучению в 5 классе по ФГОС ООО | В конце каждого полугодия | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. | Данные мониторинга и ВШК | Определение возможности адаптации обучающихся 4-го класса к обучению в 5-ом классе по программе ФГОС ООО. |
| 4.2 | Диагностические контрольные работы по определению уровня сформированности метапредметных умений | Сентябрь 2017 гДекабрь 2017 гАпрель 2018 г | Кумакбаева А.А. | Данные мониторинга и ВШК | Анализ сформированности метапредметных умений обучающихся.Корректировка работы учителей, работающих в 5-7-ом классах |
| **V. Финансово-экономическая деятельность** |
| 5.1 | Работа по формированию материально-технических условий для введения ФГОС ООО | В течение года | Кумакбаева А.А. | Данные госзаказа | Обеспечение необходимым оборудованием |
| 5.2 | Выделение средств на закупку учебников | Январь-май 2018 года | Кумакбаева А.А. | Бюджетная роспись | Обеспечение всех обучающихся необходимыми пособиями |
| 5.3 | Оснащение рабочих мест учителей-предметников компьютерной техникой, необходимой для реализации ФГОС | В течение года | Кумакбаева А.А. | План материально-технического обеспечения | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе |
| 5.4 | Обновление оснащения кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС | В течение года | Кумакбаева А.А. |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе |
| 5.5 | Расчет потребностей в расходах ОО в условиях реализации ФГОС ООО | В течение года | Кумакбаева А.А., Силкина Г.Т. |  | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО в школе |

 Реализация вышеуказанных мероприятий, а также выбор направлений и объемов расходования средств позволят достичь следующих результатов:

- завершится подготовка по вопросам внедрения ФГОС всех учителей основной школы, 100% руководящих работников школы  и 100% учителей-предметников. Будет широко использована возможность изучения опыта других образовательных организаций в области инновационных образовательных и современных управленческих технологий;

- будут созданы условия для реализации ФГОС ООО:  приобретение  ученической мебели, соответствующей требованиям СанПиН, обеспечение учебниками, учебно-лабораторным, спортивным оборудованием, наборами электронных образовательных ресурсов, в том числе виртуальных лабораторий;

- выполнение мероприятий по энергосбережению позволит существенно продвинуться в решении задач снижения потребления энергоресурсов;

- доля учителей, получивших в установленном порядке первую либо
высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей составит 100%.

- доля учителей и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей 100%.