**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ»**

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 г.**

**Благотворительный проект по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства «Ты не один»**

Отчетный период 01.01.2015 — 31.12.2015 гг.

ФИО и контактная информация руководителя проекта

Кириллова Наталья Дмитриевна, +79219257151, [kirillov95@mail.ru](mailto:kirillov95@mail.ru)

**Аналитическая часть отчета**

**Целью проекта** в 2015 году являлась социальная адаптация участников проекта через предоставление им социальных услуг.

Для этого за отчетный период были проведены мероприятия, были привлечены 10 волонтеров, 2 средства массовой информации для освящения проекта.

За отчетный период в проекте «Ты не один» приняли участие 92 человека, из них:

- 25 воспитанников ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат», Всеволожский р-н ЛО;

- 30 воспитанников ГКС(к)ОУ ЛО «Лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», г.Луга ЛО;

- 20 выпускников сиротских учреждений и детей из семей в трудной жизненной ситуации, проходящих обучение в ГБОУ СПО ЛО «ВАК» ( ВолховскийАллюминиевый Колледж, филиал в г.Сясьстрой), Волховский р-н ЛО;

-4 выпускницы Юкковской школы-интерната;

- Семьи выпускников сиротских учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации 13 человек (жители Ленинградской области);

- Семьи выпускников сиротских учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации 19 человек (жители Санкт-Петербурга).

**Обзор и характер проведенных за отчетный период мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, место проведения | Сроки начала и окончания (мес., год ) | Обзор итогов, количество участников |
| 1 | Посещение семей выпускников учреждений для детей-сирот на дому (г.Луга, г.Гатчина, пос. Волосово, г.Санкт-Петербург) для поздравления с праздником Рождества Христова. | Январь 2015 года | Организовано посещение 5 семей, находящихся на сопровождении БФ «Помощь детям», проведены беседы на тему «Значение Рождества» с вручением подарков семьям и детям.  Выявлены текущие социально-бытовые проблемы сопровождаемых семей, такие как: конфликты в родной семье (муж, мать, сестра), недостаток материальных средств на приобретение необходимых вещей на ребёнка, в связи с затратами на праздниках в садике, конфликты с работодателями (в силу непонимания человеческих взаимодействий). |
| 2 | Организация показа спектакля-диалога «Рождество» для воспитанников учреждений для детей-сирот на базе Лужской и Юкковской школы-интерната. И для выпускников детских домов, проживающих в поселке Сясьстрой ( в гор.Санкт-Петербург) | Январь 2015 года | В мероприятии приняли участие 30 воспитанников Лужской школы-интерната, 20 воспитанников Юкковской школы-интерната и 20 выпускников детских домов, проживающих в пос. Сясьстрой.  Участники мероприятия узнали об истории и значении Рождества.  Всем участникам спектакля предоставлены подарки |
| 3 | Посещение семей выпускников учреждений для детей-сирот на дому для оказания услуг социального сопровождения ( пос.ОсьминоЛужский р-н ЛО, Волосово ЛО, Новоселки Кенгисепский р-н ЛО; г.Луга ЛО) | Февраль 2015 года | Организовано посещение 5 семей, находящихся на сопровожденииБФ «Помощь детям», проведены беседы на тему «Недопустимость грубости во взаимоотношении с детьми».  Оказана помощь в ведении хозяйства, выявлены текущие нужды сопровождаемых семей. Всем 5 семьям была предоставлена материальная помощь в натуральном виде, продукты питания, одежда, лекарства. Продуктовые наборы включали в себя мясо, крупы, молочные изделия, фрукты (ориентировочно на сумму в 1500 р.). Одежда б/у, каждому по необходимости (зимняя верхняя одежда, кофточки, обувь). Лекарства - смекта, детский називин, полидекса, амбробене, детский антибиотик. |
| 4 | Организация и проведение тематических встреч  с выпускниками учреждений для детей-сирот, имеющих регистрацию в Ленинградской области (г.Санкт-Петербург, г.Сясьстрой). | Февраль 2015 года | В мероприятиях приняли участие  20 выпускников проживающих в поселке Сясьсторой, не менее  4 выпускников Юкковской школы-интерната.  Для участников встреч организовано чаепитие.  В ходе встреч проведены беседа и ток-шоу на тему «Недопустимость грубости». |
| 5 | Организация и проведение выездных мероприятий (посещение музея «Дорога Жизни» для воспитанников Юкковской школы-интерната и посещение музея Героическим Защитникам Ленинграда для воспитанников Лужской школы-интерната). Всеволожский р-н ЛО и г.Санкт-Петербург. | Февраль 2015 года | 18 воспитанников Лужской школы-интерната, 18 воспитанников Юкковской школы-интерната посетили мемориальные музеи, познакомились с событиями истории Ленинградской области  и Санкт-Петербурга  в период Великой Отечественной войны.  Организовано транспортное обслуживание мероприятия |
| 6 | Посещение семей выпускников учреждений для детей-сирот на дому для оказания услуг социального сопровождения ( пос.ОсьминоЛужский р-н ЛО, Волосово ЛО, Новоселки Кенгисепский р-н ЛО; г.Луга ЛО) | Март  2015 года | Организовано посещение  5 семей, находящихся  на сопровождении  БФ «Помощь детям»,  проведены беседы на тему «Умение дарить радость ближнему».  Оказана помощь в ведении хозяйства, выявлены текущие нужды сопровождаемых семей. Все семьи получили материальную помощь в натуральном виде, лекарства, продукты, одежду. |
| 7 | Организация и проведение тематических встреч  с выпускниками учреждений для детей-сирот, имеющих регистрацию в Ленинградской области ( г. Санкт-Петербург, г.Сясьстрой). | Март  2015 года | В мероприятии приняли участие  18 выпускников проживающих в пос. Сясьстрой,  4 выпускникницыЮкковской школы-интерната.  Для участников встречи организовано чаепитие.  В ходе встречи проведено ток-шоу на тему «Умение дарить радость» и «Красота внешняя и внутренняя». К участию в мероприятии привлечены волонтеры. |
| 8 | Организация и проведение дней именинника для воспитанников учреждений Лужской и Юкковской школы-интерната. Место проведения г.Санкт-Петербург. | Март  2015 года | В мероприятии приняли участие  30 воспитанников Лужской школы-интерната, 20 воспитанников Юкковской школы-интерната.  Не менее 50 именинников получили подарки. Для организации праздников приглашены профессиональные артисты. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Посещение семей выпускников учреждений для детей-сирот на дому для оказания услуг социального сопровождения  ( пос.ОсьминоЛужский р-н ЛО, Новоселки Кенгисепский р-н ЛО; г.Луга ЛО) | Апрель 2015 года | Организовано посещение 5 семей, находящихся  на сопровождении  БФ «Помощь детям»,  проведены беседы на тему «Пасха».  Оказана материальная помощь в натуральном виде (продукты питания), выявлены текущие нужды сопровождаемых семей. |
| 10 | Организация и проведение тематических встреч  с выпускниками учреждений для детей сирот, имеющих регистрацию  в Ленинградской области.  (г.Санкт-Петербург) | Апрель 2015 года | В мероприятиях приняли участие  18 выпускников проживающих  в пос. Сясьстрой, 4 выпускницы Юкковской школы-интерната.  Для участников встречи организовано чаепитие, посвященное празднику Пасхи.  Выпускники из Сясьстроя получили в подарок сертификат на катание на лошадях. Выпускники из Юкков получили в подарок посещение концерта Светланы Копыловой. |
| 11 | Организация и проведение выездов воспитанников школ-интернатов с концертной программой для пожилых людей ( г.Санкт-Петербург) | Апрель 2015 года | В шефской поездке приняли участие 10 воспитанников Лужской школы-интерната. Концертная программа проводилась в социальном центре дневного пребывания для пожилых людей, предоставленной на безвозмездной основе. В концертной программе приняли участие 14 пожилых людей.  В шефской поездке приняли участие 10 воспитанников Юкковской школы-интерната. Концертная программа проводилась на базе кафе Ауровиль, по адресу Радищева 5, где приняли участие 16 пожилых людей. Организовано транспортное обслуживание мероприятий. |
| 12 | Организация и проведение выезда на природу (пикника) для выпускников детского дома, проживающих в пос. Сясьстрой ( Сясьстрой, Волховский р-н ЛО). | Май  2015 года | В мероприятии приняли участие  20 выпускников.  Участники мероприятия познакомились с формами проведения здорового  и познавательного досуга, освоили правила коллективных спортивных игр. |
| 13 | Организация выездного досугового мероприятия (посещение 3Д кинотеатра) для выпускников Юкковской школы-интерната.  г.Санкт-Петербург | Май  2015 года | В мероприятии приняли участие  4 выпускницы.  Участники мероприятия познакомились с формами проведения здорового  и познавательного семейного досуга, приобрели положительный опыт совместной деятельности. Приобретены входные билеты в кинотеатр. |
| 14 | Организация и проведение выездной праздничной программы, посвященной Добрым Делам, воспитанников школ-интернатов  в Санкт-Петербурге  Совместный концерт  со школьниками  из Санкт-Петербурга | Май  2015 года | 10 воспитанников Лужской школы-интерната, 10 воспитанников Юкковской школы-интерната приняли участие в выездной праздничной программе, приобрели опыт совместной творческой деятельности со сверстниками из общеобразовательных школ Санкт-Петербурга.  Проведение праздничной программы было организовано в концертном зале Колизей, Невский 100, г.Санкт-Петербург. В концертной программе приняли участие 750 зрителей |

**15.**

**01.06-31.08.2015 Программа летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений (с детьми) «Передышка»**

**Программа** летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений (с детьми) **«Передышка»** **является частью реализуемого фондом проекта по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства «Ты не один»,** разработанного для детей-сирот, детей из семей находящихся в трудном материальном положении, выпускников детских домов и интенатов, семей выпускников детских домов с детьми, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

**Целью программы** летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений (с детьми) «Передышка» является оказание практической помощи семьям с детьми, находящимся в трудном материальном положении, через организацию бесплатного летнего оздоровительного отдыха в условиях загородной дачи в Ленинградской области и предоставления им социальных услуг, направленных на развитие и реабилитацию семьи. В ходе реализации программы создаются условия для летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений (с детьми), условий для их социальной реабилитации, повышения уровня жизни.

**КОНЦЕПЦИЯ программы летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений (с детьми) «Передышка»**

Семья является основой развития и сохранения нации, духовного и материального благополучия граждан, социальным институтом рождаемости, опорой в старости и болезни. В этой области, к сожалению, у нас еще много проблем. Уровень бедности, потеря духовных ценностей, алкогольная и никотиновая зависимость – только начало списка причин, разрушающих институт семьи и делающих несчастными и детей и взрослых. Обеспечение поддержки семьи стало одним из основных национальных приоритетов России. Проблемы семьи и детства и пути их решения нашли свое отражение в Концепции семейной политики Санкт-Петербурга на 2012-2022 годы.

Реализация нашей программы летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений «Передышка» направлена на решение семейных проблем такой категории граждан, как сироты и дети из семей с доходом ниже прожиточного уровня. Не имеющим родственников, без опыта семейной жизни, выпускницам сиротских учреждений очень трудно без помощи строить свою собственную семью, где бы их дети были счастливы. Чаще всего это матери-одиночки, что создает им дополнительные материальные трудности. Более половины матерей, которые получают нашу помощь выросли в коррекционных детских домах и имеют очень низкий уровень образования. Начиная поддержку их еще с детского возраста, мы не понаслышке видим серьезность проблемы «сиротства по наследству». Очевидно, что такая категория семей с трудным материальным положением, нуждается в индивидуальном подходе и помощи, чтобы уровень жизни их детей приблизился к среднестатистическому.

Дети из таких семей полностью лишены права провести лето на даче потому что у их матерей, выросших в детских домах, нет родственников, мам и пап, у которых можно было бы отдохнуть летом. Приобретение собственного участка с домом – неисполнимая мечта. Поэтому многие дети летом вынуждены проводить время закрытые одни в квартире, ожидая прихода матери. Становясь старше, они начинают «болтаться» по улицам, пополняя компании неблагополучных сверстников. Мы считаем это не правильным и хотим им помочь. Дать возможность семьям выпускников сиротских учреждений с детьми отдохнуть летом за городом, бесплатно, в условиях деревенского дома, является практической помощью семье, поддержкой материнства, помощью в воспитании и ступенькой в профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства. Социальные услуги, предоставляемые им в это время – беседы на тему семейных ценностей, экскурсии, совместные игры - содействуют укреплению детско-родительских отношений, оздоровлению получателей услуг, их социальной реабилитации.

Проживание в окружении наших заботливых сотрудников, проводимые мероприятия, способствует отдыху матери и получению ею положительных эмоций, укреплению нервной системы, что положительно сказывается на атмосфере в семье. Детям это дает возможность проводить время на свежем воздухе, оздоровиться, получить новые навыки по ведению домашнего хозяйства. Проводя 15 дней непосредственно с семьей, работники по программе получают возможность проводить доверительные беседы, узнать проблемы семьи и совместно наметить план их решения, который после реализуется организацией во время учебного года.

Программа проводится в арендуемом загородном доме, по адресу ЛО, Гатчинский район, деревня Большево, ул.Центральная, дом 130. Рядом имеется река, лес, магазины, поликлиника и больница находятся в непосредственной близости от населенного пункта, в поселке Сиверский.

Каждая из семей (с детьми) проводит 15 дней (смена) на даче. Семьи размещаются в благоустроенных отдельных комнатах. Им предоставляется 4х разовое питание. В индивидуальном порядке может решаться вопрос о продлении срока пребывания семьи с детьми на отдыхе, при наличии свободных спальных мест.

С семьями проводятся мероприятия по оказанию следующих услуг:

**Социально-бытовые,** направленные на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в условиях загородной дачи.

**Социально-медицинские**, направленные на формирования здорового образа жизни.

**Социально-психологические,** такие как доверительные беседы.

**Социально-педагогические**, направленные на на профилактику отклонений в поведении получателей социальных услуг, их духовно-нравственного развития, формирование у них позитивных интересов, организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.

**Социально-правовые**, такие как консультирование по вопросам получения детских пособий, приватизации жилья.

**Социально-трудовые**, организация обучения растениеводству и овощеводству.

**Срочные социальные услуги** также оказываются во время летнего отдыха «Передышка». Обеспечение получателей услуг продуктами, лекарствами, игрушками, хозяйственными товарами.

Организуется круглосуточное дежурство работников по программе, приготовление пищи, уборка помещений.

Волонтеры принимают активное участие в реализации программы, что позволяет сократить расходы на привлечение специалистов для реализации мероприятий по оказанию услуг.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕДЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**Программы летнего отдыха семей выпускников сиротских учреждений ( с детьми) «Передышка»**

**01.06-31.08.2015**

|  |
| --- |
| **Мероприятия общественно полезной программы (программы реализации социального заказа)**  **по видам социальных услуг** |
| **Раздел I. Мероприятия по предоставлению социально-бытовых услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-бытовой услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги\раз за смену | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.предоставление спальных мест | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 2.предоставление пастельных принадлежностей | 28 | 56 | 2 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 3.смена постельного белья | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 4.обеспечение питанием | 32 | 1920 | 60 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 5.топка печи | 28 | 420 | 15 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 |      |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6. Содействие в оказании парикмахерских услуг | 28 | 32 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Центральная 130 | | 7.Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 28 | 196 | 7 | 01.06.-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Централная 130 | | 8.Консультирование по социально-бытовым вопросам | 32 | 160 | 5 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Центральная 130 | |
| **Раздел II. Мероприятия по предоставлению социально-медицинских услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-медицинской услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги раз/смена | Срок предоставления услуги (место проведения) | | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (ЛФК) | 28 | 84 | 3 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Центральная 130 | |
| **Раздел III**. **Мероприятия по предоставлению социально-психологических услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации с социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-психологической услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги раз\смена | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.Проведение доверительных бесед | 9 | 27 | 3 | 01.06-31.08.2015  Дер.Болшево,  Ул.Центральная 130 | |
| **Раздел IV. Мероприятия по предоставлению социально-педагогических услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-педагогической услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги раз\смена | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.организация летнего отдыха | 28 | 32 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 2.проведение бесед по повышению общей культуры получателей услуг | 28 | 140 | 5 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 3.консультации по развитию игровой деятельности детей | 9 | 27 | 3 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 4.консультации по организации учебной деятельности несовершеннолетних в домашних условиях | 9 | 18 | 2 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 5.организация игровой деятельности матери и ребенка | 28 | 196 | 7 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 4.организация и проведение досуговых мероприятий | 28 | 420 | 15 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 5.оранизация выездов на загородные прогулки | 28 | 56 | 2 | 01.06-31.08  Вырица | | 6.организация посещения Православного Храма | 28 | 56 | 2 | 01.06-31.08  Вырица | | 7.Чтение книг, журналов | 28 | 84 | 3 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | |
| **Раздел V. Мероприятия по предоставлению социально-правовых услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-правовой услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.Консультирование по социально-правовым вопросам | 9 | 18 | 2 | 01.06.-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Центральная 130 | |
| **Раздел VI. Мероприятия по предоставлению социально-трудовых услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование социально-трудовой услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.Организация обучения в трудовых мастерских (овощеводство, растениеводство) | 9 | 72 | 8 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево,  Ул.Центральная 130 | |
| **Раздел VII. Мероприятия по предоставлению срочных социальных услуг**  В данный раздел включается конкретный перечень мероприятий, направленных на оказание неотложной помощи, в том числе оказание натуральной помощи  (продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой необходимости).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование срочной социальной услуги | Количество граждан (чел.), участвующих мероприятиях и получающих услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги (место проведения) | | 1.Обеспечение набором продуктов | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 2. обеспечение хозяйственными товарами | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 3.обеспечение лекарствами | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | | 4.обеспечение игрушками | 28 | 28 | 1 | 01.06-31.08.2015  Дер.Большево, ул.Центральная 130 | |

**16.** Октябрь 2015 ток-шоу «Семейные ценности» в интернатах Луги и Юкков

17. Ноябрь 2015 Доброделание. Изготовление открыток, интернаты Луги и Юкков.

18. Доставка Новогодних Подарков в интернат гр.Луги

**За период реализации проекта «Ты не один» в 2015 году были достигнуты основные результаты:**

- оказаны социально-педагогические, социально-бытовые, услуги целевой аудитории;

- оказано содействие социальной реабилитации участников проекта через участие в мероприятиях;

- оказано содействие в формировании традиционных семейных и нравственных ценностей у участников проекта;

- оказана адресная помощь семьям, находящимся в трудном материальном положении;

- оказано содействие в улучшении качества жизни ребенка в семье, находящейся под угрозой изъятия ребенка из семьи.

- Повысился престиж семьи среди выпускников детских домов и интернатов.

- Летний загородный отдых (в условиях дачи) для семей выпускников сиротских учреждений стал доступен.

- Повысилось качество жизни семей выпускников сиротских учреждений ( с детьми).

- Укрепились детско-родительские связей целевой группы.

- Оказана помощь семьям группы риска в воспитании детей.

- Проведено оздоровление членов семей выпускников детских домов.

- Осуществлено приобщение семей, находящихся в трудном материальном положении, к духовным и культурным ценностям.

- Повысилось настроение социально-незащищенных граждан.

Полученные результаты являются значимыми для всех участников проекта. Например, выпускница сиротского учреждения Родина Анастасия с маленьким сыном Захаром (1 год), обратилась к нам за помощью, когда оказалась на улице, в связи с тем, что не смогла прижиться в очередном реабилитационном центре. За время проживания в предоставленном для неё помещении был налажен контакт с местным отделом опеки и попечительства, Настя была поставлена на очередь по жилью, оформлены все документы на получение материальных средств, ребёнок поставлен на очередь в детский сад. В мае 2015 года Родиной Анастасии с сыном выдали квартиру, где был сделан ремонт и в конце июня 2015 года семья переехала в свой адрес. Все материальные расходы, на время решения жилищных вопросов, по питанию, жилью, приобретению необходимых лекарств, одежды и игрушек, БФ «Помощь детям» взял на себя. Так же надо отметить и улучшение психологического состояния нашей подопечной. Она стала более жизнерадостной, вежливой и адекватной в общении с людьми.

В результате реализации проекта было охвачено больше участников, чем было запланировано. В ходе реализации проекта дополнительно принято 7 просьб от администраций школ- интернатов о постинтернатном сопровождении выпускников.

Проект оценивается, как успешный, по тому, что достигнуты основные результаты, все запланированные мероприятия проведены, количество участников было больше запланированного. Дети получили навыки и знания, которые будут применяться в самостоятельной жизни. Ни одна из опекаемых организацией семей — участниц проекта не оставила своих детей, детско-родительские связи укрепились. Были привлечены волонтеры и спонсоры для оказания помощи семьям в дальнейшем.

Социальный эффект от реализации проекта состоит в социальной реабилитации участников, улучшения качества их жизни, расширения кругозора.

В ходе реализации проекта не было выявлено препятствий к его реализации. Такую деятельность по адресной поддержке и оказанию адресной социальной помощи группе участников от НКО необходимо продолжать, поддерживать и развивать.

Директор БФ «Помощь детям» Н.Д.Кириллова

28.03.2016