Приложение 1 к приказу

№23 от 28.02.2023 г.

Дополнения в Программу развития МДОУ детский сад №17 на 2021-2024 гг.

- Дополнить Программу разделом 7 «Внедрение ФОП» со  следующим содержанием

| Основания для разработки программы | Приказ Министерства Просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022 г. «Об утверждении ФОП ДО» |
| --- | --- |
| Задачи | Выполнение требований к внедрению ФОП ДО в образовательный процесс ДОУ |

План- график мероприятий, направленных на поэтапный переход ДОУ к реализации ФОП ДО.

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |
| Проведение педагогических советов, посвященных вопросам внедрения ФОП ДО в образовательный процесс | Февраль, май, август | Заведующий | Протоколы |
| Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО | Февраль | Рабочая группа педагогов | Приказ о создании рабочей группы |
| Проведение экспертизы ООП ДОУ с использованием чек- листов на соответствие требованиям ФОП ДО | апрель | Рабочая группа педагогов | Отчет |
| Мониторинг РППС | май | Рабочая группа педагогов | Аналитическая справка |
| Составление проекта ОП ДОУ с учетом ФОП ДО | Май-июль | Рабочая группа педагогов | Проект программы |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль-май | Руководитель рабочей группы | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль-май | Рабочая группа педагогов | Листы ознакомления |
| Внесение изменений в Программу развития ДОУ | Август | Заведующий, руководитель рабочей группы | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |

| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости |  | Заведующий |  | Приказы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март |  | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |  |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель - май |  | Заведующий |  | Опросные листы |  |
| Повышение квалификации педагогов по вопросам применения ФОП ДО (КПК, вебинары) | Май-июнь |  | Заведующий |  | Документы о повышении квалификации |  |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной программы образования ДО |  | Апрель - август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы |  | Апрель - август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  | Апрель - август |  | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО |  | Февраль – август |  | Заведующий |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО |  | Май, сентябрь |  | Педагоги групп | Протоколы родительских собраний |  |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада |  | Сентябрь |  | Ответственный за сайт | Информация на сайте |  |
| Оформить и регулярно обновлять информацию о ФОП ДО |  | В течение года |  | Заведующий | Информация на стенде |  |