План-график

внедрения профессиональных стандартов в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Основная школа с. Каракша Яранского района Кировской области»

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты (вид документа) | Срок исполнения | Ответственное должностное лицо в учреждении за внедрение профстандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно- правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке плана действий по переходу на профстандарты | Приказ, подписанный членами рабочей группы | ноябрь 2017 года | Санникова В.Н. |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика внедрения профстандарта | Разработка плана-графика Издание приказа об утверждении плана графика внедрения профстандарта | ноябрь 2017 года | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 3. | Издание приказа о назначении ответственного лица за внедрение профстандарта | Издание приказа о назначении ответственного за внедрение профстандарта | ноябрь 2017 года | Санникова В.Н. |  |
| 4. | Изучение нормативных документов по внедрению профессионального стандарта: Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н ( с изменениями) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» | Выступление на педсовете | ноябрь 2017 года | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 5. | Ознакомление работников школы на общем собрании работников с изменениями трудового законодательства в части применения профстандарта | Составление протокола общего собрания об ознакомлении с профстандартами | декабрь 2017года | Санникова В.Н. |  |
| 6. | Размещение информации на сайте школы. | Размещение информации | 4 квартал 2017 год Обновление информации по мере необходимости. | Зезель З.И. |  |
| 2. Определение соответствия профессионального уровня работников требованиям профессионального стандарта. |  |  |  |  |  |
| 7. | Определение профессиональных стандартов, планируемых к использованию в школе | Список работников, которым необходимо пройти профессиональную подготовку (переподготовку) в целях приведения их квалификации в соответствие квалификационным требованиям профессиональных стандартов | 1 квартал 2018года | Администрация школы |  |
| 8. | Проведение анализа профессиональных компетенций работников на соответствие профессиональным стандартам | Разработка плана профессиональной подготовки, переподготовки работников | 1 квартал 2018года | Рабочая группа |  |
| 9. | Сверка наименования должностей работников в штатном расписании с наименованием должностей из профстандартов и квалификационных справочников | Список расхождений в наименованиях должностей, профессий. Оформление протоколом решения о каждом расхождении. | 1 квартал 2018года | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 10. | Определение необходимости профессиональной подготовки/или дополнительного профессионального образования работников на основе анализа квалификационных требований профессиональных стандартов | Педагоги, которым необходимо дополнительное профессиональное образование | 1 квартал 2018 года | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 11. | Разработка и реализация плана профессиональной подготовки и/или дополнительного профессионального образования работников с учетом положений профессиональных стандартов | План с указанием должностей и численности педагогов, с обязательным прохождением курсов повышения квалификации по проблемам: - работа с одаренными детьми; - работа с детьми с ОВЗ; - работа в билингвистичес-кой среде; - ИКТ-компетентности; | Реализация плана профессиональной подготовки в течение периода внедрения профстандарта | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 12. | Создание аттестационной комиссии для проверки соответствия квалификации работников школы квалификационным требованиям профессиональных стандартов | Приказ о создании комиссии. Положение об аттестационной комиссии. | В течение периода внедрения профстандарта | Санникова В.Н. |  |
| 13. | Составление плана-графика аттестации работников школы | План – график аттестации работников | По мере необходимости | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 3. Приведение в соответствие локальных нормативных актов организации/учреждения. |  |  |  |  |  |
| 14. | Внесение изменений в документацию школы для приведения ее в соответствие с профессиональным стандартом. | Внесение изменений в: - Коллективный договор; - Правила внутреннего трудового распорядка; - положение об оплате труда; -должностные инструкции; - трудовой договор; -штатное расписание. | 3 квартал 2018 года | председатель профсоюзного комитета |  |
| 15. | Ознакомление работников с вновь разработанными локальными нормативными актами | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции. | 3 квартал 2018 года | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |
| 4. Подведение итогов |  |  |  |  |  |
| 16. | Разработка отчета о проделанной работе по переходу на профстандарты | Подготовка отчета о выполнении плана | 1раз в полугодие | Рабочая группа Санникова В.Н. |  |

Директор 						Санникова В.Н.