## Боевая 36
Лицевой счет многоквартирного дома
расположенного по адресу: ул. Боевая 36
с 2010 г. по 31.12.2015 г.
общая площадь дома: 369.0 м2
Наименование работ | Сумма, руб. | Период выполнения
частичный ремонт кровли | 2965 | 2010 | не подписан
ремонт фасада | 35674 | 2010 | не подписан
ремонт электросети | 221 | 2010 | не подписан
устройство гидрозамка | 25095 | 2010 | ОК
устройство продухов | 3956 | 2010 | ОК
остекление оконных рам | 436 | 2012 | не подписан
устройство конька | 12261 | 2012 | не подписан
замена шифера | 9185 | 2013 | не подписан | нет в эл.папке
ремонт конька крыши 30.03.2015 | 1444 | 2015 | не подписан
монтаж электропроводки в подъезде 02.04.2015 | 1647 | 2015 | ОК
ремонт примыкания кровли к трубе 20.08.2015 | 7983 | 2015 | ОК
ремонт потолка в подъезде 30.10.2015 | 5998 | 2015 | не подписан
ремонт не вошедший в смету, вывоз мусора | 32300 | 2013
Итого выполнено работ: | 139165
Начислено текущий ремонт: | 140451.11
Оплачено: | 111730.79
Задолженность по оплате за текущий ремонт: | 28720.32
Начислено капремонт: | 26546.4
Оплачено: | 22104
Задолженность по оплате за капитальный ремонт: | 4442.4
Начислено по ст."Капремонт" на счет МАУ "СЗ" | 2649.69
Перечислено на счет ООО "УК ЖКХ" со сч. МАУ "СЗ" | 2649.69
Задолженность по оплате ОБЩАЯ: | 33162.72
Финансовый результат по начислению: | 30482.2
Финансовый результат по оплате: | -2680.52