РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

администрации

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КЫРИНСКИЙ  РАЙОН»

674250, Забайкальский край

Кыринский район, с.Кыра, ул.Горького, 56  тел.8(30235)  2-14-34,

факс 8(30235) 2-16-39

_______________ № _______________

«_____» __________________20___ г

П   Р  И   К  А   З

№  57                                                                                от 21 февраля 2022 года

О внедрении Целевой модели наставничества  в образовательных организациях Кыринского района

В соответствии Распоряжение Минпросвещения России от 25.12.2019 N Р-145 "Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися" , с информационным письмом  ГУ ДПО « ИРО  Забайкальского края» « О разработке  и реализации целевой модели наставничества  ( системы менторства) в образовательных организациях  Забайкальского края»  № 1064 от 29.11.2021  года,   в целях достижения  результатов региональных  проектов « Современная школа», « Успех каждого ребенка», « Учитель будущего» , приказа Комитета образования АМР « Кыринский район» №  56 от 17.02  от   февраля 2022 года, Приказа Минобразования Забайкальского края от 10.01.2022 года №  9 уд «Об утверждении технического задания по реализации мероприятий национального проекта «Современная школа « для ОО ,на базе которых будут созданы центры  «Точка Роста» в 2022 году»,

приказываю:

- Приступить к реализации методологии (целевой модели) наставничества для организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по общеобразовательным и дополнительным программам  в Кыринском районе с  22 февраля  2022 года .

- Назначить ответственным лицом  за взаимодействие  с региональным  центром наставничества  и своевременное  предоставление   обобщенной

(сводной) информации  по реализации Целевой  модели наставничества  в образовательных организациях  Дементьеву И.Г,  главного специалиста по качеству образования Комитета образования.

- Определить  муниципальными опорными площадками по внедрению целевой модели наставничества МБОУ «Билютуйская СОШ» (Точка Роста,  2021 год), МБОУ «Алтанская СОШ»  (Точка Роста, 2022год), МБОУ  М-Павловская СОШ  (2022 год), МБОУ Кыринская СОШ (региональная площадка, 2022), МБОУ «Тарбальджейская ООШ» (региональная площадка, 2022)

- Утвердить план мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества  для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным   программам   в   Кыринском  районе в 2022-2027 гг (Приложение 1)

- Методическому кабинету (Горенковой  М.Н., ст. методисту) организовать  внедрение  Целевой модели  наставничества  в образовательных организациях   МР «Кыринский  район» и обеспечить  информационное, организационное,  методическое, консультационное  и аналитическое сопровождение  реализации плана мероприятий (дорожная карта) внедрения  целевой модели наставничества    для организаций  осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным   программам    в   Кыринском районе в 2022-2027 гг.

- Обеспечить проведение  мониторинга  результатов внедрения  целевой модели наставничества в образовательных организаций и установить  сроки проведения  мониторинга  эффективности  программ наставничества : ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующим после окончания квартала, ответственный Важина Ю.Г, методист РМК

- Руководителям образовательных организаций:

  - Утвердить состав рабочих групп по внедрению Целевой модели  наставничества в образовательных организациях

  - Разработать  локальные   нормативные  акты, регламентирующие  внедрение  целевой модели наставничества в образовательных организациях.

  - Провести педагогические советы  по вопросу  внедрения  Целевой модели  наставничества.

  - Назначить  ответственное  лицо   за внедрение  целевой модели наставничества в образовательной организациях

  - Обеспечить  информирование  общественности  о внедрении м Целевой модели  наставничества, программ наставничества

  - Определить сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества

- Контроль исполнения приказа возложить на Горенкову М.Н, старшего  методиста Комитета образования.

И.о председателя Комитета образования                        Н.А. Линейцева

АМР «Кыринский район»

Муниципальный план (дорожная карта)  внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях

Кыринского района     в 2022-2026 годы ( приложение 1)

| Раздел |  |  |  | Мероприятия |  |  | Планируемые результаты | Сроки |  |  |  |  | Ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Правовое и управленческое регулирование внедрения Целевой модели наставничества (ЦМН- далее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  | 1.1.1.Создание рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях Кыринского района |  | Приказ Комитета образования |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2..Утверждение муниципального плана (дорожная карта) реализации системы мероприятий по управлению разработкой и внедрением целевой модели наставничества в образовательных организациях |  | Муниципальный план ( дорожная карта) реализации мероприятий по управлению и внедрению целевой модели наставничества в образовательных организациях |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3.Утверждение перечня образовательных организаций для участия по внедрению муниципальной целевой модели наставничества среди образовательных организаций |  | Приказ об утверждения перечня образовательных организаций – участников внедрения целевой модели наставничества среди образовательных организаций. |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |  |
| 1.2.Кадровое обеспечение |  |  | 1.2.1.Определение муниципального координатора по внедрению муниципальной целевой модели наставничества в образовательных организаций |  | Приказ Комитета образования |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2.Внесение изменений в должностные инструкции |  | Внесены должностные инструкции лиц, ответственных за внедрение ЦМН |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования, образовательные организации – участники ( далее ОО уч ) |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3.Проведение кадровых мероприятий в образовательных организациях по внедрению ЦМН |  | Организация подбора кадров в ОО, инструктаж, внесение изменений в должностные обязанности |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования, ОО уч. |  |  |  |
| 1.3.Материально- техническое обеспечение |  | 1.3.1.Анализ материально-технических ресурсов |  |  | Определены ресурсы и их дефициты для реализации плана мероприятий |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  |  | Комитет образования, ОО уч. |  |  |  |
| - Организационно-методическое сопровождение по внедрению ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организационно-методическое сопровождение по внедрению МЦМН |  | 2.1.1.Методический семинар « Организация и проведение консультативной поддержки специалистов, которые задействованы в реализации мероприятий по внедрению ЦМН в образовательных организациях» |  |  |  | Круглый стол |  |  |  | Март, 2022 |  |  |  |  | Комитет образования, ОО уч. |  |  |
|  |  | 2.1.2.Организация и проведение инструктивно-методического совещания « Этапы и механизмы внедрения модели наставничества в образовательных организациях» |  |  |  | Разработаны конкретные шаги управления процессом внедрения ЦМН в районе |  |  |  | Март, 2022 |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |
|  |  | 2.1.3.Создание и предоставление для коллективного пользования информационных и учебно- методических материалов по вопросам внедрения МЦМН |  |  |  | Разработаны и размещены информационные и организационно- методические материалы в открытом доступе на сайте Комитета образования и сайтах ОО по вопросам внедрения и реализации проекта |  |  |  | Заполнение по мере необходимости |  |  |  |  | Комитет образования |  |  |
| - Реализация программ наставничества ( проектов) в муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Реализация программ наставничества ( проектов) в муниципальном районе | 3.1.Участие руководителей ОО участников модели наставничества в обучающих информационных (консультативных) по вопросам внедрения МЦМН |  |  |  |  | Участие в семинарах, вебинарах, консультациях по внедрению МЦМН |  |  |  | 2022- 2027 ежеквартально |  |  |  |  |  | ОО по внедрению МЦМН |  |
|  | 3.2. Обучение педагогов- наставников в рамках региональной модели МЦН |  |  |  |  | Сформированы эффективные механизмы взаимодействия наставников и молодых педагогов |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования, ОО по внедрению МЦМН |  |
|  | 3.3.Реализация программ наставничества различных форм в ОО |  |  |  |  | Осуществляется реализация программ наставничества согласно планов |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО по внедрению ЦМН |  |
|  | 3.4.Привлечение к реализации программ наставничества образовательных организаций , учреждений культуры и спорта, юридических и физических лиц, деятельность которых связана с образовательной , культурной, досуговой и спортивной деятельностью |  |  |  |  | Информированы, привлечены к реализации программ наставничества образовательных организаций . Соглашения, договры о сотрудничестве в соответствии с реализуемыми программами наставничества |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО по внедрению ЦМН |  |
|  | 3.5. Обучение по программам дополнительного образования по вопросам наставничества ( ИРО ЗК) |  |  |  |  | Руководители и педагоги обучены по программам дополнительного образования. |  |  |  | 2022-20027, отдельный график |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО по внедрению ЦМН |  |
|  | 3.6.Методическая консультационная помощь образовательным организациям, участникам ЦМН |  |  |  |  | Обеспечение консультационной помощи по вопросам реализации программ наставничества в ОО |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО по внедрению ЦМН |  |
|  | 3.7. Совещания с образовательными организациями участниками внедрения ЦМН |  |  |  |  | Анализ промежуточного состояния внедрения МЦМН в образовательных организациях. |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , |  |
| - Информационное сопровождение и продвижение практики ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Информационное сопровождение и продвижение практики МЦМН |  |  | 4.1.Создание на офоициальном сайте Комитета образования вкладки « Внедрение целевой модели наставничества» |  | Обеспечена доступность информации о внедрении МЦН |  |  |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , |
|  |  |  | 4.2.Трансляция хода реализации программ наставничества и обмен положительным опытом наставничества между участниками образовательных организаций |  | Регулярная презентация наработок , подготовка статей из опыта внедрения ЦМН. Обсуждение промежуточных и конечных результатов внедрения ЦМН |  |  |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО |
|  |  |  | 4.3.Использование региональных рекомендаций и разработка муниципальных презентационных материалов о внедрении ЦМН |  | Размещение материалов о внедрении ЦМН |  |  |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО |
|  |  |  | 4.5. Разработка календаря мероприятий по распространению наставнических практик |  | Разработка и утверждение отдельного плана тематических материалов |  |  |  |  |  | 2022-20027 |  |  |  |  |  | Комитет образования , ОО |
| - Аналитическая деятельность. Мониторинг и контроль эффективного внедрения ЦМН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Аналитическая деятельность. Мониторинг и контроль эффективного внедрения ЦМН | 5.1.Анализ муниципальных практик наставничества в системе образования Кыринского района |  |  |  |  | Аналитическая справка о муниципальных практик наставничества района |  |  |  |  |  | 2027, декабрь |  |  |  |  | Комитет образования , |
|  | 5.2. Формирование банака лучших практик наставничества в районе |  |  |  |  | Сформирована база лучших практик |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | Комитет образования ,ОО |
|  | 5.3. Формирование базы наставников и наставляемых |  |  |  |  | Собрана в единую базу информация о наставниках и наставляемых |  |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | Комитет образования |
|  | 5.4.Участие в мониторинге и оценке эффективного внедрения ЦМН |  |  |  |  | Оценка эффективности внедрения ЦМН и и реализация программ наставничества , поиск путей оптимизации и корректировки по годам |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Комитет образования ,ОО |
|  | 5.5.Анализ программ наставничества различных форм в ОО |  |  |  |  | Аналитическая справка |  |  |  |  |  | Ежегодно |  |  |  |  | Комитет образования |