Дорожная карта по реализации целевой модели наставничества МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа»

на 2022- 2027г.г.

| Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества | 1.Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Февраль 2022 | Директор школы Уварова И.В., зам директора по УВР Маслова В.В. |
|  | 2.Подготовка нормативной базы и условий для реализации целевой модели наставничества в ОО | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОО». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОО. - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в ОО». - Назначение куратора и рабочей группы внедрения целевой модели наставничества ОО (издание приказа). - Предварительное информирование участников образовательных отношений о внедрении РЦМН. - Создание на официальном сайте ОО информационной странички о реализации ЦМН. | Февраль, март 2022 | Директор школы Уварова И.В., зам директора по УВР Маслова В.В. |
|  | 3.Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель». | Февраль, март 2022 | Администрация школы, куратор программы |
| 2.Формирование базы наставляемых | 1.Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте ОО. - Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории). | 2022 -2027 | Администрация школы, классные руководители |
|  | 2.Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. | 2022 -2027 | Рабочая группа, классные руководители |
|  | 3.Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | 2022 -2027 | Куратор программы |
| 3.Формирование базы наставников | 1.Сбор данных о потенциальных наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | 2022 -2027 | Рабочая группа, классные руководители |
|  | 2.Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | 2022 -2027 | Куратор |
| 4.Отбор и обучение наставников | 1.Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | 2022 -2027 | Куратор |
|  | 2.Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | 2022 -2027 | Куратор |
| 5.Формирование наставнических пар / групп | 1.Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | 2022 -2027 | Куратор |
|  | 2.Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | 2022 -2027 | Директор, наставники, педагого-психолог |
| 6.Организация работы наставнических пар / групп | 1.Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022 -2027 | Наставники |
|  | 2.Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | 2022 -2027 | Куратор |
| 7.Завершение программы наставничества и мониторинг ее результатов | 1.Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | 2022 -2027 | Куратор |
|  | 2.Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма отличившимся наставникам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | 2022 -2027 | Директор, куратор |
|  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших практик и примеров наставничества, информации на сайте ОО. | 2022 -2027 | Куратор |