Мониторинг наставничества МБОУ «Кыринская средняя общеобразовательная школа»

(2023- 2024г.г.)

Целью мониторинга является получение регулярной достоверной информации о реализации программы наставничества и определения степени эффективности Целевой модели наставничества.

| Наименование этапа | Мероприятия | Содержания деятельности | Сроки | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка условий для запуска программы наставничества | 1.Изучение и систематизация имеющихся материалов по внедрению программы наставничества | - Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Февраль 2022 | Директор школы Уварова И.В., зам директора по УВР Маслова В.В. | Выполнено |
|  | 2.Подготовка нормативной базы и условий для реализации целевой модели наставничества в ОО | - Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в ОО». - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в ОО. - Разработка и утверждение «Дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в ОО». - Назначение куратора и рабочей группы внедрения целевой модели наставничества ОО (издание приказа). - Предварительное информирование участников образовательных отношений о внедрении РЦМН. - Создание на официальном сайте ОО информационной странички о реализации ЦМН. | Февраль, март 2022 | Директор школы Уварова И.В., зам директора по УВР Маслова В.В. | Выполнено |
|  | 3.Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей ОО | - Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. - Сформировать банк программ по формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель». | Февраль, март 2022 | Администрация школы, куратор программы | Выполнено |
| 2.Формирование базы наставляемых | 1.Информирование родителей, педагогов, обучающихся, выпускников, работодателей и др. о возможностях и целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение классных часов. - Информирование на сайте ОО. - Информирование внешней среды (заинтересованные в наставничестве аудитории). | 2022 -2027 | Администрация школы, классные руководители | Реализуется до 2027г. |
|  | 2.Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Выбор форм наставничества в зависимости от запросов потенциальных наставляемых. | 2022 -2027 | Рабочая группа, классные руководители | Реализуется до 2027г. |
|  | 3.Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | 2022 -2027 | Куратор программы | Выполнено на 23-24 уч.г. |
| 3.Формирование базы наставников | 1.Сбор данных о потенциальных наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. - Проведение мероприятия для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | 2022 -2027 | Рабочая группа, классные руководители | Выполнено на 23-24 уч.г. |
|  | 2.Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
| 4.Отбор и обучение наставников | 1.Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
|  | 2.Обучение наставников для работы с наставляемыми | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. - Утвердить программы и графики обучения наставников. - Организовать обучение наставников. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
| 5.Формирование наставнических пар / групп | 1.Отбор наставников и наставляемых | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
|  | 2.Закрепление наставнических пар / групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | 2022 -2027 | Директор, наставники, педагого-психолог | Выполнено на 23-24 уч.г. |
| 6.Организация работы наставнических пар / групп | 1.Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | 2022 -2027 | Наставники | Выполнено на 23-24 уч.г. |
|  | 2.Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | - Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
| 7.Завершение программы наставничества и мониторинг ее результатов | 1.Отчеты по итогам наставнической программы | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | 2022 -2027 | Куратор | Выполнено на 23-24 уч.г. |
|  | 2.Мотивация и поощрения наставников | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Благодарственные письма отличившимся наставникам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества». | 2022 -2027 | Директор, куратор | - |
|  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших практик и примеров наставничества, информации на сайте ОО. | 2022 -2027 | Куратор | - |

Основные задачи, которые ставит перед собой «Модель наставничества» — это выявление уровня профессиональной компетенции, оказание практической помощи начинающим специалистам, обеспечение постоянного освоения современной педагогической теории и практики, создание условий для саморазвития молодых специалистов, оказание помощи ребятам, которые испытывают трудности в обучении, помощь при реализации индивидуальных ученических проектов.

Наставнические пары в 2023-2024уч.г. («Опытный педагог – молодой специалист»):

Тихомирова О.А. – Трухина Т.А., Маслова В.В. – Овчинникова А.А., Баженова О.И. – Кузьмина Е.П., Баженова О.И. – Мозговая В.Е., Челомбитько А.В. – Лоскутников А.А., Крюкова Е.Н. – Грудинина Д.А., Аброськин С.С. – Арефьева К.А.,

«Лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы» (методика руководства по выполнению индивидуальных  ученических проектов ) – 5 пар

Временные наставнические пары «Учитель-ученик» при реализации индивидуальных проектов (31 учитель и обуч-еся 3-11х кл., в т.ч. обучающиеся с ОВЗ),

Временные наставнические пары «Учитель-ученик», «Учитель-учитель», «Ученик- ученик» при подготовке и реализации смотра художественной самодеятельности (коллектив школы), воспитательные мероприятия + движение первых, урочная деятельность. Таким образом, охват наставнической деятельностью составляет практически 100%.

В течение учебного года молодой специалист от наставника получал постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам активизации

познавательной деятельности учащихся и по многим другим вопросам.

Учитель-наставник посещал уроки молодого специалиста с целью оказания им методической помощи. В свою очередь молодой специалист посещал уроки своего наставника, принимал участие в их анализе.  Также в течение учебного года молодые специалисты под руководством своих наставников являлись активными участниками различных семинаров, педсоветов, мероприятий кафедр.

В конце учебного года было проведено анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортности молодого педагога в коллективе, и на основании этого были поставлены задачи на следующий учебный год:

- работать над повышением компетентности молодых педагогов в вопросах развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся на уроках;

- работать над умением правильно распределять время на каждый этап урока;

- направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов работы с учащимися с разным уровнем мотивации;

- обеспечение рефлексии и самоконтроля учащихся на протяжении всего урока.

Наставничество в парах «ученик-ученик» и «учитель-ученик» удалось более полно реализовать в этом учебном году. Были созданы временные пары при подготовке к смотру художественной самодеятельности, при проведении различных мероприятий кафедр, внеклассных и внеурочных мероприятиях, также при реализации индивидуальных ученических проектов и социальных проектов, в которых были задействованы все участники образовательного процесса. При посещении уроков педагогов школы также видна слаженная работа в парах.

Проблемным полем остается направление «Сильный ученик – ученик, испытывающий трудности в обучении». В связи с этим на следующий учебный год необходимо продумать, как реализовать работу в этом направлении.

В целом, можно сделать вывод о том, что система наставничества имеет большой потенциал.  Видятся перспективы развития программы наставничества в направлении работы с молодыми специалистами, обучающимися и педагогами, у которых возникают профессиональные трудности.

Рекомендации:

Принять эффективные меры по результатам проведенного мониторинга с целью устранения недостатков.

Обеспечить в результате внедрения и реализации целевой модели наставничества:

- непрерывный профессиональный рост педагогов;

- рост числа закрепившихся в профессии молодых (начинающих) педагогов;

- методическое сопровождение целевой модели наставничества;

- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества педагогических работников;

- улучшение образовательных результатов у наставляемого и наставника;

- повышение уровня мотивированности и осознанности наставляемых в вопросах саморазвития и профессионального самообразования;

- включенность наставляемого в инновационную деятельность образовательной организации;

- улучшение качества и темпов адаптации молодого (менее опытного, сменившего место работы) специалиста на новом месте работы;

- увеличение числа педагогов, планирующих стать наставниками и наставляемыми.