План мероприятий

МУП « ТСК» ГО Дегтярск

по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 гг. на 06 июля 2021г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Основной объем | Ответственный | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплотехнический участок |  |  |  |  |  |
|  | Котельная БМК-Корал-31,5 | Проведение гидроиспытаний | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проверка приборов учета расхода газа, манометров и датчиков давления | Начальник ТТУ | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Ревизия оборудования, установленного в щите распределительном, силовом и КИПиА. | Электромеханик | 24-31мая | 100% |
|  |  | Ревизия сетевых насосов | Начальник ТТУ | 24-31мая | 100% |
|  |  | Ревизия системы отопления помещения котельной, ревизия теплообменников. | Начальник ТТУ | 01-08 июня | 100% |
|  |  | Поверка приборов КИПиА , манометров | Начальник ТТУ Электромеханик | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | 01-04 сентября |  |
|  | Тепловой центр ТЦ-2 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проверка приборов учета расхода газа | Начальник ТТУ | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде | Начальник ТТУ | 07-14 июня | 100% |
|  |  | Ревизия газового оборудования, задвижек, фильтра по газу | Начальник ТТУ | 07-14 июня | 100% |
|  |  | Поверка приборов КИПиА, манометров | Начальник ТТУ Электромеханик | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | 2-7сентября |  |
|  | Тепловой центр ТЦ-4 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проверка приборов учета расхода газа | Начальник ТТУ | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде | Начальник ТТУ | 26июля-29 июля |  |
|  |  |  |  | 02-05 августа |  |
|  |  | Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ | Начальник ТТУ Электромеханик | 09-12 августа |  |
|  |  | Чистка грязевика и промывка теплообменников | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | 01-03 сентября |  |
|  | Котельная школы № 23 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проверка приборов КИПиА | Начальник ТТУ | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  | Начальник ТТУ | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  | Начальник ТТУ | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Вывести шлак и подготовить площадку для приема угля | Начальник ТТУ | 01 июля 2021г. |  |
|  |  | Ревизия сетевых насосов № 1,2 и эл.двигателей | Начальник ТТУ Электромеханик | 05-08 июля |  |
|  |  | Ревизия вентиляторов № 1; 2 | Начальник ТТУ Электромеханик | 05-08 июля |  |
|  |  | Ревизия пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЩ-0,4кВ | Электромеханик | 12-15 июля |  |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Начальник ТТУ | 28июня-01 июля |  |
|  |  | Завести необходимый запас угля для начала отопительного периода 2021/2022гг. | Начальник ТТУ | 01-14сентября |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | 01-03 сентября |  |
|  | Котельная АБМК-12 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | Май | 100% |
|  |  | Проверка приборов учета расхода газа | Начальник ТТУ | 19-25 мая Отправка приборов в органы поверки | 100% |
|  |  |  |  | 26мая-09июня Получение счетов на оплату поверки | 100% |
|  |  |  |  | 23-31 августа Получение приборов после поверки |  |
|  |  | Ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, механических фильтров на сетевой исходной воде | Начальник ТТУ | 26-31августа |  |
|  |  | Ревизия эл.двигателей, пусковой аппаратуры, ШСУ, шкафа ВРЩ-0,4кВ | Электромеханик | 26-31августа |  |
|  |  | Чистка фильтров и промывка теплообменников | Начальник ТТУ | 26-31августа |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник ТТУ | 1-3сентября |  |
|  | Участок тепловых сетей | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Ревизия запорной арматуры тепловых камер | Начальник УТС | 27мая-01июня – 3 ТК | 100% |
|  |  |  |  | 02-08июня-3ТК | 100% |
|  |  |  |  | 09-15 июня – 3ТК | 100% |
|  |  |  |  | 16-22 июня – 3ТК | 100% |
|  |  |  |  | 23-29 июня – 4ТК | 90% |
|  |  |  |  | 30июня – 06 июля – 2ТК |  |
|  |  |  |  | 07-13 июля – 3ТК |  |
|  |  |  |  | 14-20 июля – 2ТК |  |
|  |  |  |  | 21-27 июля – 2ТК |  |
|  |  |  |  | 28-29 июля – 2ТК |  |
|  |  |  |  | 02-05августа–2ТК |  |
|  |  |  |  | 09-12августа-2ТК |  |
|  |  |  |  | 16-19августа–3ТК |  |
|  |  |  |  | 23-26августа –3ТК |  |
|  |  |  |  | 30-31августа-2ТК |  |
|  |  | Замена трубопроводов с предельным коррозионным износом от ТЦ-4 до потребителей (по мере финансирования) | Начальник УТС | Май - Сентябрь |  |
|  |  | Замена трубопроводов с предельным коррозионным износом от МКД Калинина,5 до МКД Калинина,6 (под дорогой) | Начальник УТС | Июнь - Сентябрь | 100% |
|  |  | Принять участие в приемке работ по промывке внутренних инженерных сетей МКЖД | Начальник УТС Гл. инженер | Май - Сентябрь | 10% |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | 01-03 сентября |  |
|  | ТП – 1 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Ревизия запорной арматуры теплового пункта | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Чистка грязевиков теплового пункта | Начальник УТС | 21-28 июня | 50% |
|  |  | Ревизия теплообменника и промывка теплообменников | Начальник УТС | 01-08 июня | 100% |
|  |  | Ревизия насосов | Начальник УТС | 23-30 июня |  |
|  |  | Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей | Начальник УТС Электромеханик | 17-22 июня | 100% |
|  |  |  |  | 23-29 июня |  |
|  |  | Ревизия вводного распределительного щита | Электомеханик | 17-22 июля |  |
|  |  |  |  | 23-29 июля |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | 1-3сентября |  |
|  | ТП - 2 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Ревизия запорной арматуры теплового пункта | Начальник УТС | 10-17 июня | 100% |
|  |  |  |  | 15-22 июня | 100% |
|  |  | Чистка грязевиков теплового пункта | Начальник УТС | 15-22 июня | 100% |
|  |  | Ревизия насосов | Начальник УТС Электромеханик | 22-29 июля |  |
|  |  | Ревизия пусковой аппаратуры и электрических двигателей | Начальник УТС Электромеханик | 01-08 июля |  |
|  |  | Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ | Электромеханик | 08-15 июля |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | 01-03 сентября |  |
|  | ТП – 3 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Ревизия запорной арматуры теплового пункта | Начальник УТС | 08-15 июля |  |
|  |  | Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта | Начальник УТС | 08-15 июля |  |
|  |  | Ревизия насосов | Начальник УТС Электромеханик | 15-22 июля |  |
|  |  | Устройство приточной решетки вентиляции | Начальник УТС | 02-05 августа |  |
|  |  | Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей | Начальник УТС Электромеханик | 22-29 июля |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | 01-03 сентября |  |
|  | ТП - 4 | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | Май | 100% |
|  |  | Ревизия запорной арматуры теплового пункта | Начальник УТС | 08-15 июля |  |
|  |  | Чистка грязевиков и теплообменников теплового пункта | Начальник УТС | 08-15 июля |  |
|  |  | Ревизия пусковой аппаратуры и эл.двигателей | Начальник УТС Электромеханик | 17-24 июня | 95% |
|  |  | Ревизия насосов | Начальник УТС Электромеханик | 05-12 августа |  |
|  |  | Ревизия ВРЩ и рубильника 0,4кВ | Электромеханик | 05-12 августа |  |
|  |  | Проведение гидравлических испытаний | Начальник УТС | 01-03 сентября |  |

Составил:  Главный инженер 
                МУП « ТСК»  ГО Дегтярск                                                      Голубев Е.Г.