ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие иноязычной коммуникации

на 2017-2019 годы в КБГУ

| Наименование Программы | - общеуниверситетская целевая программа «Развитие иноязычной коммуникации на 2017-2019 годы в КБГУ» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - решение Учёного совета КБГУ от 26.12.2016 г. |
| Заказчик-координатор Программы | - проректор по учебной работе КБГУ |
| Основной разработчик программы | - кафедра иностранных языков КБГУ |
| Цель Программы | - развитие в КБГУ системы подготовки специалистов активно и свободно владеющих иностранным языком в профессиональной деятельности для достижения максимального соответствия международным и отечественным требованиям к уровню усвоения иностранных языков. |
| Задачи Программы | - повышение результативности усвоения учебного материала по иностранным языкам; -создание системы непрерывного централизованного мониторинга качества обучения иностранным языкам. - стимулирование студентов к усвоению иностранного языка в процессе обучения для его использования в последующей профессиональной деятельности; - оказание всесторонней поддержки студентам, участвующим в международных конференциях и конкурсах грантов; - создание учебно-методической базы для качественного обучения в соответствии с ФГОС – 3++; - внедрение инновационных форм организации учебного процесса; - проведение внеаудиторных мероприятий с целью повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - Приведены в разделе II. |
| Срок реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | В рамках ежегодных планов финансово-хозяйственной деятельности КБГУ в приоритетном порядке. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели её эффективности | Реализация предусмотренных Программой мероприятий должна обеспечить к концу 2019 года достижение следующих результатов: - создание необходимых условий для повышения качества обучения иностранным языкам, соответствующего международным и российским требованиям к уровню усвоения иностранных языков; - повышение научного и научно-образовательного потенциала КБГУ; - рост эффективности и результативности труда ученых и преподавателей КБГУ за счет развития кадрового потенциала выпускников КБГУ и повышения уровня фундаментальных научных исследований; - рост востребованных экономикой выпускников КБГУ, в том числе за счет развития внутрироссийской и международной мобильности. Реализация Программы в полном объеме позволит повысить эффективность учебной работы по изучению иностранных языков в КБГУ. Итоги Программы будут способствовать расширению интеллектуальных возможностей выпускников КБГУ на долгосрочную перспективу и создадут основу для укрепления их конкурентоспособности на российском и мировом рынках труда. |

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена общеуниверситетская целевая программа

«Развитие иноязычной коммуникации на 2017-2019 годы в КБГУ»

Современный уровень научно-технического развития, новые возможности, обусловленные глобализацией, создание единого европейского образовательного и научного пространства с едиными требованиями, критериями и стандартами несет в себе множество перспектив. Перспективы открываются как в плане расширения международных контактов, так и в получении новых профессиональных знаний и опыта за рубежом, что важно, как для преподавателя вуза, так и для будущего специалиста, претендующего на достойную работу и профессиональную карьеру. Следствием современных процессов, происходящих в обществе, становится свобода передвижения в образовательном пространстве. Главная цель этой академической мобильности – предоставить студенту возможность получить качественное, разностороннее европейское образование по выбранному направлению профессиональной подготовки, обеспечить доступ в признанные образовательные центры. А преподаватель вуза, вместе с его магистрантами, сможет участвовать в международных научных проектах, выступать с докладами на конференциях, читать лекции в зарубежных вузах и быть на острие современной науки. Все эти факторы обусловливают повышение статуса иностранного языка.

Модернизация системы образования и ее содержания повысила значимость иностранного языка как дисциплины, направленной на формирование коммуникативных языковых компетенций. В первую очередь это касается языка специальности, который становится необходимой и обязательной составляющей профессиональной подготовки студента, основой его успешной профессиональной деятельности как будущего специалиста. Качество подготовки специалиста в настоящее время определяется его способностью адаптироваться в современных быстро меняющихся условиях, а также владением профессиональными умениями и навыками, позволяющими эффективно использовать полученные знания при решении задач профессиональной коммуникации. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности необходимо будущему специалисту  для того чтобы:

- осуществлять межкультурное профессионально ориентированное общение;

- взаимодействовать с носителями другой культуры с учетом современного взгляда на технические науки, научного мировоззрения, профессиональных особенностей, национальных ценностей, норм и представлений;

Условиями, способствующими развитию иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов, являются:

- наличие аудио-видео-компьютерных, интерактивных средств обучения;

- организация процесса обучения с применением новых информационных технологий, в том числе ресурсов сети Интернет;

- необходимый уровень сформированности информационной компетентности преподавателей;

- создание рабочих программ и календарных планов в структуре УМК дисциплины «Иностранный язык».

- подбор различных форм, методов и приемов обучения в условиях применения электронных средств, учитывающих специфику конкретного образовательного уровня;

- наличие модульных электронных учебников, банков заданий с учетом специфики конкретного образовательного уровня в непрерывной многоуровневой структуре курса дисциплины;

- реализация самостоятельной проектной деятельности студентов;

- личностно ориентированное обучение, актуализирующее развитие профессионально значимых мотивационных, волевых, эмоциональных и когнитивных качеств языковой личности: толерантность, уважение к национальной культуре и традициям как условие обеспечения успешного международного общения, формирование новых понятий и способов действий;

- компетентностный подход, усиливающий мотивацию, повышающий уровень сформированности компетенций по дисциплине «Иностранный язык» и успешность межкультурной коммуникации;

- учет международных и отечественных стандартов качества профессионально ориентированного образования в условиях единого образовательного пространства;

- единство личностно-ориентированного, коммуникативно-направленного и профессионально-деятельностного подходов в системе языковой профессионально ориентированной подготовки студентов ;

- контроль, самоконтроль, оценка и самооценка результатов деятельности студентов;

- диагностика и мониторинг уровня сформированности компетенций и динамики развития профессиональных интересов и притязаний студентов   на разных образовательных уровнях;

- учет междисциплинарной интеграции технических и гуманитарных дисциплин;

- определение автономных, личностно-ориентированных траекторий обучения и развития студентов с учетом специфики изучения дисциплины  на разных образовательных уровнях;

- поэтапное формирование и развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности в совокупности составляющих ее компонентов на основе базового уровня сформированности лингвистических и социокультурных компетенций студентов на I и II курсах;

- индивидуализация и дифференциация обучения.

Обозначенные условия обучения позволят изменить отношение студентов к дисциплине иностранный язык коренным образом,  помогут  им осознать необходимость   приобретения знаний в области  иностранных языков для их применения в своей будущей профессии. Интеграция в европейское образовательное пространство существенно затруднена, особенно  из-за  отсутствия должного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов, несоответствия их знаний международным требованиям, предъявляемым к выпускникам  бакалавриата и магистратуры. Причинами тому является в первую очередь низкая мотивационная составляющая обучающихся.

Общие положения Федеральных Государственных образовательных стандартов (ФГОС), свидетельствуют о серьезных преобразованиях в сфере профессиональной подготовки студентов по иностранному языку, в том числе, в неязыковых вузах, что связано с необходимостью повышения качества образовательных услуг в целом.

В последнем поколении ФГОС особое внимание уделяется профессиональным качествам выпускников неязыковых вузов, конкурентоспособность которых на рынке труда ставится в прямую зависимость от степени владения иностранным языком. Являясь составной частью общекультурного компонента образования, иностранный язык относится к числу обязательных для изучения дисциплин при подготовке, как бакалавров, так и магистров. Однако существует ряд известных нам причин, препятствующих успешной реализации этой образовательной дисциплины – недостаточное количество часов, отводимое на изучение иностранного языка; неоднородность состава групп; низкий базовый уровень студентов или его полное отсутствие; завершение  курса «Иностранный язык» после первого или второго года обучения; недостаточное количество учебно-методической литературы и аудиовизуальных средств обучения.

В связи с этим решение Ученого Совета КБГУ о внесении  изменений в учебные планы по неязыковым направлениям и специальностям, в части определения объемов зачетных единиц и форм аттестации по иностранным языкам, включающая непрерывную подготовку студентов в течение всего периода обучения в бакалавриате и магистратуре  будет способствовать  решению выше обозначенной проблемы.

Разработка  общеуниверситетской целевой Программы является необходимым условием для повышения качества  преподавания и эффективности изучения иностранных языков. Благодаря практической направленности Программы она станет  инструментом внедрения современной образовательной парадигмы, в рамках которой как преподаватели, так и студенты перейдут  на компетентностную, личностно ориентированную модель овладения иностранным языком. Станет возможным   создание атмосферы партнерства и сотрудничества. Открытость и доступность программных требований  будет способствовать осознанию студентами их причастности к достижению поставленных целей, сформирует ответственность каждого за ход собственного процесса учения, направленного на приобретение коммуникативной компетенции. Ориентация учебного процесса на личность обучающегося, как одна из принципиальных позиций, станет главным аргументом в пользу включения в Программу европейской «Таблицы самооценки уровня владения иностранным языком» с характеристиками всех уровней (от уровня А1 до уровня С2 по всем видам речевой деятельности). Несмотря на то, что владение иностранным В1+, вполне оправдано представление в Программе полной шкалы коммуникативной компетенции (до уровня С2)  будет актуальным, поскольку бакалавры могут продолжить обучение в магистратуре и видение перспективы овладения иностранным языком на более высоких уровнях может иметь мотивирующий эффект.

«Таблица самооценки» с уровнями коммуникативной компетенции заимствована из «Общеевропейских компетенций», и, как явствует из названия, предназначена, в первую очередь, для учащихся, чтобы они могли пользоваться ею в процессе рефлексии и самооценки своей индивидуальной траектории овладения иностранным языком (Приложение 1).

Мотивационный потенциал этой Таблицы трудно переоценить, ибо каждый студент (возможно, впервые) имеет шанс самостоятельно получить представление о том, как много он уже может и умеет на иностранном языке.

Создание такого позитивного фона (в противовес контролю, который, как правило, направлен на то, чтобы установить, что студент не умеет / не знает / не может) играет особую роль, развивая самостоятельность, ответственность, сознательность и, не в последнюю очередь, чувство успеха при изучении иностранного языка. Ощущение собственной успешности для студента чрезвычайно важно в личностном плане и «Таблица самооценки», при соответствующем комментарии преподавателя, может сыграть весьма значительную роль.

Механизм «самооценки» сегодня по праву относится к числу необходимых современных технологий «учения», которые формируются в ходе становления учебной автономии студента. В соответствии с программными требованиями выпускник должен быть готов к активному использованию иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности.

Общеуниверситетская целевая программа «Развитие иноязычной коммуникации» на 2017-2019 годы разработана в соответствии с ФГОС ВО и ФГОС СПО нового поколения и Уставом ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», утверждённого приказом министерства образования и науки российской федерации № 1262 от « 29 » октября 2015 года.

Целевая программа «Развитие иноязычной коммуникации на 2017-2019 годы в КБГУ» является первым этапом в формировании общеуниверситетского комплекса мер по развитию системы подготовки конкурентоспособных выпускников КБГУ, соответствующих современным требованиям общества и рынка труда. Программа направлена на решение проблем представляющих высокую социальную значимость.

II. Цель и задачи Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Целью Программы является развитие системы подготовки специалистов активно и свободно владеющих иностранным языком в профессиональной деятельности для достижения  максимального соответствия международным и отечественным требованиям к уровню усвоения иностранных языков.

Достижение цели Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

- повышение качества обучения иностранным языкам и результативности усвоения учебного материала;

- стимулирование обучающихся к использованию иностранного языка для извлечения информации из новейших зарубежных источников, в том числе и с использованием современных информационных технологий;

- оказание всесторонней поддержки студентам, участвующим в международных конференциях и конкурсах грантов;

- создание учебно-методической базы для качественного обучения иностранным языкам в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом третьего поколения;

- создание возможностей получения дополнительного языкового образования;

- внедрение вариативных форм организации учебного процесса;

- проведение внеаудиторных мероприятий с целью повышения мотивации студентов к изучению иностранных языков.

Целевые индикаторы и показатели общеуниверситетской целевой программы

«Развитие иноязычной коммуникации» на 2017-2019 годы

| № | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество студентов, принимающих участие в предметных олимпиадах, конкурсах научных работ, и других мероприятиях на иностранных языках | чел. | 120 | 150 | 200 |
| 2. | Количество студентов, повышающих уровень владения иностранным языком на курсах дополнительного профессионального образования | чел. | 60 | 75 | 85 |
| 3. | Количество студентов, занимающихся иностранным языком во вне учебное время для удовольствия и общения (клубы, кружки). | проц. | 30 | 50 | 70 |
| 4. | Количество студентов, использующих иностранный язык для получения научной и учебной информации | проц. | 50 | 70 | 80 |
| 5. | Количество обновляемых учебно-методических материалов по иностранным языкам | ед | 5 | 8 | 10 |
| 6. | Количество обновляемых УМК по иностранным языкам | ед | 0 | 12 | 14 |
| 7. | Количество студентов, получающих высший балл по иностранным языкам при итоговом контроле | проц. | 40 | 50 | 60 |
| 8. | Средний балл оценивания текущего контроля (рейтинга) по иностранным языкам (из 10 баллов) | балл | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Количество преподавателей иностранного языка, прошедших профессиональную переподготовку за последние 5 лет; | проц. | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Количество преподавателей иностранного языка прошедших стажировку за рубежом; | чел | 2 | 4 | 6 |
| 11. | Количество студентов, прошедших международную стажировку в рамках программ обмена; | чел | 0 | 5 | 8 |
| 12. | Количество приглашенных иностранных преподавателей и ученых; | чел | 1 | 2 | 3 |
| 13. | Количество студентов КБГУ принимающих участие в международных конкурсах грантов; | чел | 7 | 10 | 12 |
| 14. | Количество студентов со средним баллом ЕГЭ по иностранному языку, превышающим пороговые значения; | проц. | 60 | 62 | 65 |
| 15. | Количество студентов получивших высший балл по иностранному языку по результатам государственного экзамена. | проц. | 60 | 70 | 75 |
| 16. | Количество студентов получивших высший балл по результатам защит выпускных квалификационных работ. | проц. | 65 | 68 | 70 |
| 17. | Количество победителей межрегиональных и всероссийских олимпиад по иностранному языку. | чел. | 4 | 7 | 10 |
| 18. | Количество студентов прошедших курсы дистанционного обучения по иностранному языку в ведущих университетах мира. | чел. | 5 | 8 | 12 |
| 19. | Количество студентов сдавших международный экзамен по иностранному языку | чел. | 2 | 4 | 5 |
| 20. | Количество приобретенных учебных пособий библиотекой КБГУ | ед. | 0 | 240 | 320 |
| 21. | Количество приобретенных обучающих программ по иностранным языкам | ед. | 0 | 8 | 10 |
| 22 | Количество слушателей на курсах обучения английскому языку «Практический английский шаг за шагом» | чел. | 60 | 70 | 80 |

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям:

1.обеспечение качественного обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей и  направлений подготовки ВО и СПО  КБГУ;

2. повышение качества подготовки  кадров по зарубежной филологии;

3. популяризация знания  иностранного языка среди студентов  ВО и СПО  КБГУ

4. активная работа КБГУ по изменению ситуации с иноязычной подготовкой в КБР

3.1 Обеспечение качественного обучения  иностранным языкам на неязыковых специальностях и направлениях подготовки

| Характеристика мероприятий | Содержание мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственные и исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1.1. Приведение структуры и содержания обучения иностранным языкам студентов неязыковых направлений подготовки и специальностей в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов | 3.1.1.1. Внесение изменений и дополнений в рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки и специальностям в части изучения иностранных языков | 3.1.1.1. Изучение иностранного языка в бакалавриате с 1 по 8 семестры 3.1.1.2. Изучение иностранного языка в магистратуре с 1 по 3 семестры 3.1.1.3. Обеспечение коммуникативно-ориентированного подхода к обучению на первых курсах бакалавриата (1-4 семестры) 3.1.1.4. Обеспечение профессионально-ориентированного подхода к обучению на 3 и 4 курсах бакалавриата (5-8 семестры) 3.1.1.5. Обучение профессионально-направленному иностранному языку повышенного уровня в магистратуре (1-3 семестры) 3.1.1.6. Завершение обучения в бакалавриате после 4 и 8 семестров экзаменом 3.1.1.7. Завершение обучения в магистратуре комплексным экзаменом | Проректор КБГУ по учебной работе В.Н. Лесев Начальник отдела организации учебного процесса высшего образования Черкесова Н.В. | 2017-2019 гг. |
| 3.1.2. Приведение структуры и содержания учебных материалов в соответствие с современными вызовами | 3.1.2.1. Наполнение содержания обучения тематикой актуально-значимой в условиях современного образовательного процесса и коммуникативного пространства 3.1.2.2. Масштабное использование информационно-коммуникативных технологий в учебном процессе 3.1.2.3. Наполнение ЭБС КБГУ профессионально-ориентированным учебным материалом по иностранным языкам 3.1.2.4. Обеспечение учебным материалом студентов ЗФО на платформе Moodle в формате интерактивного общения 3.1.2.5. Пополнение библиотечного фонда КБГУ современными УМК и учебными пособиями для неязыковых специальностей | 3.1.2.1. Подбор учебного материала из аутентичных источников в соответствии с профессиональной ориентацией и коммуникативными потребностями студентов 3.1.2.2. Планирование и проведение практических занятий с обязательным включением аудио и видео материалов в учебный процесс 3.1.2.3. Анализ рынка доступных электронных учебников для рекомендации к приобретению ЭБС КБГУ 3.1.2.4. Разработка заданий для студентов ЗФО и форм их тестирования 3.1.2.5. Анализ предлагаемых УМК и учебных пособий для неязыковых специальностей для рекомендации их приобретения библиотекой КБГУ | Проректор КБГУ по учебной работе В.Н. Лесев Зав. кафедрой немецкой и романской филологии Р.С. Аликаев Зав. кафедрой иностранных языков Р.Б. Кенетова Начальник отдела электронных и дистанционных технологий обучения П.К. Коротков Директор библиотеки КБГУ А.Л. Роголев | 2017-2019 гг. |
| 3.1.3. Формирование научно-образовательной среды в КБГУ, отвечающей современным потребностям рынка труда и инновационному характеру образования | 3.1.3.1. Развитие компьютеризированной системы оценивания успешности обучения иностранным языкам 3.1.3.2 Оснащение аудиторного фонда современными средствами ИКТ и программными продуктами | 3.1.3.1. Переработка и обновление фонда тестовых заданий в соответствии с изменениями содержания и структуры обучения 3.1.3.2. Подбор и рекомендация к приобретению современных обучающих программ для учебного процесса | Зав. кафедрой немецкой и романской филологии Р.С. Аликаев Зав. кафедрой иностранных языков Р.Б. Кенетова Начальник отдела электронных и дистанционных технологий обучения П.К. Коротков Начальник управления по информатизации Л.И. Лазарев Проректор КБГУ по учебной работе В.Н. Лесев | 2017-2019 гг. |
| 3.1.4. Развитие кадрового потенциала кафедры иностранных языков и кафедры немецкой и романской филологии | 3.1.4.1. Повышение профессиональной квалификации преподавателей | 3.1.4.1. Организация командировок и стажировок в ведущие вузы с целью повышения профессиональной компетенции 3.1.4.2. Приглашение ведущих отечественных и зарубежных специалистов для проведения тренингов и мастер классов 3.1.4.3. Организация вебинаров и он-лайн курсов повышения квалификации 3.1.4.4. Стимулирование научно-исследовательской и издательской деятельности преподавателей, участия их в научно-практических конференциях. | Проректор КБГУ по учебной работе В.Н. Лесев Зав. кафедрой немецкой и романской филологии Р.С. Аликаев Зав. кафедрой иностранных языков Р.Б. Кенетова | 2017-2019 гг. |

3.2 Повышение качества подготовки кадров по зарубежной филологии

Разработка и реализация эффективной концепции подготовки педагогических кадров, готовящих специалистов по иностранным языкам для всех образовательных уровней (СО, СПО и ВО), является важной составляющей разрабатываемой общеуниверситетской программы «Развитие иноязычной коммуникации» (2017-2019г.).

В связи с этим  на языковые кафедры КБГУ (кафедра английского языка и кафедра немецкой и романской филологии) возлагается ответственная миссия по улучшению качества профессиональной подготовки выпускников бакалавриата и магистратуры.

Высокие стандарты  подготовки конкурентоспособного специалиста, умеющего решать вопросы языкового образования, слагается из многих показателей. Целесообразно вести эту работу по следующим важнейшим направлениям:

  - Содержание образовательного процесса

  - Методы и формы обучения

  - Новые технологии в языковом образовании

  - Кадровый состав кафедр

  - Оценка качества образовательной деятельности  и подготовки обучающихся

| Наименование Мероприятия | Содержание мероприятия | Характеристика мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. Корректирование нормативных документов, регламентирующих содержание образования по профилю «Зарубежная филология» | Приведение в соответствие процесса обучения и его результатов с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов Обеспечение качественно нового уровня содержания и организации практик Оптимизация НИР Повышение качества лекций и семинарских занятий. | Обеспечить качественные учебные планы, образовательные программы и рабочие программы по всем дисциплинам и на всех уровнях подготовки С целью достижения высоких стандартов в профессиональном обучении студентов четко регламентировать цели и задачи, ожидаемые результаты всех видов практик на всех уровнях подготовки. Обеспечить высокое качество всех составляющих содержания практики (языковое, научное, педагогическое, социокультурное, техническое и т.д.). Расширить базы педагогической практики для магистрантов (СПО и другие институты и факультеты) Максимально приблизить тематику курсовых и ВКР к современным направлениям исследований в языкознании. Разместить на сайте кафедр эталонные ВКР и курсовые работы студентов. Обеспечить их поэтапное выполнение, Повысить самостоятельность при выполнении курсовых и ВКР Стимулировать участие магистрантов в научных форумах регионального и российского масштаба. Повысить их публикационную активность. Мониторинг современного состояния языковедческих дисциплин и его отражение в материалах лекций и семинарских занятий. Отойти от традиционной передачи некоторого объема информации (под запись) преподаватель  студент. Привнести проблемно – поисковый характер в лекции и семинарские занятия. Эффективно и результативно использовать активные и интерактивные методы обучения. | Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Хараева Л.А. Битокова С.Х. Аликаев Р.С. Хараева Л.А. Карданова А.К. Аликаев Р.С. Хараева Л.А. Битокова С.Х. Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Хараева Л.А. | 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019 |
| 2.2. Реализация компетентностно-деятельстного. похода в обучении теории и практике иностранных языков | Вовлечение студентов в обучение одновременно как субъекта и объекта образовательного процесса Контекстное обучение Развитие навыков критического мышления | Постановка стратегической задачи с указанием на характер ожидаемого результата. Обеспечение студентов информационной базой, или обозначение начальной точки поиска информации. Создание атмосферы сотрудничества в ходе совместной деятельности всех участников образовательного процесса Предоставлять студентам возможность планировать и разрабатывать некоторые аспекты изучаемой темы с последующей апробацией своего педагогического исследования Реализация процесса обучения в широком гуманитарном контексте, как блок исследовательских и практико-ориентированных задач Включение регионального компонента, с целью обеспечения мотивации к обучению и сохранения культурных ценностей, традиций и т. д. Внедрять в практику обсуждение студентами хода и результатов обучения (семинар, проектная деятельность, и т.д.) с целью развития навыков поиска оптимального результата, решения на основе сравнения и сопоставления ответов, проектов, докладов и т.д. | Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Дзасежева Л.Х. | 2018-2019 |
| 2.3. Новые технологии в обучении теории и практике иностранного языка | Применение информационно коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам Использование дистанционных форм обучения на платформе MOODLE и РУССКИЙ MOODLE | Обоснование необходимости приобретения мультимедийного класса (например, Language Lab - Sanako (100 и выше). Его возможности: интернет – доступ к удаленным информационным ресурсам (on-line tests; Skype и YouTube, Shared Talk, EAP Toolkit, базы аудио и видео файлов и др), программы Nicenet, Moodle, обеспечивающие самые разнообразные виды работ, несомненно, будут способствовать эффективному обучению теории и практике иностранного языка. Внедрить в процесс обучения программный комплекс MOODLE (бесплатный), который предлагает широкий спектр возможностей для полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде - разнообразные способы представления учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. | Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Дзасежева Л.Х. Хутова Э.Р. Аликаев Р.С. Карданова А.К. Шарданова М.А. Улимбашева Э.Ю. Хутова Э.Р. | 2018-2019 |
| 2.4. Кадровый потенциал языковых кафедр | Соответствие кадрового состава кафедр современным вызовам и тенденциям высшего образования | Обеспечить непрерывное повышение профессиональных компетенций преподавателей: а) участие в научно методическом семинаре кафедры и института, в научных форумах различного уровня. б) возобновление практики повышения квалификации в ведущих ВУЗах страны. в) Повышение публикационной активности преподавателей в журналах, индексируемых базе данных РИНЦ, Web of Science и SCOPUS | Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Хараева Л.А. | 2018-2019 |
| 2.5. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки студентов | а) Формирование системы внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки студентов б) Формирование системы внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки студентов | Разработка инструментария и проведение регулярной внутренней и внешней оценки качества образовательной деятельности и подготовки студентов | Аликаев Р.С. Муртазова З.А. Улимбашева Э.Ю. | 2018-2019 |

3.3 Популяризация иностранного языка среди студентов ВО и СПО  и сотрудников   КБГУ

| Характеристика мероприятий | Содержание мероприятия | Наименование мероприятия | Ответственные и исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.1. Активизация внеаудиторной работы | 3.3.1.1. Проведение тематических вечеров связанных с культурными и историческими реалиями стран изучаемого языка для студентов ВО и СПО КБГУ 3.3.1.2. Проведение круглых столов и дискуссий на актуальные темы общественной и политической жизни 3.3.2. Проведение общеуниверситетской олимпиады по английскому языку 3.3.3. Проведение конкурса стенгазет на тему «English in our Life» среди студентов колледжей КБГУ 3.3.4. Проведение научно-практической конференции для магистрантов (представление своих научных проектов на английском языке) 3.3.5. Декады английского и немецкого языков в колледжах КБГУ | 3.3.1. Клубы разговорного английского и немецкого языков (English speaking club, Ich spreche Deutsch, English communication club и Deutscher Klub) 3.3.2. Общеуниверситетская олимпиада по английскому языку для студентов неязыковых специальностей ВО и СПО 3.3.3. Конкурс стенгазет к знаменательным датам, связанным с изучением иностранных языков 3.3.4. Ежегодная научно-практическая конференция для магистрантов «XXI век: вызовы научного мира» 3.3.5. Проведение викторин, конкурсов, мероприятий, связанных с историей и культурой стран изучаемых языков | Проректор по СВ и ВР Кумыков А.М. Зав. кафедрой немецкой и романской филологии Р.С. Аликаев Зав. кафедрой иностранных языков Р.Б. Кенетова Зав. кафедрой иностранных языков СПО Тавкешева Ж.С. Абаева А. А.К. Сабанчиева З.О. Доткулова Проректор по СВ и ВР Кумыков А.М. Созаева А.А. Карчаева С.Х. Тавкешева Ж.С. Абаева А. Проректор по учебной работе Лесев В.Н. Заведующие выпускающими кафедрами Зав. кафедрой иностранных языков Р.Б. Кенетова Тавкешева Ж.С. Абаева А. | 2017-19 гг. Ежемесячно Ежегодно Ежегодно Ежегодно Ежегодно |

3.4 Активная работа КБГУ по изменению ситуации с обучением иностранным языкам в КБР

| Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Характеристика мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1. Создание при кафедре английского языка регионального (республиканского) отделения национальной (Всероссийской) ассоциации преподавателей английского языка. | Членство в ассоциации будет способствовать развитию языковой и профессионально-ориентированной компетенции современного специалиста | Ознакомление преподавателей и учителей с новейшими достижениями в области методики преподавания английского языка, с современными Интернет-ресурсами | Муртазова З.А. | Сентябрь Октябрь 2017 г |
| 3.4.2. Организация встреч работодателей со студентами старших курсов | Знакомство участников с требованиями к уровню компетенций современного учителя английского языка; целями и задачами современного урока английского языка в свете введения обязательного ГИА и ЕГЭ в 2020 году | Перед началом педагогической практики предусматривается проведение круглого стола для бакалавров и магистров с привлечением работодателей для обмена мнениями и налаживания конструктивного сотрудничества. | С.Х. Битокова Л.Х. Хараева З.А. Муртазова Л.Х. Дзасежева | Январь-февраль 2018 |
| 3.4.3. Внедрение современных курсов изучения английского языка для разных целевых групп | 3.4.3.1. Дистанционное обучение английскому языку по новейшим инновационным технологиям. 3.4.3.2. Прохождение языковой практики студентами1-3 курсов уровня бакалавриата и магистратуры с последующим получением сертификатов международного образца через он-лайн курсы | 3.4.3.1.1. В рамках методологического семинара при кафедре организовать презентацию одной из новейших форм обучения английскому языку - массовые открытые онлайн курсы Massive Open Online Courses (MOOC) 3.4.3.1.2. Познакомить преподавателей и учителей английского языка с существующими платформами, а также с возможностью бесплатного дистанционного обучения в лучших университетах мира (Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт, Открытый университет Великобритании и т.д.) 3.4.3.2. Поделиться опытом дистанционного прохождения практики студентами КБГУ в рамках MOOC | Хараева Л.А. Дзасежева Л.Х. Муртазова З.А. | Ноябрь 2017 |
| 3.4.4. Развитие системы дополнительного языкового образования профессиональной и общеязыковой направленности (исходя из приоритетных направлений подготовки специалистов) | 3.4.4.1. Обучающие модули для корпоративных клиентов 3.4.4.2. Новые профили для студентов (дополняющие предусмотренные Госстандартом программы обучения, отвечающие потребностям работодателей, востребованных обучающимися) 3.4.4.3 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации по совершенствованию английского языка для профессорско-преподавательского состава КБГУ. |  | Л.И. Темрокова директор Центра изучения иностранных языков КБГУ | 2017-19 гг. |
| 3.4.5 Дополнительная профессиональная образовательная программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» | Совершенствование общего уровня владения английским языком в устной и письменной формах; выработка универсальных навыков письменного перевода с английского языка на русский и с русского на английский; активное применение на практике полученных теоретических знаний в области межъязыковой и межкультурной коммуникации. | Подготовка современных высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов со знанием иностранных языков. | Л.И. Темрокова директор Центра изучения иностранных языков КБГУ | 2017-19 гг. |

IV. Этапы реализации программы

Программа реализуется в условиях учебного процесса КБГУ и направлена на повышение качества усвоения дидактического материала по иностранному языку, расширение возможностей студентов его практического использования в речевом общении общекультурной и профессиональной направленности. Мероприятия программы способствуют развитию способностей студентов к творческой работе с иноязычной информацией на языке оригинала и ее использования для профессионального развития и самореализации. Реализация программы ограничена временем изучения иностранного языка как учебной дисциплины, однако достижение определенного уровня результатов способствует решению перспективных задач профессионального становления будущих выпускников, их самообучения и саморазвития.

В ходе реализации программы планируется решение следующих задач:

- Выявление реального уровня иноязычной подготовки студентов и факторов, снижающих ее эффективность.

- Обеспечение целенаправленности, систематичности и обоснованности педагогических мероприятий, направленных на совершенствование общекультурной и профессиональной иноязычной подготовки студентов.

- Рассмотрение педагогических условий высокого качества усвоения иностранного языка и его практического применения как средства коммуникации.

- Обоснование основных направлений интеграции профессиональной и иноязычной подготовки студентов, условий их практической реализации в соответствии с требованиями современных образовательных стандартов.

- Экспериментальная проверка и обоснование эффективности методов педагогического взаимодействия с целью совершенствования иноязычной подготовки студентов на основе интегративно-развивающего подхода.

Объекты: студенты, изучающие иностранный язык по требованиям основной образовательной программы.

Субъекты: преподаватели и работники вуза, представители различных организационных структур, участвующие в реализации программы.

Предмет - иноязычная подготовка студентов как один из основных компонентов целостного процесса профессиональной подготовки специалистов.

Целевая программа включает три этапа (модуля), каждый из которых представляет собой законченный дидактический цикл, позволяющий констатировать достижение обучающимися определенного уровня иноязычной подготовки.

| Модуль | Мероприятия | Результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 модуль (усвоение) | 1. Исследование базового уровня владения иностранным языком с помощью тестовых методик и текстовых переводов. 2. Распределение студентов по группам на основе принципа добровольного участия и личностного интереса. 3. Разработка плана саморазвития группы с учетом требований учебной программы по дисциплине, специфики будущей профессии и общевузовского плана вне учебных мероприятий. 4. Проведение по заранее утвержденному плану открытых междисциплинарных занятий и внеаудиторных мероприятий в различных игровых и интерактивных формах. 5. Оценка уровня развития языковой компетенции с помощью различных методов педагогического исследования, выработка индивидуальных заданий и рекомендаций, направленных на повышение уровня владения иностранным языком. | 1 .Выполнение групповых и индивидуальных заданий в соответствии с требованиями учебной программы. 2. Подготовка банка текстов с использованием профессиональных терминов и понятий на иностранном языке. 3. Выработка навыков аудирования, чтения и перевода текстов различной направленности, в том числе профессиональной. 4. Использование стандартизированных языковых конструкций иностранного языка в межличностном, межкультурном и деловом общении. |
| 2 модуль (интеграция) | 1. Исследование уровня владения иностранным языком, усвоения профессиональных терминов и понятий на иностранном языке. 2. Выполнение индивидуальных и групповых заданий по иностранному языку, направленных на совершенствование профессиональной иноязычной компетентности. 3. Разработка и выполнение индивидуального плана участия в учебных и вне учебных мероприятиях с использованием навыков владения иностранным языком. 4. Разработка и представление индивидуального творческого проекта, созданного на иностранном языке, с использованием знаний и навыков по различным учебным профессиональным дисциплинам. 5. Оценка уровня развития языковой компетенции с помощью различных методов педагогического исследования, выработка индивидуальных рекомендаций по совершенствованию иноязычных лингвистических навыков. | 1 .Выполнение групповых и индивидуальных заданий в соответствии с требованиями учебной программы. 2. Подготовка развернутых банков текстов с использованием профессиональных терминов и понятий на иностранном языке в говорении, письме. 3. Выработка навыков аудирования, чтения, устной и письменной речи на основе развернутых текстов (высказываний) по профессиональной и общекультурной тематике. 4. Использование иностранного языка как средства коммуникации в межличностном, межкультурном и деловом общении. 5. Способность работать с различными видами иноязычных информационных источников. |
| 3 модуль (развитие) | 1. Исследование уровня владения иностранным языком, усвоения профессиональных терминов и понятий на иностранном языке, а также грамматических и лексических правил. 2. Выполнение упражнений и заданий высокой сложности в письменном и устном виде. 3. Разработка и представление индивидуального творческого проекта, включающего все виды коммуникативных средств: чтение, аудирование, говорение, письмо. 4. Участие в международных профессиональных проектах в условиях иной поликультурной среды. 5. Оценка уровня развития языковой компетенции с помощью различных методов педагогического исследования, выявление перспектив использования иноязычных навыков профессионального общения. | 1 .Выполнение групповых и индивидуальных заданий высокой сложности. 2. Подготовка информационных устных и письменных сообщений на общекультурные и профессиональные темы. 3. Свободное аудирование, чтение и письменное оформление информационных сообщений профессиональной и общекультурной тематики. 4. Свободное использование иностранного языка как средства коммуникации во всех видах общения. 5. Работа с различными видами иноязычных источников информации. |

Первый модуль (усвоение) предусматривает усвоение иноязычных знаний и навыков, выработку умения использовать стандартные языковые конструкции в иноязычной коммуникации на общие и профессиональные темы. Распределение студентов в малые группы (по 12 человек) с учетом их желаний и интересов дает возможность снять языковой барьер, организовать полноценное общение как в учебное время, так и в ходе выполнения самостоятельной работы. Кроме того, в начальный период отработки навыков чтения, говорения, аудирования, устного и письменного перевода целесообразно использовать групповые методы работы, которые способствуют выработке не только необходимых знаний и навыков, но и воспитанию важных для коммуникативной деятельности психологических качеств. В ходе занятий используются различные учебные задания, выполнение которых способствует развитию творческих способностей, усвоению грамматических и лексических правил, умению использовать иностранный язык как средство коммуникации, формированию важных для общения личностных качеств.

Второй модуль (интеграция) предусматривает овладение профессиональной терминологией, ее интеграцию в структуру иноязычной подготовки. Это достигается путем включения студентов в активную диалоговую деятельность за счет участия в различных мероприятиях, организуемых самостоятельно кафедрами иностранных языков, а также совместно с профилирующими кафедрами и другими подразделениями, участвующими в процессе профессионального обучения будущих специалистов. Кроме того, реализация данного этапа (модуля) предусматривает создание различного вида творческих проектов в рамках выполнения учебных заданий: подготовка тематических текстов, выступлений на конференциях, круглых столах, создание презентаций, профессиональных проектов на иностранном языке и др.

Третий модуль (развитие) предусматривает высокий уровень владения иностранным языком, широкий кругозор и знание лингвокультурных традиций, способность свободно общаться с носителями языка на общекультурные и профессиональные темы. При реализации данного модуля целесообразно использовать современные компьютерные средства коммуникации: Skype, он-лайн конференции, видео-мосты и др. Мероприятия данного модуля могут включаться в программу, как отдельные элементы, способствующие повышению уровня профессиональной иноязычной компетентности, а также как средства реализации различных программ международного сотрудничества высших образовательных учреждений, развития межкультурных связей с другими странами.

Общеуниверситетская целевая программа совершенствования иноязычной подготовки студентов на основе интегративно-развивающего подхода рассматривается как целостная система иноязычной подготовки специалистов определенного направления с целью формирования их профессиональной компетентности в соответствии с требованиями ФГОС ВО и СПО нового поколения.

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Необходимые аудио-видео компьютерные  средства обучения, обучающие программы и учебно-методическая литература приведены в Приложении№2.

VI. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность общеуниверситетской целевой программы «Развития иноязычной коммуникации» на 2017-2019 годы  будет оцениваться ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их планируемыми значениями.

Ожидаемые результаты реализации Программы позволят создать необходимые условия для укрепления и развития конкурентоспособности системы подготовки профессиональных, научных и научно-педагогических кадров в КБГУ, владеющих иностранными языками для инновационного экономического развития России.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий должна обеспечить к концу 2019 года достижение следующих результатов:

- создание необходимых условий для повышения качества обучения иностранным языкам, соответствующего международным и отечественным требованиям к уровню усвоения иностранных языков;

- обеспечение воспроизводства кадров в профессиональной, научной и научно-образовательной сфере КБР за счет притока и закрепления молодых  специалистов, владеющих иностранным языком.

- стабилизацию квалификационных характеристик потенциала научной и научно-образовательной сферы КБГУ;

- рост эффективности и результативности труда ученых и преподавателей КБГУ за счет развития кадрового потенциала выпускников КБГУ и повышения уровня фундаментальных научных исследований;

- рост востребованных экономикой выпускников КБГУ, в том числе за счет развития внутрироссийской и международной мобильности.

- широкое применение научными и научно-педагогическими кадрами приобретенного опыта современных научных исследований и накопленной профессиональной квалификации в секторе исследований и разработок, сфере высшего профессионального образования и высокотехнологичных отраслях экономики.

Реализация Программы позволит повысить основные показатели эффективности учебной деятельности, ее итоги будут определять интеллектуальные возможности республики на долгосрочную перспективу и создадут основу для равноправного участия выпускников КБГУ на российском  и мировом рынках труда.

Эффективность расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, определяется тем, что ее реализация обеспечит необходимое воспроизводство профессиональных, научных и научно-педагогических кадров при относительной стабилизации их численности, привлечение и закрепление молодежи в научной и научно-образовательной сфере, повышение результативности и конкурентоспособности выпускников, научных и научно - педагогических кадров КБГУ.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Обеспечение учебного процесса необходимым техническим оборудованием и учебно-методическим материалом

Реализация общеуниверситетской целевой программы «Развитие иноязычной коммуникации» на 2017-2019 годы выявляет необходимость приобретения ниже следующего передового учебно-методического материала и технического оборудования:

1. Учебники, УМК (учебно-методические комплексы):

Кафедры иностранных языков и английской филологии

| № | Направление подготовки студентов | Автор(ы) | Название книги | Год издания | Кол-во экз. | Стоимость 1 экз. (руб) | Общая Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биология | Кожарская Е.Э. и др. | Английский язык для направления «Биология» | 2014 | 20 | 730 | 14600 |
| 2 | Отечественная филология | Костыгина С., Березина О., Папанова Л. | Английский язык для студентов университетов. Чтение, письменная практика и практика устной речи. В 2-х частях. | 2014 | 20 | 1600 | 32000 |
| 3. | География | Комарова А.И. и др. | Английский язык для географических специальностей | 2015 | 10 | 387 | 3870 |
| 4. | Химия | Степанова Т.А., Ступина И.Ю. | Английский язык для направления «Химия» | 2012 | 20 | 1469 | 29380 |
| 5. | История | Смольянина Е.А. | Английский для историков: учебник и практикум для академического бакалавриата | 2017 | 20 | 1029 | 20580 |
| 6 | История | Миньяр-Белоручева А.П. | Английский для историков. Учебно-методическое пособие для поступающих в вузы | 2002 | 20 | 69 | 1380 |
| 7 | Соц. работа | Мифтахова Н.Х., Муртазина Э.М. | Профессиональный английский язык для социального работника (1 и 2 части) | 2013 | 20 | 999 | 19980 |
| 8 | УМК «Оксфордский курс практического английского языка» | Christina Latham Koenig | English File. Уровни: Elementary Pre-Intermediate, Intermediate | 2016 | 5 5 5 | 4000 4000 4000 | 20000 20000 20000 |
| 9 | Математика | Сосинский А.Б. | - Mathematical English / Учебник английского для математиков | 2017 | 20 | 104 | 2080 |
| 10 | Физика | Коваленко И.Ю. | Английский язык для физиков и инженеров | 2016 | 20 | 1209 | 24180 |
| 11 | Английский язык. | Левченко В.В. | Бакалавр. Прикладной курс | 2017 | 100 | 919 | 91900 |
| 12 | Английский язык для студентов университетов | Меркулова Ю.М. | English for University Students. Reading, Writing and Conversation |  |  |  |  |
| 13 | 45.03.02 Лингвистика 45.03.01 Филология | Huy Quoc | Пособие IELTS trainer. Cambridge IELTS Trainer With Answers (Ebook & Audio) | 2016 | 20 | 2 259 | 45 180 |
| 14 | 45.03.02 Лингвистика 45.03.01 Филология | Merkulova Y. M. | English for University Students. Reading, Writing and Conversation | 2002 | 20 | 280 | 5 600 |
| 15 | 45.03.02 Лингвистика 45.03.01 Филология | Liz and John Soars | Учебный комплекс New Headway Student’s Book Уровни: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced Учебный комплекс New Headway Teacher’s Book Уровни: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced Учебный комплекс New Headway CD Уровни: Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced | 2003 2003 2003 | 80 20 20 20 20 8 2 2 2 2 4 1 1 1 1 | 1 285 1 855 485 | 102800 14840 1 940 |
| 16 | 45.03.02 Лингвистика 45.03.01 Филология | Frances Eales Steve Oakes Antonia Clare JJ Wilson Antonia Clare JJ Wilson | Учебный комплекс Speak Out Student’s Book Уровни: Starter Elementary Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced Учебный комплекс Speak Out Teacher’s Book Уровни: Starter Elementary Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced Учебный комплекс Speak Out CD Уровни: Starter Elementary Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced | 2011 2013 2011 2013 2011 2013 | 80 20 20 20 20 20 20 8 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 | 1 600 1 600 | 128000 12 800 |

Кафедра немецкой и романской филологии

| № | Направление подготовки студентов | Авторы | Название книги | Год издания | Кол-во экз. | Стоимость 1 экз. (руб) | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юриспруденция | Левитан К.М | Немецкий язык для юристов. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры | 2017 | 10 | 744 | 7440 |
| 2 | Информационные технологии | Платонова С.В. | Немецкий язык для IT-студентов | 2017 | 10 | 343 | 3430 |
| 3 | Физика | Басова Н.В | Немецкий язык для технических вузов | 2017 | 10 | 1138 | 11380 |
| 4 | Экология. Менеджмент | Зиновьева А.Ф., Миляева Н.Н., Кукина Н. В. | Немецкий язык. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры | 2017 | 10 | 845 | 8450 |
| 5 | Строительство. Архитектура. | Спирина М.В. | Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный уровень | 2017 | 10 | 371 | 3710 |
| 6 | Лечебное дело. | Архангельская Т. С., Стратонова Г. Я. | Немецкий язык. Учебник для медицинских вузов. | 2015 | 10 | 570 | 5700 |
| 7 | География | Варченко Т.Г., Рачковская Л.А. | Немецкий язык для географов, экологов и регионоведов. | 2016 | 10 | 978 | 9780 |
| 8 | Международные отношения | Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. | Уроки немецкого. Учебное пособие в 2-х частях. Часть 2. Уровень В1 | 2015 | 10 | 1215 | 12150 |
| 9 | Международные отношения | Винтайкина Р.В., Новикова Н.Н., Саклакова Н.Н. | Уроки немецкого. Учебное пособие в 2-х частях. Часть 1. Уровень В1 | 2014 | 10 | 1040 | 10400 |

2. Мультимедийные и обучающие программы и курсы

| № | Название | Количество | Ст-ть за 1 шт. | Общ. ст-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа для компьютерного лингафонного кабинета Линко V8.0 | 1 |  |  |
| 2 | ECHTES DEUTSCH — Живой Немецкий - Полная версия (компьютерная программа 2 CD-ROM, аудиокурс 10 CD Audio, книга) | 1 |  |  |
| 3 | Tell me More Ultimate. Английский язык. Полный курс | 10 | 799 | 7990 |
| 4 | Мультимедийный программный комплекс Sanako Study 1200 | 1 | 29 760 | 29 760 |
| 5 | Программа Деловой английский (DVDpc) | 1 | 1 791 | 1 791 |
| 6 | Ноутбук Интерактивная доска Веб-камера для видеоконференций | 6 6 2 | 37 000 61 900 2 600 | 222 000 371 400 5 200 |
| 7 | Deutsch DeLuxe | 10 | 250 | 2500 |
| 8 | Talk to Me Platinum. Немецкий язык | 10 | 520 | 5200 |
| 9 | Tell Me more Ultimate. Немецкий язык. Полный курс | 10 | 799 | 7990 |
| 10 | Talk Now! Deutsch | 10 | 769 | 7690 |
| 11 | Грамматика немецкого языка в упражнениях (И.П.Тагиль) |  | 399 | 3990 |
| 12 | Немецкий язык (Снегирева Н.С.) | 10 | 180 | 1800 |
| 13 | Lehr-und Übungs-CD-ROM der deutschen Grammatik | 10 | 1631 | 16310 |
| 14 | Langenscheidt Vоkabeltrainer | 10 | 1145 | 11450 |
| 15 | Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента! | 10 | 400 | 4000 |

Приложение 2

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка (Common European Framework of Reference, CEFR)

Система уровней владения иностранным языком, используемая в Европейском Союзе. Соответствующая директива была выработана Советом Европы как основная часть проекта «Изучение языков для европейского гражданства» («Language Learning for European Citizenship») между 1989 и 1996 годами. Главная цель системы CEFR— предоставить метод оценки и обучения, применимый для всех европейских языков. В ноябре 2001 года резолюция Совета ЕС рекомендовала использование CEFR для создания национальных систем оценки языковой компетенции.

| А Элементарное владение (Basic User) | Al Уровень выживания (Breakthrough) |
| --- | --- |
|  | А2 Предпороговый уровень (Waystage) |
| В Самостоятельное владение (Independent User) | В1 Пороговый уровень (Threshold) |
|  | В2 Пороговый продвинутый уровень (Vantage) |
| С Свободное владение (Proficient User) | С1 Уровень профессионального владения (Effective Operational Proficiency) |
|  | С2 Уровень владения в совершенстве (Mastery) |

Уровни владения языком в обобщенном виде:

| Элементарное владение | A1 | Понимаю и могу употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могу представиться/ представить других, задавать/ отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могу участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь. |
| --- | --- | --- |
|  | A2 | Понимаю отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т.п.). Могу выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могу рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни. |
| Самостоятельное владение | B1 | Понимаю основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учебе, досуге и т.д. Умею общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могу составить связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могу описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее. |
|  | B2 | Понимаю общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорю достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Я умею делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений |
| Свободное владение | C1 | Понимаю объемные сложные тексты на различную тематику, распознаю скрытое значение. Говорю спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно использую язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могу создать точное , детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов. |
|  | C2 | Понимаю практически любое устное или письменное сообщение, могу составить связный текст, опираясь на несколько устных и письменных источников. Говорю спонтанно с высоким темпом и высокой степенью точности, подчеркивая оттенки значений даже в самых сложных случаях. |

Для выбора конкретных целей обучения может потребоваться более подробное описание. Его можно представить в виде отдельной таблицы, отображающей основные аспекты владения иностранным языком по уровням и видам речевой деятельности. Ниже представленная таблица может служить как инструмент оценки (самооценки) для выявления знаний и умений, изучающих иностранный язык по следующим аспектам:

А1 (Уровень выживания):

| Понимание | Аудирование | Я понимаю отдельные знакомые слова и очень простые фразы в медленно и четко звучащей речи в ситуациях повседневного общения, когда говорят обо мне, моей семье и ближайшем окружении. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я понимаю знакомые имена, слова, а также очень простые предложения в объявлениях, на плакатах или каталогах. |
| Говорение | Диалог | Я могу принимать участие в диалоге, если мой собеседник повторяет по моей просьбе в замедленном темпе свое высказывание или перефразирует его, а также помогает сформулировать то, что я пытаюсь сказать. Я могу задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках известных мне или интересующих меня тем. |
|  | Монолог | Я умею, используя простые фразы и предложения, рассказать о месте, где живу, и людях, которых я знаю. |
| Письмо | Письмо | Я умею писать простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить свою фамилию, национальность, адрес в регистрационный листок в гостинице. |

А2 (Предпороговый уровень):

| Понимание | Аудирование | Я понимаю отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, касающихся важных для меня тем (например, основную информацию о себе и своей семье, о покупках, о месте, где живу, о работе). Я понимаю, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему сообщениях и объявлениях. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я понимаю очень короткие простые тексты. Я могу найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Я понимаю простые письма личного характера. |
| Говорение | Диалог | Я умею общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых мне тем и видов деятельности. Я могу поддерживать предельно краткий разговор на бытовые темы, и все же понимаю недостаточно, чтобы самостоятельно вести беседу. |
|  | Монолог | Я могу, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, условиях жизни, учебе, настоящей или прежней работе. |
| Письмо | Письмо | Я умею писать простые короткие записки и сообщения. Я могу написать несложное письмо личного характера (например, выразить кому-либо свою благодарность за что-либо). |

В1 (Пороговый уровень):

| Понимание | Аудирование | Я понимаю основные положения четко произнесенных высказываний в пределах литературной нормы на известные мне темы, с которыми мне приходится иметь дело на работе, в школе, на отдыхе и т.д. Я понимаю, о чем идет речь в большинстве радио- и телепрограмм о текущих событиях, а также передач, связанных с моими личными или профессиональными интересами. Речь говорящих должна быть при этом четкой и относительно медленной. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я понимаю тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и профессионального общения. Я понимаю описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера. |
| Говорение | Диалог | Я умею общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка. Я могу без предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую мне/ интересующую меня тему (например, «семья», «хобби», «работа», «путешествие», «текущие события»). |
|  | Монолог | Я умею строить простые связные высказывания о своих личных впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах и желаниях. Я могу кратко обосновать и объяснить свои взгляды и намерения. Я могу рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и выразить к этому свое отношение. |
| Письмо | Письмо | Я умею писать простые связные тексты на знакомые или интересующие меня темы. Я умею писать письма личного характера, сообщая в них о своих личных переживаниях и впечатлениях. |

В2 (Пороговый продвинутый уровень):

| Понимание | Аудирование | Я понимаю развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений мне достаточно знакома. Я понимаю почти все новости и репортажи о текущих событиях. Я понимаю содержание большинства фильмов, если их герои говорят на литературном языке. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я понимаю статьи и сообщения по современной проблематике, авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку зрения. Я понимаю современную художественную прозу. |
| Говорение | Диалог | Я умею без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка. Я умею принимать активное участие в дискуссии по знакомой мне проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения. |
|  | Монолог | Я могу понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих меня вопросов. Я могу объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против». |
| Письмо | Письмо | Я умею писать понятные подробные сообщения по широкому кругу интересующих меня вопросов. Я умею писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против». Я умею писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются для меня особо важными. |

С1 (Уровень профессионального владения):

| Понимание | Аудирование | Я понимаю развернутые сообщения, даже если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи. Я почти свободно понимаю все телевизионные программы и фильмы. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я понимаю большие сложные нехудожественные и художественные тексты, их стилистические особенности. Я понимаю также специальные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы моей деятельности. |
| Говорение | Диалог | Я умею спонтанно и бегло, не испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Моя речь отличается разнообразием языковых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения. Я умею точно формулировать свои мысли и выражать свое мнение, а также активно поддерживать любую беседу. |
|  | Монолог | Я умею понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать соответствующие выводы. |
| Письмо | Письмо | Я умею четко и логично выражать свои мысли в письменной форме и подробно .освещать свои взгляды. Я умею подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что мне представляется наиболее важным. Я умею использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. |

С2 (Уровень владения в совершенстве):

| Понимание | Аудирование | Я свободно понимаю любую разговорную речь при непосредственно или опосредованном общении. Я свободно понимаю речь носителя языка, говорящего в быстром темпе, если у меня есть возможность привыкнуть к индивидуальным особенностям его произношения. |
| --- | --- | --- |
|  | Чтение | Я свободно понимаю все типы текстов, включая тексты абстрактного характера, сложные в композиционном или языковом отношении: инструкции, специальные статьи и художественные произведения. |
| Говорение | Диалог | Я могу свободно участвовать в любом разговоре или дискуссии, владею разнообразными идиоматическими и разговорными выражениями. Я бегло высказываюсь и умею выражать любые оттенки значения. Если у меня возникают трудности в использовании языковых средств, я умею быстро и незаметно для окружающих перефразировать свое высказывание. |
|  | Монолог | Я умею бегло свободно и аргументированно высказываться, используя соответствующие языковые средства в зависимости от ситуации. Я умею логически построить свое сообщение таким образом, чтобы привлечь внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить наиболее важные положения. |
| Письмо | Письмо | Я умею логично и последовательно выражать свои мысли в письменной форме, используя при этом необходимые языковые средства. Я умею писать сложные письма, отчеты, доклады или статьи, которые имеют четкую логическую структуру, помогающую адресату отметить и запомнить наиболее важные моменты. Я умею писать резюме и рецензии, как на работы профессионального характера, так и на художественные произведения. |