## Лист1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. №320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Сетевая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №358-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9.744 | 0 | 9.744 | 9.744 | 8.1984 | 0.78141 | 0 | 5.9688 | 0.32184 | 2.0331 | 7.3715 | 0.96071 | 0.50508 | 1.5456 | 1.5456 | 15.8625
| ООО "Сетевая компания" |  | 9.744 |  | 9.744 | 9.744 | 8.1984 | 0.78141 | 0 | 5.9688 | 0.32184 | 2.0331 | 7.3715 | 0.96071 | 0.50508 | 1.5456 | 1.5456 | 15.8625
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5.2432 | 0 | 5.2432 | 5.2432 | 3.6851 | 0.78141 | 0 | 1.468 | 0.32184 | 2.0331 | 2.8582 | 0.96071 | 0.50508 | 1.5582 | 1.5582 | 29.7175
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.5008 | 0 | 4.5008 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | -0.012517 | -0.27811
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционны е проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ООО "Сетевая компания" | Г |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.2432 | 0 | 5.2432 | 5.2432 | 3.6851 | 0.78141 | 0 | 1.468 | 0.32184 | 2.0331 | 2.8582 | 0.96071 | 0.50508 | 1.5582 | 1.5582 | 29.7175
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.2432 | 0 | 5.2432 | 5.2432 | 3.6851 | 0.78141 | 0 | 1.468 | 0.32184 | 2.0331 | 2.8582 | 0.96071 | 0.50508 | 1.5582 | 1.5582 | 29.7175
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.037 | 0 | 2.037 | 2.037 | 1.0863 | 0.487 | 0 | 0.988 | 0.32184 | 0.562 | 0.76447 | 0 | 0 | 0.95069 | 0.95069 | 46.671 | 0
1.1.4.1.1 | Установка КТПК 10/0.4/250кВт с.Иглино, ул.Рябиновая | I_СК1132020 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0.562 | 0.51245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.51245 | 0 | 0 | 0.049547 | 0.049547 | 8.8162
1.1.4.1.2 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. Пугачева | I_СК1142020 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0.487 | 0.23136 | 0.487 | 0 | 0 | 0.23136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25564 | 0.25564 | 52.4926
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. С.Разина | I_СК1152020 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0.426 | 0.25201 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0.25201 | 0 | 0 | 0.17399 | 0.17399 | 40.8418
1.1.4.1.4 | Установка КТПК 10/0,4/250кВа с.Иглино, ул.Левитана | I_СК1122020 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0.562 | 0.090484 | 0 | 0 | 0.562 | 0.090484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47152 | 0.47152 | 83.8996
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.2062 | 0 | 3.2062 | 3.2062 | 2.5988 | 0.29441 | 0 | 0.48 | 0 | 1.4711 | 2.0937 | 0.96071 | 0.50508 | 0.60747 | 0.60747 | 18.9465
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-144 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Пархоменко, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1252020 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0.11783 | 0.099166 | 0.099166 | 45.6986
1.1.4.2.2 | Реконструкция ТП-172 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Преображенская,ДНП "Нагаевский парк" для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1262020 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22681 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22681 | 0 | 0 | -0.006813 | -0.006813 | -3.0968
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-173 замена трансформатора (250Вт /4000кВт) ул.Академическая, ДНП "Нагаевский парк"для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1272020 | 0.32257 | 0 | 0.32257 | 0.32257 | 0.19614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.12643 | 0.12643 | 39.1953
1.1.4.2.4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.58км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Фестивальная, с. Иглино | I_СК1172020 | 0.29667 | 0 | 0.29667 | 0.29667 | 0.38724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.38724 | -0.090572 | -0.090572 | -30.5293
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.5км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Комсомольская, с. Иглино | I_СК1182020 | 0.28394 | 0 | 0.28394 | 0.28394 | 0.21626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0.21626 | 0 | 0 | 0.067683 | 0.067683 | 23.8369
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-194 замена провода А-25 на СИП 4*50 по ул.Т.Янаби, с. Иглино | I_СК1192020 | 0.34739 | 0 | 0.34739 | 0.34739 | 0.23588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34739 | 0.23588 | 0 | 0 | 0.1115 | 0.1115 | 32.098
1.1.4.2.7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.45км) от ТП-185 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Крупская, с. Иглино | I_СК1232020 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0.29441 | 0.21859 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21859 | 0 | 0 | 0.075824 | 0.075824 | 25.7546
1.1.4.2.8 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.3км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Ворошилова, с. Иглино | I_СК1202020 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.061512 | 0.061512 | 23.6583
1.1.4.2.9 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.23км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70 по ул.Горная, с. Иглино | I_СК1212020 | 0.20567 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | 0.15549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.15549 | 0 | 0 | 0.050178 | 0.050178 | 24.3972
1.1.4.2.10 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-01333 замена провода СИП4*25 на СИП 4*70 по ул.Бакинская, с. Иглино | I_СК1222020 | 0.31155 | 0 | 0.31155 | 0.31155 | 0.26615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31155 | 0.26615 | 0 | 0 | 0.045408 | 0.045408 | 14.5747
1.1.4.2.11 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.9км) от ТП-160 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Первомайская, с. Кудеевский | I_СК1242020 | 0.44704 | 0 | 0.44704 | 0.44704 | 0.37989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37989 | 0.44704 | 0 | 0.067148 | 0.067148 | 15.0207
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4.5008 | 0 | 4.5008 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | -0.012517 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.5008 | 0 | 4.5008 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | -0.012517 | -0.27811
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.5008 | 0 | 4.5008 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | -0.012517 | -0.27811
1.2.3.1.1 | АИИСКУЭ |  | 4.5008 |  | 4.5008 | 4.5008 | 4.5133 |  |  | 4.5008 | 0 |  | 4.5133 |  |  | -0.012517 | -0.012517 | -0.27811
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0