## Лист1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за Ш квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Сетевая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №358-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2020 года млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9.743 | 9.7434 | 0 | 6.1188 | 3.6246 | 0 | 0.781 | 0 | 0.586 | 0.195 | 0 | 5.9688 | 0 | 3.0025 | 2.9663 | 0 | 2.0327 | 0 | 1.8719 | 0.16081 | 0 | 0.96089 | 0 | 0.6584 | 0.30249 | 0 | 9.743 | 8.1985 | 0 | 2.4921 | 5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 | 0.06883 | 0.25316 | 0 | 7.3714 | 0 | 2.4233 | 4.9482 | 0 | 0.50508 | 0 | 0.12115 | 0.38392 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5.242 | 5.1728 | 0 | 4.3123 | 0.86049 | 0 | 0.781 | 0 | 0.586 | 0.195 | 0 | 1.468 | 0 | 1.196 | 0.272 | 0 | 2.0327 | 0 | 1.8719 | 0.16081 | 0 | 0.96089 | 0 | 0.6584 | 0.30249 | 0 | 5.242 | 3.6851 | 0 | 0.62065 | 2.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 | 0.06883 | 0.25316 | 0 | 2.858 | 0 | 0.55182 | 2.3062 | 0 | 0.50508 | 0 | 0.12115 | 0.38392 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4.501 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1: 1; 2: ООО "Сетевая компания"; 3: Г; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.242 | 5.2426 | 0 | 4.3123 | 0.86049 | 0 | 0.781 | 0 | 0.586 | 0.195 | 0 | 1.468 | 0 | 1.196 | 0.272 | 0 | 2.0327 | 0 | 1.8719 | 0.16081 | 0 | 0.96089 | 0 | 0.6584 | 0.30249 | 0 | 5.242 | 3.6851 | 0 | 0.62065 | 2.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 | 0.06883 | 0.25316 | 0 | 2.858 | 0 | 0.55182 | 2.3062 | 0 | 0.50508 | 0 | 0.12115 | 0.38392 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.242 | 5.2426 | 0 | 4.3123 | 0.86049 | 0 | 0.781 | 0 | 0.586 | 0.195 | 0 | 1.468 | 0 | 1.196 | 0.272 | 0 | 2.0327 | 0 | 1.8719 | 0.16081 | 0 | 0.96089 | 0 | 0.6584 | 0.30249 | 0 | 5.242 | 3.6851 | 0 | 0.62065 | 2.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 | 0.06883 | 0.25316 | 0 | 2.858 | 0 | 0.55182 | 2.3062 | 0 | 0.50508 | 0 | 0.12115 | 0.38392 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.037 | 2.0366 | 0 | 1.6488 | 0.318 | 0 | 0.487 | 0 | 0.363 | 0.124 | 0 | 0.988 | 0 | 0.794 | 0.194 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.49179 | 0.069812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037 | 1.0863 | 0 | 0.18885 | 0.89742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32198 | 0 | 0.06883 | 0.25316 | 0 | 0.76429 | 0 | 0.12002 | 0.64427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Установка КТПК 10/0.4/250кВт с.Иглино, ул.Рябиновая | I_СК1132020 | 0.562 | 0.5616 | 0 | 0.49179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.49179 | 0.069812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.51228 | 0 | 0.06828 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51228 | 0 | 0.06828 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.2 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. Пугачева | I_СК1142020 | 0.487 | 0.487 | 0 | 0.363 | 0.124 | 0 | 0.487 | 0 | 0.363 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.2315 | 0 | 0.056502 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0 | 0.056502 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. С.Разина | I_СК1152020 | 0.426 | 0.426 | 0 | 0.302 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0 | 0.302 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 | 0.25201 | 0 | 0.051745 | 0.20027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25201 | 0 | 0.051745 | 0.20027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.4 | Установка КТПК 10/0,4/250кВа с.Иглино, ул.Левитана | I_СК1122020 | 0.562 | 0.562 | 0 | 0.492 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.492 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0.090483 | 0 | 0.012328 | 0.078155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090483 | 0 | 0.012328 | 0.078155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.205 | 3.206 | 0 | 2.6635 | 0.54249 | 0 | 0.294 | 0 | 0.223 | 0.071 | 0 | 0.48 | 0 | 0.402 | 0.078 | 0 | 1.4711 | 0 | 1.3801 | 0.091002 | 0 | 0.96089 | 0 | 0.6584 | 0.30249 | 0 | 3.205 | 2.5988 | 0 | 0.4318 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0937 | 0 | 0.4318 | 1.6619 | 0 | 0.50508 | 0 | 0.12115 | 0.38392 | 0
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-144 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Пархоменко, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1252020 | 0.217 | 0.21718 | 0 | 0.197 | 0.020178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21718 | 0 | 0.197 | 0.020178 | 0 | 0.217 | 0.11783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11783 | 0 | 0.007834 | 0.11 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ТП-172 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Преображенская,ДНП "Нагаевский парк" для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1262020 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.213 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.22681 | 0 | 0.019439 | 0.20737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22681 | 0 | 0.019439 | 0.20737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-173 замена трансформатора (250Вт /4000кВт) ул.Академическая, ДНП "Нагаевский парк"для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1272020 | 0.322 | 0.32257 | 0 | 0.31511 | 0.007461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0 | 0.31511 | 0.007461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.19614 | 0 | 0.019652 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19614 | 0 | 0.019652 | 0.17649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.58км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Фестивальная, с. Иглино | I_СК1172020 | 0.297 | 0.29667 | 0 | 0.23744 | 0.059234 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0.23744 | 0.059234 | 0 | 0.297 | 0.38724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38724 | 0 | 0.11332 | 0.27392 | 0
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.5км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Комсомольская, с. Иглино | I_СК1182020 | 0.284 | 0.28394 | 0 | 0.2802 | 0.003746 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0 | 0.2802 | 0.003746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0.21626 | 0 | 0.029796 | 0.18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21626 | 0 | 0.029796 | 0.18646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-194 замена провода А-25 на СИП 4*50 по ул.Т.Янаби, с. Иглино | I_СК1192020 | 0.347 | 0.34739 | 0 | 0.34284 | 0.004547 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34739 | 0 | 0.34284 | 0.004547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.23588 | 0 | 0.050321 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23588 | 0 | 0.050321 | 0.18556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.45км) от ТП-185 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Крупская, с. Иглино | I_СК1232020 | 0.294 | 0.294 | 0 | 0.223 | 0.071 | 0 | 0.294 | 0 | 0.223 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.21859 | 0 | 0.048006 | 0.17058 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21859 | 0 | 0.048006 | 0.17058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.8 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.3км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Ворошилова, с. Иглино | I_СК1202020 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.189 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.189 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.19849 | 0 | 0.048006 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19849 | 0 | 0.048006 | 0.15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.9 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.23км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70 по ул.Горная, с. Иглино | I_СК1212020 | 0.205 | 0.20567 | 0 | 0.13524 | 0.070426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.13524 | 0.070426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.15549 | 0 | 0.027698 | 0.12779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15549 | 0 | 0.027698 | 0.12779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.10 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-01333 замена провода СИП4*25 на СИП 4*70 по ул.Бакинская, с. Иглино | I_СК1222020 | 0.312 | 0.31155 | 0 | 0.30673 | 0.004822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31155 | 0 | 0.30673 | 0.004822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.26614 | 0 | 0.061942 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26614 | 0 | 0.061942 | 0.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.11 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.9км) от ТП-160 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Первомайская, с. Кудеевский | I_СК1242020 | 0.447 | 0.44704 | 0 | 0.22396 | 0.22307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44704 | 0 | 0.22396 | 0.22307 | 0 | 0.447 | 0.37989 | 0 | 0.12694 | 0.25295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37989 | 0 | 0.12694 | 0.25295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.4: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4.501 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.3: 0; 5.4: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.3: 0; 5.4: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.3: 0; 5.4: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.1: 0; 5.3: 0; 5.4: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 4.501 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 4.501 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ | 2020 | 4.501 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 1.8065 | 2.6943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5134 | 0 | 1.8714 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: …; 2: …; 5.3: 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | 0