## Лист1
Приложение №2
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. №320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2018
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО "Сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2019 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №358-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2018 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2018 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 11.3999 | 11.3999 | 0 | 0 | 11.3999 | 11.3999 | 11.3999 | 11.3999 | 5.9873 | 5.9873 | 5.4126 | 5.4126 | -5.4126 | -5.4126 | -47.4796 | -47.4796
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10.5819 | 10.5819 | 0 | 0 | 10.5819 | 10.5819 | 10.5819 | 10.5819 | 5.4373 | 5.4373 | 5.1446 | 5.1446 | -5.1446 | -5.1446 | -48.6173 | -48.6173
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.55 | 0.55 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | -0.268 | -32.7628 | -32.7628
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ООО "Сетевая компания" | Г |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.5819 | 10.5819 | 0 | 0 | 10.5819 | 10.5819 | 10.5819 | 10.5819 | 5.4373 | 5.4373 | 5.1446 | 5.1446 | -5.1446 | -5.1446 | -48.6173 | -48.6173
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4.183 | 4.183 | 0 | 0 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 4.183 | 2.0482 | 2.0482 | 2.1348 | 2.1348 | -2.1348 | -2.1348 | -51.0362 | -51.0362
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт (2018г.) включительно, всего | Г | 3.041 | 3.041 | 0 | 0 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 3.041 | 1.456 | 1.456 | 1.585 | 1.585 | -1.585 | -1.585 | -52.1195 | -52.1195
1.1.1.1.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.35) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Акбердино мкр-н "Девичья гора" | I_СК012018 | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 1.076 | 0.34653 | 0.34653 | 0.72947 | 0.72947 | -0.72947 | -0.72947 | -67.7944 | -67.7944
1.1.1.1.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Иглино ул. Григорьева | I_СК022018 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 1.068 | 0.67377 | 0.67377 | 0.39423 | 0.39423 | -0.39423 | -0.39423 | -36.9131 | -36.9131
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.1) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Иглино ул. Азиатская | I_СК032018 | 0.897 | 0.897 | 0 | 0 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.897 | 0.43575 | 0.43575 | 0.46125 | 0.46125 | -0.46125 | -0.46125 | -51.4217 | -51.4217
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт (2018г.) включительно, всего | Г | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 0.59211 | 0.59211 | 0.54989 | 0.54989 | -0.54989 | -0.54989 | -48.1518 | -48.1518
1.1.1.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) с установкой КТП мощностью 400 кВт с. Иглино ул. Якутова | I_СК042018 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 1.142 | 0.59211 | 0.59211 | 0.54989 | 0.54989 | -0.54989 | -0.54989 | -48.1518 | -48.1518
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3.1 | Пропуск доп. Мощности через ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10 кВ Ф-387 РП "Карамалы" | I_СК192018 | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ЛЭП-10 кВ отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-5,8 ПС Старо-Кубово. Строительство 2КТПН-250/10/0,4 кВ с трансформаторами 250кВА. | I_СК202018 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.3989 | 6.3989 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 6.3989 | 6.3989 | 3.3891 | 3.3891 | 3.0098 | 3.0098 | -3.0098 | -3.0098 | -47.036 | -47.036
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.3989 | 6.3989 | 0 | 0 | 6.3989 | 6.3989 | 6.3989 | 6.3989 | 3.3891 | 3.3891 | 3.0098 | 3.0098 | -3.0098 | -3.0098 | -47.036 | -47.036
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-162 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Сочинская , с. Иглинодля обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК052018 | 0.42446 | 0.42446 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.42446 | 0.42446 | 0.42446 | 0.17914 | 0.17914 | 0.24532 | 0.24532 | -0.24532 | -0.24532 | -57.7966 | -57.7966
1.1.4.2.2 | Реконструкция ТП-163 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Новосельская , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК062018 | 0.42446 | 0.42446 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.42446 | 0.42446 | 0.42446 | 0.1573 | 0.1573 | 0.26716 | 0.26716 | -0.26716 | -0.26716 | -62.9403 | -62.9403
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-167 замена трансформатора (160кВт/250кВт) ул.Лесотехникума , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК072018 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.348 | 0.13751 | 0.13751 | 0.21049 | 0.21049 | -0.21049 | -0.21049 | -60.4862 | -60.4862
1.1.4.2.4 | Реконструкция ТП-176 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Салаватская , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК082018 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 0.17108 | 0.17108 | 0.25292 | 0.25292 | -0.25292 | -0.25292 | -59.6498 | -59.6498
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) Ф-8 кТП 201 , с. Иглино пер.Горького замена провода А-16 на СИП 1*50 | I_СК092018 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.26378 | 0.26378 | 0.096224 | 0.096224 | -0.096224 | -0.096224 | -26.7289 | -26.7289
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.75) ТП-202 ул. Октябрьская, с. Иглино замена провода А-25 на СИП 4*50 | I_СК102018 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.757 | 0.36291 | 0.36291 | 0.39409 | 0.39409 | -0.39409 | -0.39409 | -52.0596 | -52.0596
1.1.4.2.7 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.5) ТП-143 замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Азиатская, с. Иглино | I_СК112018 | 0.471 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.471 | 0.44015 | 0.44015 | 0.030848 | 0.030848 | -0.030848 | -0.030848 | -6.5495 | -6.5495
1.1.4.2.8 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.35) ТП-143 замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Бабушкина, с. Иглино | I_СК122018 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.48229 | 0.48229 | -0.16129 | -0.16129 | 0.16129 | 0.16129 | 50.2449 | 50.2449
1.1.4.2.9 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.9) ТП-168 замена провода А-16 на СИП4*70 ул. Аксакова, с. Иглино | I_СК132018 | 0.846 | 0.846 | 0 | 0 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.846 | 0.24116 | 0.24116 | 0.60484 | 0.60484 | -0.60484 | -0.60484 | -71.4941 | -71.4941
1.1.4.2.10 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.8) ТП-161замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Чкалова, с. Тавтиманово | I_СК142018 | 0.643 | 0.643 | 0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 0.643 | 0.643 | 0.30526 | 0.30526 | 0.33774 | 0.33774 | -0.33774 | -0.33774 | -52.5252 | -52.5252
1.1.4.2.11 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-1.0) ТП-159 замена провода А-16 на СИП4*70 ул.Заречная , с.Тавтиманово | I_СК152018 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.34269 | 0.34269 | 0.58731 | 0.58731 | -0.58731 | -0.58731 | -63.1512 | -63.1512
1.1.4.2.12 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.4) ТП-192 замена провода А-35 на СИП4*70 по ул.Журавлиная , с. Иглино | I_СК162018 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.30585 | 0.30585 | 0.14415 | 0.14415 | -0.14415 | -0.14415 | -32.0329 | -32.0329
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.55 | 0.55 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | -0.268 | -32.7628 | -32.7628
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.55 | 0.55 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | -0.268 | -32.7628 | -32.7628
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.55 | 0.55 | 0.268 | 0.268 | -0.268 | -0.268 | -32.7628 | -32.7628
1.2.3.1.1 | Строительство ПКУ на Ф-13 ПС Булгакова для улучшения системы учета в сетях | I_СК172018 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.275 | 0.275 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | -0.134 | -32.7628 | -32.7628
1.2.3.1.2 | Строительство ПКУ на Ф-14 ПС Булгакова для улучшения системы учета в сетях | I_СК182018 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.409 | 0.275 | 0.275 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | -0.134 | -32.7628 | -32.7628
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | …