График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на сентябрь 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Наименование  объекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /время  отключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино, с. Акбердино** | | | | | |
| 1 | ТП-224 с.Иглино, ул.450-летия | | Монтаж СИП 1\*50 (L-120м) | 02.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 2 | ТП-224 с.Иглино, ул.450-летия | | Ввод ТП в работу | 03.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 3 | ТП-192 | | Вынос приборов учета АСКУЭ, переключение абонентов по ул. Восточная (ИП-2021) | 06-08.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 4 | ВЛ- 04,кВ от ТП-01652 | | с.Иглино, ул.Антонова, д.33 тех.прис.установка ж/б опоры | 03.09.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р. |
| 5 | ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | 09.09.2021  10ºº-13ºº | 100 |
| 6 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 13.09.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 7 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Ст.Кубово | | Подрезка деревьев | 13.09.2021  10ºº-13ºº | Максимов С.В. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ кТП-022 | | тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | 14.09.2021  10ºº-17ºº | +/- |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 ул.Кольцова | | Установка 7 ж/б опор, монтаж СИП 4\*50 (L-270м) тех.присоединение | 14-15.09.2021  10ºº-17ºº | +/- |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ к ТП-217 | | тех.присоединение КЛ-0,4 кВ на КНС | 15.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 11 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | Установка ж/б опоры, монтаж ПКУ, отключение неисправного КЛ-10 кВ,подключение резервного КЛ-10 кВ | 16.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 12 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | Монтаж РЛНД для ТП-022, монтаж контура заземления | 16.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 13 | Ф-396 РП Ягодный ВЛ-10 кВ отпайка к ТП-37 | | , прокладка КЛ-10 кВ и заводка в ТП-022, испытание КЛ ,установка разрядников | 17.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 14 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая (ИП-2021) | 15-17.09.2021  10ºº-17ºº | +/- |
| 15 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина (ИП-2021) | 20-22.09.2021  10ºº-17ºº | Бикмухаметов Ш.Р.  Баранов Н.Ф. |
| 16 | ТП-01482 «Девичья гора» | | Реконструкция РУ-10 кВ для переключения КЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы на ВН | 21.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В.  Гараев А.Х. |
| 17 | ТП-01635 | | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | 22.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-144 по ул.Гафури | | Установка опор (2 шт), монтаж провода СИП 4\*35 (L-100 м) тех.прис. | 23.09.2021  10ºº-17ºº | +/- |
| 19 | ТП-222 | | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) | 24.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 20 | ТП-186 | | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, перевод абонентов | 26.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 21 | ТП-213 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 26.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 22 | ТП-175 | | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 26.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 23 | ТП-183 | | Замена силового трансформатора ТМГ (пробит масл.бак) (250 на 250 кВА) | 27.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 24 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино | | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 | 27.09.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А |
| 25 | ТП-217 | | Монтаж 2-го силового тр-ра 250 кВА | 28.09.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 ул.Лесная | | Замена провода АС-25 на СИП 4\*50 (l-350 м) (увеличение нагрузки) | 29-30.09.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В.  Гараев А.Х. |
| 27 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово | | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 | 28.09.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 28 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино | | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 | 30.08.2021  10ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 29 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская | 30.09.202110ºº-17ºº | Тайкеев.М.А. |
| 30 | ТП-225 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы | 30.09.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** | | | | |
| 1 | ВЛ-0,4 от ТП-196 | | Обрезка деревьев по ул.Молодежная | 01.09.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы  (ИП-2021) | 06-09.09.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-204 | | Перевод абонентов по ул. Мира, Победы (ИП-2021) | 13-14.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 4 | Ф-6 ПС Кудеевка | | Обрезка деревьев по ул.Буденного, Пушкина | 17.08.2021  10ºº-17ºº | 100 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | | Перенос линии освещения (L-0,48 м)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) по с.Кудеевский , ул. Чапаева | 20-21.08.2021  10ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин