График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на июль 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Ответственный за исполнение |
| **с.Иглино** |
| 1 | ТП-222 | Установка опор (5 шт) по ул. Пугачева | 05.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ТП-185  | Монтаж СИП 4х50 от ТП-185 по ул. Св.Савицкой  | 05.07.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 3 | ТП-192  | Установка ж/б опор по ул. Восточная | 06.07.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 4 | ТП-192  | Монтаж СИП 4х50 по ул. Восточная (L-0,42км)  | 07.07.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 5 | ВЛЗ-10 кВ, отпайка к ТП-225 | Подключение нового ТП-225 к Ф-8 ПС Иглино  | 08.07.202110ºº-13ºº  | Максимов С.В. |
| 6 | ВЛ-10 кВ отпайка Ф-8 ПС Иглино | Подрезка деревьев от РО-22 до ТП-200 | 08.07.202110ºº-13ºº  | Максимов С.В. |
| 7 | ТП-220 | Установка ж/б опор по ул. Акмуллы (5 шт.) | 09.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 8 | ТП-220 | Монтаж СИП 4х50 по ул. Акмуллы (L-0,21км) | 12.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 9 | Ф-9 РП Карамалы  | Ремонт РО и подлючение КЛ-10 кВ к ТП-01482 согласно фазировки | 13.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 10 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185  | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул. Береговая | 15.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 11 | ВЛ -0,4 кВ от ТП-185 | Вынос приборов учета, перевод абонентов на СИП по ул.Ленина | 16.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 12 | ТП-172  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) (ИП-2021) | 19.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 13 | ТП-210 | Установка опор (3 шт) по ул. Дзержинского  | 21.07.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 14 | ТП-223 | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Кулибина  | 22.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 15 | ТП-201 | Монтаж провода СИП 4х50, монтаж дополнительного выхода из ТП по пер.Горького  | 23.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 16 | ТП-01635 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Революционнная | 26.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 17 | ТП-186 | Установка опор (6 шт), по ул. Олимпийская | 28.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 18 | ТП-222 | Монтаж дополнительного выхода из ТП, монтаж СИП 4х50 (L-0,12км) по ул. Пугачева |  |  |
| 19 | ТП-210 | Монтаж СИП (L-0,4 км) от ТП-210 по ул. Дзержинского  | 21.07.202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 20 | ТП-186 | Монтаж дополнительного выхода из ТП по ул. Олимпийская, монтаж СИП 4х50 | 28.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 21 | ТП-213  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА)  | 29.07.202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 22 | ТП-175  | Замена силового трансформатора (250 на 400 кВА)  |  .202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 23 | ТП-222  | ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) (ИП-2021) |  .202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 24 | ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Иглино  | Демонтаж ВЛ-10 кВ и ж/б опор к ТП-217 |  .202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 25 | ВЛ-10 кВ Ф-8 ПС Старокубово  | Демонтаж провода с ВЛ-10 кВ к РК-15 |  .202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 26 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС Иглино  | Монтаж опоры и монтаж СИП 1х50 от РК-15 к ТП-217 |  .202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
| 27 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Октябрьская |  .202110ºº-17ºº  | Максимов С.В. |
| 28 | ТП-225 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Победы |  .202110ºº-17ºº | Максимов С.В. |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 | Отпайка Ф-290 ПС Ауструм, Ф-3 ПС Улу-теляк, ТП-156,155  | Подрезка деревьев по ВЛ-10 кВт с АГП | 06.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 2 | ТП-204 | Монтаж СИП 4х70 по ул. Мира и ул. Победы (ИП-2021) | 08.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 3 | ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Мира (ИП-2021) | 09.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 4 | ТП-204 | Перевод абонентов по ул. Победы (ИП-2021) | 12.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 5 | Ф-6 и Ф-5 ПС Кудеевка | Подрезка деревьев по ВЛ-10 кВт с АГП | 14.07.202110ºº-17ºº  | Тайкеев М.А. |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160  | ТП-160 (ИП-2021) Вынос приборов учета, переключение абонентов по ул.Чапаева, с.Кудеевский | 15-16.07.202110ºº-17ºº  | Тайкеев М.А. |
| 7 | ТП-161 | Установка дер. опор, монтаж СИП 4х16 ул.Чкалова, д.37 с. Тавтиманово (по заявке абонента) | 21-23.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160  | Перенос линии освещения (L-0,48 м)(демонтаж/монтаж провода, фонарей) по с.Кудеевский , ул. Чапаева | 28-29.07.202110ºº-17ºº | Тайкеев М.А. |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин