График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на апрель 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Результат проведенныхмероприятий |
| **с.Иглино** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-223 ул. Кулибина | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 01-09.03.202110ºº-17ºº |  |
| 2 | ТП-224 с.Иглино, ул.Южная | Подключение ТП | 02.03.202110ºº-17ºº |  |
| 4 | ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | 05.03.202110ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4\*16 , L-45 м) | 09-12.03.202110ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4\*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | 15-17.03.202110ºº-17ºº |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-153 ул. М.Карима | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-150 м) (ИП-2021) | 15-19.03.202110ºº-17ºº |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | 15-17.03.202110ºº-17ºº |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-150 ул. Творческая | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 18-26.02.202110ºº-17ºº |  |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 | ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 08.03.202110ºº-17ºº |  |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-130 ул. Буденного с.Кудеевский | Строительство ВЛ-0,4 кВ (L-500 м) (ИП-2021) | 15-22.03.202110ºº-17ºº |  |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | 23.03.202110ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | 24.03.202110ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Чапаевас. Кудеевский | 29.03.202110ºº-17ºº |  |
| 6 |  |  |  |  |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин