График плановых работ

ООО «Сетевая компания» на январь 2020 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименованиеобъекта отключения | Наименование мероприятия | Планируемая дата /времяотключения | Результат проведенныхмероприятий |
| **с.Иглино** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-182 ул.Ворошилова (ИП-2020 2 кв)(переключение абонентов) | 01-04.01.202010ºº-17ºº | 100 |
| 2 | ТП-224 с. Иглино, ул. Южная | Врезка в линию 10 кВ Ф-398 РП Ягодный | 02.01.202010ºº-17ºº | 100 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ДНП «Нагаевский парк» | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (демонтаж опор) | 04.01.202010ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ ДНП «Нагаевский парк» | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (демонтаж провода СИП 4\*70 L-350 м) по ул.Преображенская | 07.01.202010ºº-17ºº | 100 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-146 | Кап.ремонт ул. Т.Янаби 32/2 (замена провода АС-16 на СИП 4\*16 , L-45 м) | 08-11.01.202010ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 | Кап. ремонт пер. Горького (монтаж СИП 4\*50 L-250 м по существующим опорам ВЛЗ-10 кВ) | 10.01.202010ºº-17ºº |  |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-162 | Тех.присоединение Уфимская 82(монтаж СИП 4\*16-45 м) | 16.01.202010ºº-17ºº |  |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-209 ул.Горная (ИП-2020 3 кв)(перевод абонентов) | 17-18.01.202010ºº-17ºº |  |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -182 | Строительство ВЛ-0,4 кВ для переключения абонентов на ТП-224 по ул. Фестивальная , Южная, Комсомольская (дробные номера домов) | 18-23.01.202010ºº-17ºº | 100 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-222 | Тех.присоединение Пугачева (монтаж СИП 4\*50 L-150 м) | 18.01.202010ºº-17ºº |  |
| 11 | ТП-144 ул. Пархоменко | Замена тр-ра 160 кВА на 250 кВА (ИП -2020 4 кв) | 23.01.202010ºº-17ºº |  |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-01333 | Установка приборов АЭСКУЭ | 16-30.01.202010ºº-17ºº | 100 |
|  | **с. Акбердино** |
| 1 | ВЛ-10 кВ Ф-9 РП Карамалы | Строительство резервной линии 10 кВ от Ф-400 РП Карамалы (установка опор 10кВ ,монтаж СИП 1\*50 150м по ул. Сосновая) | 22-25.01.202010ºº-17ºº | 100 |
|  | **с. Тавтиманово, с. Кудеевский** |
| 1 | ТП-196 с. Тавтиманово, ул.Лесная | Ремонт РТП (нужна вышка) | 13.01.202010ºº-17ºº |  |
| 2 | ВЛ-10 кВ к ТП-196 от Ф-3 ПС Тавтиманово | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 16.01.202010ºº-17ºº |  |
| 3 | ВЛ-10 кВ к ТП-156 от Ф-290 ПС Ауструм | Подрезка деревьев (нужна вышка) | 17.01.202010ºº-17ºº |  |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-161 | Перетяжка провода ул.Чкалова с. Тавтиманово | 20.01.202010ºº-17ºº |  |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Первомайская с. Кудеевский | 23.01.202010ºº-17ºº |  |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-160 | Выправка опоры ул. Чапаевас. Кудеевский | 23.01.202010ºº-17ºº |  |

Главный инженер Ф.К. Асадуллин