## Лист1
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ | [9 empty] | выводах объектов
2022г.
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Сетевая компания"
___________________А.Х.Аминев
[19 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  | 20 | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2022г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2022г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2022 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  | 2022 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  |  |  | 21 |  | 22
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0.650МВА | 1.500 км | 0.500 км/527шт | 0 | 0.650 МВА/ 2.0 км/ 527 шт | 0,650МВА/1шт | 124шт | 0,250МВА/ 1,41км/ 56шт | 0 | 0,900МВА/ 1,41км 181шт
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0.650МВА | 1.500 км | 0.500 км | 0 | 0.650МВА/ 2.000 км | 0,650МВА | 0 | 0,500км | 0 | 0,650МВА
1 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-05км) от ТП-207 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул. Лесная, с. Акбердино | 0 | 0 | 0,500км | 0 | 0,500км | 0 | 0 | 0,500км | 0 | 0,500км
2 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,,45км) от ТП-144 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Пархоменко, с.Иглино | 0 | 0,450км | 0 | 0 | 0,450км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП-224, замена трансформатора (160 на 250 кВА) ул.Южная, с.Иглино | 0.250МВА | 0 | 0 | 0 | 0.250МВА | 0.250МВА | 0 | 0 | 0 | 0.250МВА
4 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,5км) от ТП-161 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Чкалова с.Тавтиманово | 0 | 0,250км | 0 | 0 | 0,250км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,35км) от ТП-143 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Горная, с.Иглино | 0 | 0.350км | 0 | 0 | 0.350км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Реконструкция участка ВЛ-0,4кВ(L-0,45км) от ТП-194 замена провода А-16 на СИП 4*50 попер.Якутова, с.Иглино | 0 | 0,450км | 0 | 0 | 0,450км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ТП-223 замена трансформатора (250на 400кВА) с.Иглино, ул.Левитана | 0,400МВА | 0 | 0 | 0 | 0,400МВА | 0,400МВА | 0 | 0 | 0 | 0,400МВА
1 | Реконструкция объектов
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 2
2
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 527шт | 0 | 527шт | 1шт | 124шт | 56шт | 0 | 181шт
| Установка систем АСКУЭ | 0 | 0 | 527шт | 0 | 527шт | 1шт | 124шт | 56шт | 0 | 181шт
Объект 2
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Объект 1
Объект 2
1.5 | Приобретение автотранспорта
2 | Новое строительство | 0 | 0.680км | 0.250МВА/ 0,030км | 0 | 0.250МВА/ 0,710 км | 0 | 0 | 0.250МВА/ 0,910 км | 0 | 0.250МВА/ 0,710 км
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0.680км | 0.250МВА/ 0,030км | 0 | 0.250МВА/ 0,710 км | 0 | 0 | 0.250МВА/ 0,910 км | 0 | 0.250МВА/ 0,710 км
2.1.1. | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-220 ул.Дзержинского, Акмуллы, Уфимская | 0 | 0.350км | 0 | 0 | 0.350км | 0 | 0 | 0,350км | 0 | 0,350км
2.1.2 | Установка КТПН 400/10/0,4 с. Иглино, ул.8Марта | 0 | 0 | 0,250МВА / 0,030км | 0 | 0,250МВА / 0,030км | 0 | 0 | 0,250МВА/ 0,230км | 0 | 0,250МВА/ 0,230км
2.1.3 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП №226 с.Акбердино,ул.Космонавтов | 0 | 0.330км | 0 | 0 | 0.330км | 0 | 0 | 0,330км | 0 | 0,330км
2.2 | Прочее новое строительство
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Справочно
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.