## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за Ш квартал 2020 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ООО Сетевая компания
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом МПИП РБ №358-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9.493 | 0 | 9.493 | 0 | 9.7435 | 7.6431 | 0.78141 | 0 | 5.9684 | 0.32892 | 2.0327 | 7.3142 | 0.96102 | 0 | 2.1004 | 0 | -1.1394 | -12.9731
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.2428 | 3.1298 | 0.78141 | 0 | 1.4676 | 0.32892 | 2.0327 | 2.8009 | 0.96102 | 0 | 2.1129 | 0 | -1.1519 | -26.9023
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | 0 | 0.012517 | 0.27811
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1 | ООО "Сетевая компания" | Г | [5 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.2428 | 3.1298 | 0.78141 | 0 | 1.4676 | 0.32892 | 2.0327 | 2.8009 | 0.96102 | 0 | 2.1129 | 0 | -1.1519 | -26.9023
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.583 | 0 | 5.583 | 0 | 5.2428 | 3.1298 | 0.78141 | 0 | 1.4676 | 0.32892 | 2.0327 | 2.8009 | 0.96102 | 0 | 2.1129 | 0 | -1.1519 | -26.9023
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.037 | 0 | 2.037 | 0 | 2.0358 | 1.0206 | 0.487 | 0 | 0.98716 | 0.32892 | 0.5616 | 0.69171 | 0 | 0 | 1.0151 | 0 | -1.0151 | -49.8645
1.1.4.1.1 | Установка КТПК 10/0.4/250кВт с.Иглино, ул.Рябиновая | I_СК1132020 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0 | 0.5616 | 0.43977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.43977 | 0 | 0 | 0.12183 | 0 | -0.12183 | -21.693
1.1.4.1.2 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. Пугачева | I_СК1142020 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0.23136 | 0.487 | 0 | 0 | 0.23136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25564 | 0 | -0.25564 | -52.4925
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. С.Разина | I_СК1152020 | 0.426 | 0 | 0.426 | 0 | 0.42556 | 0.25194 | 0 | 0 | 0.42556 | 0 | 0 | 0.25194 | 0 | 0 | 0.17362 | 0 | -0.17362 | -40.7974
1.1.4.1.4 | Установка КТПК 10/0,4/250кВа с.Иглино, ул.Левитана | I_СК1122020 | 0.562 | 0 | 0.562 | 0 | 0.5616 | 0.097561 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.097561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46403 | 0 | -0.46403 | -82.6279
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 3.546 | 0 | 3.546 | 0 | 3.207 | 2.1092 | 0.29441 | 0 | 0.48045 | 0 | 1.4711 | 2.1092 | 0.96102 | 0 | 1.0978 | 0 | -0.13677 | -6.0894
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-144 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Пархоменко, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1252020 | 0.217 | 0 | 0.217 | 0 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21731 | 0 | 0.21731 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.2 | Реконструкция ТП-172 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Преображенская,ДНП "Нагаевский парк" для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1262020 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22044 | 0.22681 | 0 | 0 | 0.22044 | 0 | 0 | 0.22681 | 0 | 0 | -0.00637 | 0 | 0.00637 | 2.8896
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-173 замена трансформатора (250Вт /4000кВт) ул.Академическая, ДНП "Нагаевский парк"для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1272020 | 0.322 | 0 | 0.322 | 0 | 0.32257 | 0.18552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.18552 | 0 | 0 | 0.13705 | 0 | -0.13705 | -42.4869
1.1.4.2.4 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.58км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Фестивальная, с. Иглино | I_СК1172020 | 0.297 | 0 | 0.297 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2.5 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.5км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Комсомольская, с. Иглино | I_СК1182020 | 0.284 | 0 | 0.284 | 0 | 0.28394 | 0.21924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0.21924 | 0 | 0 | 0.064703 | 0 | -0.064703 | -22.7874
1.1.4.2.6 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-194 замена провода А-25 на СИП 4*50 по ул.Т.Янаби, с. Иглино | I_СК1192020 | 0.382 | 0 | 0.382 | 0 | 0.34739 | 0.24326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34739 | 0.24326 | 0 | 0 | 0.10413 | 0 | -0.10413 | -29.9742
1.1.4.2.7 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.45км) от ТП-185 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Крупская, с. Иглино | I_СК1232020 | 0.294 | 0 | 0.294 | 0 | 0.29441 | 0.21852 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21852 | 0 | 0 | 0.075885 | 0 | -0.075885 | -25.7753
1.1.4.2.8 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.3км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Ворошилова, с. Иглино | I_СК1202020 | 0.318 | 0 | 0.318 | 0 | 0.26 | 0.19934 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.19934 | 0 | 0 | 0.060667 | 0 | -0.060667 | -23.3333
1.1.4.2.9 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.23км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70 по ул.Горная, с. Иглино | I_СК1212020 | 0.298 | 0 | 0.298 | 0 | 0.20567 | 0.16246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.16246 | 0 | 0 | 0.043214 | 0 | -0.043214 | -21.0112
1.1.4.2.10 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-01333 замена провода СИП4*25 на СИП 4*70 по ул.Бакинская, с. Иглино | I_СК1222020 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | 0.31155 | 0.26745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31155 | 0.26745 | 0 | 0 | 0.044105 | 0 | -0.044105 | -14.1565
1.1.4.2.11 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.9км) от ТП-160 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Первомайская, с. Кудеевский | I_СК1242020 | 0.602 | 0 | 0.602 | 0 | 0.44704 | 0.38661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38661 | 0.44704 | 0 | 0.060422 | 0 | 0.38661 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | 0 | 0.012517 | 0.27811
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | 0 | 0.012517 | 0.27811
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | 0 | 0.012517 | 0.27811
| АИИСКУЭ | 2020 | 3.91 | 0 | 3.91 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | -0.012517 | 0 | 0.012517 | 0.27811
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | … | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0