## Форма 3.
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "Сетевая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ № 358-О от 27.12.2016г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (С НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План на 01.01.2016года |  | План на 01.01.2021года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (факт)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Факт |  | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 32.9517 | 0 | 48.0913 | 0 | 48.0913 | 0 | 0 | 32.9517 | 0 | 32.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4468 | 10.4468 | 37.6445 | 37.6445 | 0 | 0 | 12.6584 | 4.9376 | 11.3999 | 5.9807 | 3.8431 | 3.721 | 9.7444 | 8.1984 | 10.4468 | 10.114 | 48.0913 | 32.9517 | изменение состава сетей
| ООО "Сетевая компания" | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 32.9517 | 0 | 48.0913 | 0 | 48.0913 | 0 | 0 | 32.9517 | 0 | 32.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4468 | 10.4468 | 37.6445 | 37.6445 | 0 | 0 | 12.6584 | 4.9376 | 11.3999 | 5.9807 | 3.8431 | 3.721 | 9.7444 | 8.1984 | 10.4468 | 10.114 | 48.0913 | 32.9517 | изменение состава сетей
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 18.4744 | 0 | 26.7375 | 0 | 26.7375 | 0 | 0 | 18.4744 | 0 | 18.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 | 5.9608 | 20.7768 | 20.7768 | 0 | 0 | 2.6094 | 1.549 | 10.5819 | 5.9807 | 2.3431 | 2.221 | 5.2436 | 3.6851 | 5.9608 | 5.0386 | 26.7375 | 18.4744 | изменение состава сетей
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 18.1692 | 0 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 18.1692 | 0 | 18.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 11.7928 | 11.7928 | 0 | 0 | 4.974 | 1.0998 | 0.818 | 5.9807 | 1.5 | 1.5 | 4.5008 | 4.5133 | 4.486 | 5.0755 | 16.2788 | 18.1692 | изменение состава сетей
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | П | нд | нд | нд | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | изменение состава сетей
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П | нд | нд | нд | 5.075 | 8.2695 | 0 | 5.075 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 8.2695 | 0 | 8.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 5.075 | 0 | 0 | 5.075 | 2.2888 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 8.2695 | изменение состава сетей
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | изменение состава сетей
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | изменение состава сетей
1 | ООО "Сетевая компания" | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 32.9517 | 0 | 48.0913 | 0 | 48.0913 | 0 | 0 | 32.9517 | 0 | 32.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4468 | 10.4468 | 37.6445 | 37.6445 | 0 | 0 | 12.6584 | 4.9376 | 11.3999 | 5.9807 | 3.8431 | 3.721 | 9.7444 | 8.1984 | 10.4468 | 10.114 | 48.0913 | 32.9517 | изменение состава сетей
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 48.0913 | 17.9244 | 0 | 26.7375 | 0 | 26.7375 | 0 | 0 | 17.9244 | 0 | 17.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 | 5.9608 | 20.7768 | 20.7768 | 0 | 0 | 2.6094 | 1.549 | 10.5819 | 5.4307 | 2.3431 | 2.221 | 5.2436 | 3.6851 | 5.9608 | 5.0386 | 26.7375 | 17.9244 | изменение состава сетей
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | 4.1834 | 2.0486 | 0 | 4.1834 | 0 | 4.1834 | 0 | 0 | 2.0486 | 0 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1834 | 4.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1834 | 2.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1834 | 2.0486 | изменение состава сетей
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | нд | нд | нд | 3.0414 | 1.4565 | 0 | 3.0414 | 0 | 3.0414 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 3.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0414 | 1.4565 | изменение состава сетей
1.1.1.1.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.35) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Акбердино мкр-н "Девичья гора" | I_СК012018 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.076 | 0.34653 | 0 | 1.076 | 0 | 1.076 | 0 | 0 | 0.34653 | 0 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 1.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.34653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.076 | 0.34653 | изменение состава сетей
1.1.1.1.2 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Иглино ул. Григорьева | I_СК022018 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.068 | 0.674 | 0 | 1.068 | 0 | 1.068 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.674 | изменение состава сетей
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.1) с установкой КТП мощностью 250 кВт с. Иглино ул. Азиатская | I_СК032018 | П | 2018 | 2018 | нд | 0.8974 | 0.436 | 0 | 0.8974 | 0 | 0.8974 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8974 | 0.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8974 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8974 | 0.436 | изменение состава сетей
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | П | нд | нд | нд | 1.142 | 0.59211 | 0 | 1.142 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0.59211 | 0 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.59211 | изменение состава сетей
1.1.1.2.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) с установкой КТП мощностью 400 кВт с. Иглино ул. Якутова | I_СК042018 | П | 2018 | 2018 | нд | 1.142 | 0.59211 | 0 | 1.142 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0.59211 | 0 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.59211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0.59211 | изменение состава сетей
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт , всего в том числе | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.0913 | 15.8757 | 0 | 22.5545 | 0 | 22.5545 | 0 | 0 | 15.8757 | 0 | 15.8757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 | 5.9608 | 16.5938 | 16.5938 | 0 | 0 | 2.6094 | 1.549 | 6.3989 | 3.3821 | 2.3431 | 2.221 | 5.2436 | 3.6851 | 5.9608 | 5.0386 | 22.5545 | 15.8757 | изменение состава сетей
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 7.0113 | 4.7675 | 0 | 7.0113 | 0 | 7.0113 | 0 | 0 | 4.7675 | 0 | 4.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3662 | 2.3662 | 4.6452 | 4.6452 | 0 | 0 | 2.6094 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0358 | 1.0863 | 2.3662 | 2.1322 | 7.0113 | 4.7675 | изменение состава сетей
1.1.4.1.1 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул. Пушкина, Фрунзе от ТП-18 в целях снижения технологических потерь ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово | I_CK152017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.476 | 0.498 | 0 | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0.498 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.476 | 0 | 0 | 0.476 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0.498 | изменение состава сетей
1.1.4.1.2 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул. Заводская, Садовая от ТП-64 в целях снижения технологических потерь ЛЭП Иулучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово | I_CK112017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.5084 | 0.84 | 0 | 0.5084 | 0 | 0.5084 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5084 | 0.5084 | 0 | 0 | 0.5084 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5084 | 0.84 | изменение состава сетей
1.1.4.1.3 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул. Буденного от ТП-45 в целях снижения технологических потерь ЛЭП Иулучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово | I_CK122017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.304 | 0.128 | 0 | 0.304 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.128 | изменение состава сетей
1.1.4.1.4 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул.Набережная от ТП-18 в целях снижения технологических потерь ЛЭП Иулучшения качества электрической энергии, с.Тавтиманово | I_CK132017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.45 | 0.083 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0.45 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.083 | изменение состава сетей
1.1.4.1.5 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул.Горная от ТП-18 в целях снижения технологических потерь ЛЭП Иулучшения качества электрической энергии, с.Тавтиманово | I_CK142017 | П | 2017 | 2017 | нд | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.6 | Строительство ВЛИ-0.4кВ на ул.Советсвкая от ТП-18 в целях снижения технологических потерь ЛЭП Иулучшения качества электрической энергии, с.Тавтиманово | I_CK162017 | П | 2017 | 2017 | нд | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.7 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул.Новикова, Огневая от ТП-31 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.8 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул.Леспромхозная от ТП-17 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.9 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул.Чернышевского, Тукая от ТП-22 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.10 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул.Чапаева, Матросова от ТП-31 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.11 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул.Маслозаводская, Улу-Телякская от ТП-31 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.12 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул. Калинина от ТП-55 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.13 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул. Социалистическая от ТП-55 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.14 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4 кВ на ул. Северная от ТП-106 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.15 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4 кВ на ул. Гафури от ТП-189 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.1.4.1.16 | Установка КТПК 10/0.4/250кВа с.Иглино, ул.Рябиновая | I_CK1132020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.5616 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.51245 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.5616 | изменение состава сетей
1.1.4.1.17 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. Пугачева | I_CK1142020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.487 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0.487 | 0 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 0.23136 | 0 | 0 | 0.487 | 0.487 | изменение состава сетей
1.1.4.1.18 | Строительство ВЛЗ-0,4кВ с.Иглино, ул. С.Разина | I_CK1152020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.42556 | 0.42556 | 0 | 0.42556 | 0 | 0.42556 | 0 | 0 | 0.42556 | 0 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42556 | 0.42556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42556 | 0.25201 | 0 | 0 | 0.42556 | 0.42556 | изменение состава сетей
1.1.4.1.19 | Установка КТПК 10/0,4/250кВа с.Иглино, ул.Левитана | I_CK1122020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.5616 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0.5616 | 0 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.090484 | 0 | 0 | 0.5616 | 0.5616 | изменение состава сетей
1.1.4.1.20 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ на ул. Уральская от ТП-64 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово (L-0.42км) | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.21 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4 кВ на ул. Октябрьская от ТП-64 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово (L-0.95км) | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.22 | Строительство 2-х ВЛИ-0,4 кВ на ул. Садовая от ТП-118 в целях снижения технологических потерь в ЛЭП и улучшения качества электрической энергии, с. Тавтиманово (L-0.95км) | - | - | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.23 | Строительство ВЛЗ-10кВ на ул. Гафури в целях присоединения ТП-90 после переноса э/э, с. Улу-Теляк (L-0.17км) | - | - | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.24 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-150 по ул.Творческая | I_CK1352021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.045066 | 0.05937 | 0 | 0.045066 | 0 | 0.045066 | 0 | 0 | 0.05937 | 0 | 0.05937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045066 | 0.045066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045066 | 0.05937 | 0.045066 | 0.05937 | изменение состава сетей
1.1.4.1.25 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-153 по ул.М.Карима | I_CK1362021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.18068 | 0.12441 | 0 | 0.18068 | 0 | 0.18068 | 0 | 0 | 0.12441 | 0 | 0.12441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18068 | 0.18068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18068 | 0.12441 | 0.18068 | 0.12441 | изменение состава сетей
1.1.4.1.26 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-160ул.Буденного | I_CK1372021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.13051 | 0.1302 | 0 | 0.13051 | 0 | 0.13051 | 0 | 0 | 0.1302 | 0 | 0.1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 | 0.13051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13051 | 0.1302 | 0.13051 | 0.1302 | изменение состава сетей
1.1.4.1.27 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-175 по ул.Жуковского | I_CK1382021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.11876 | 0.14124 | 0 | 0.11876 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0.14124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0.14124 | 0.11876 | 0.14124 | изменение состава сетей
1.1.4.1.28 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222по ул.Пугачева | I_CK1392021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.14276 | 0.21248 | 0 | 0.14276 | 0 | 0.14276 | 0 | 0 | 0.21248 | 0 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14276 | 0.21248 | 0.14276 | 0.21248 | изменение состава сетей
1.1.4.1.29 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-222 по ул.Жуковского | I_CK1402021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.25171 | 0.2485 | 0 | 0.25171 | 0 | 0.25171 | 0 | 0 | 0.2485 | 0 | 0.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0.25171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25171 | 0.2485 | 0.25171 | 0.2485 | изменение состава сетей
1.1.4.1.30 | Строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-223 по ул.Кулибина | I_CK1412021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.41913 | 0.31586 | 0 | 0.41913 | 0 | 0.41913 | 0 | 0 | 0.31586 | 0 | 0.31586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0.41913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0.31586 | 0.41913 | 0.31586 | изменение состава сетей
1.1.4.1.31 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (L-500 м) Иглино, ул. Победы | I_CK1312021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.48935 | 0.26642 | 0 | 0.48935 | 0 | 0.48935 | 0 | 0 | 0.26642 | 0 | 0.26642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0.48935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48935 | 0.26642 | 0.48935 | 0.26642 | изменение состава сетей
1.1.4.1.32 | Установка КТПК 10/0,4/160 кВА с.Иглино,ул.Победы | I_CK1322021 |  | 2021 | 2021 | 0 | 0.58823 | 0.63369 | 0 | 0.58823 | 0 | 0.58823 | 0 | 0 | 0.63369 | 0 | 0.63369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58823 | 0.58823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58823 | 0.63369 | 0.58823 | 0.63369 | изменение состава сетей
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | нд | нд | нд | 48.0913 | 11.1082 | 0 | 15.5436 | 0 | 15.5436 | 0 | 0 | 11.1082 | 0 | 11.1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5946 | 3.5946 | 11.949 | 11.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3989 | 3.3821 | 2.3431 | 2.221 | 3.2078 | 2.5988 | 3.5946 | 2.9064 | 15.5436 | 11.1082 | изменение состава сетей
1.1.4.2.1 | Реконструкция ТП-162 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Сочинская , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК052018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.17914 | 0 | 0.42446 | 0 | 0.42446 | 0 | 0 | 0.17914 | 0 | 0.17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.42446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.17914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.17914 | изменение состава сетей
1.1.4.2.2 | Реконструкция ТП-163 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Новосельская , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК062018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.1573 | 0 | 0.42446 | 0 | 0.42446 | 0 | 0 | 0.1573 | 0 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.42446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42446 | 0.1573 | изменение состава сетей
1.1.4.2.3 | Реконструкция ТП-167 замена трансформатора (160кВт/250кВт) ул.Лесотехникума , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК072018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.138 | 0 | 0.348 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.348 | 0.138 | изменение состава сетей
1.1.4.2.4 | Реконструкция ТП-176 замена трансформатора (250кВт/400кВт) ул.Салаватская , с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей | I_СК082018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.17108 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0.17108 | 0 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.17108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.17108 | изменение состава сетей
1.1.4.2.5 | Реконструкция ТП-140 замена трансформатора (100кВт /250кВт) ул.Урманская, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1052019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26504 | 0.268 | 0 | 0.26504 | 0 | 0.26504 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26504 | 0.26504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26504 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26504 | 0.268 | изменение состава сетей
1.1.4.2.6 | Реконструкция ТП-201 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Горького, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1062019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.26483 | 0.259 | 0 | 0.26483 | 0 | 0.26483 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26483 | 0.26483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26483 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26483 | 0.259 | изменение состава сетей
1.1.4.2.7 | Реконструкция ТП-214 замена трансформатора (250кВт /400кВт) ул.Григорьева, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1072019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.42766 | 0.435 | 0 | 0.42766 | 0 | 0.42766 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42766 | 0.42766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42766 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42766 | 0.435 | изменение состава сетей
1.1.4.2.8 | Реконструкция ТП-01635 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Северная, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1082019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.25994 | 0.267 | 0 | 0.25994 | 0 | 0.25994 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25994 | 0.25994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25994 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25994 | 0.267 | изменение состава сетей
1.1.4.2.9 | Реконструкция ТП-145 замена трансформатора (100кВт /160кВт) ул.Чкалова, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1092019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.15876 | 0.137 | 0 | 0.15876 | 0 | 0.15876 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15876 | 0.137 | изменение состава сетей
1.1.4.2.10 | Реконструкция ТП-144 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Пархоменко, с. Иглино для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1252020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.21731 | 0.21731 | 0 | 0.21731 | 0 | 0.21731 | 0 | 0 | 0.21731 | 0 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21731 | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21731 | 0.11783 | 0 | 0 | 0.21731 | 0.21731 | изменение состава сетей
1.1.4.2.11 | Реконструкция ТП-172 замена трансформатора (160кВт /250кВт) ул.Преображенская,ДНП "Нагаевский парк" для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1262020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.22044 | 0.22044 | 0 | 0.22044 | 0 | 0.22044 | 0 | 0 | 0.22044 | 0 | 0.22044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22044 | 0.22044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22044 | 0.22681 | 0 | 0 | 0.22044 | 0.22044 | изменение состава сетей
1.1.4.2.12 | Реконструкция ТП-173 замена трансформатора (250Вт /4000кВт) ул.Академическая, ДНП "Нагаевский парк"для обеспечения качественного электроснабжения потребителей. | I_СК1272020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.32257 | 0.32257 | 0 | 0.32257 | 0 | 0.32257 | 0 | 0 | 0.32257 | 0 | 0.32257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.32257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.19614 | 0 | 0 | 0.32257 | 0.32257 | изменение состава сетей
1.1.4.2.13 | Реконструкция участка ВЛЗ-10 кВ (L-0.3) Ф-8 кТП 201 , с. Иглино пер.Горького замена провода А-16 на СИП 1*50 | I_СК092018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.26378 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.26378 | 0 | 0.26378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.26378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.26378 | изменение состава сетей
1.1.4.2.14 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.75) ТП-202 ул. Октябрьская, с. Иглино замена провода А-25 на СИП 4*50 | I_СК102018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.363 | 0 | 0.757 | 0 | 0.757 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.757 | 0.363 | изменение состава сетей
1.1.4.2.15 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.5) ТП-143 замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Азиатская, с. Иглино | I_СК112018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.44032 | 0 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.44032 | 0 | 0.44032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.44032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.44032 | изменение состава сетей
1.1.4.2.16 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.35) ТП-143 замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Бабушкина, с. Иглино | I_СК122018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.483 | 0 | 0.321 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.483 | изменение состава сетей
1.1.4.2.17 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.9) ТП-168 замена провода А-16 на СИП4*70 ул. Аксакова, с. Иглино | I_СК132018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.23553 | 0 | 0.846 | 0 | 0.846 | 0 | 0 | 0.23553 | 0 | 0.23553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0.23553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0.23553 | изменение состава сетей
1.1.4.2.18 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.8) ТП-161замена провода А-16 на СИП4*70 по ул. Чкалова, с. Тавтиманово | I_СК142018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.306 | 0 | 0.643 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.306 | изменение состава сетей
1.1.4.2.19 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-1.0) ТП-159 замена провода А-16 на СИП4*70 ул.Заречная , с.Тавтиманово | I_СК152018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.34287 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0.34287 | 0 | 0.34287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.34287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0.34287 | изменение состава сетей
1.1.4.2.20 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0.4) ТП-192 замена провода А-35 на СИП4*70 по ул.Журавлиная , с. Иглино | I_СК162018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.30205 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.30205 | 0 | 0.30205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.30205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.30205 | изменение состава сетей
1.1.4.2.21 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.3км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Калинина, с. Иглино | I_СК1022019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.16288 | 0.167 | 0 | 0.16288 | 0 | 0.16288 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0.16288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16288 | 0.167 | изменение состава сетей
1.1.4.2.22 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.45км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70 по ул.Азиатская, с. Иглино | I_СК1032019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.39267 | 0.267 | 0 | 0.39267 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39267 | 0.39267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39267 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39267 | 0.267 | изменение состава сетей
1.1.4.2.23 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.6км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.С.Агиша, с. Иглино | I_СК1042019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.23882 | 0.244 | 0 | 0.23882 | 0 | 0.23882 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23882 | 0.23882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23882 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23882 | 0.244 | изменение состава сетей
1.1.4.2.24 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.35км) от ТП-162 замена провода СИП4*16 на СИП 4*50 по ул.Акмуллы, с. Иглино | I_СК1012019 | П | 2019 | 2019 | нд | 0.17247 | 0.177 | 0 | 0.17247 | 0 | 0.17247 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0.17247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17247 | 0.177 | изменение состава сетей
1.1.4.2.25 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.58км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Фестивальная, с. Иглино | I_СК1172020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.29667 | 0.29667 | 0 | 0.29667 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0.29667 | 0 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.29667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.38724 | 0 | 0 | 0.29667 | 0.29667 | изменение состава сетей
1.1.4.2.26 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.5км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Комсомольская, с. Иглино | I_СК1182020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.28394 | 0.28394 | 0 | 0.28394 | 0 | 0.28394 | 0 | 0 | 0.28394 | 0 | 0.28394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0.28394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28394 | 0.21626 | 0 | 0 | 0.28394 | 0.28394 | изменение состава сетей
1.1.4.2.27 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-194 замена провода А-25 на СИП 4*50 по ул.Т.Янаби, с. Иглино | I_СК1192020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.34739 | 0.34739 | 0 | 0.34739 | 0 | 0.34739 | 0 | 0 | 0.34739 | 0 | 0.34739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34739 | 0.34739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34739 | 0.23589 | 0 | 0 | 0.34739 | 0.34739 | изменение состава сетей
1.1.4.2.28 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.35км) от ТП-185 замена провода АС-25 на СИП 4*70 по ул.Крупская, с. Иглино | I_СК1232020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.29441 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0 | 0 | 0.29441 | 0 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29441 | 0.29441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29441 | 0.21859 | 0 | 0 | 0.29441 | 0.29441 | изменение состава сетей
1.1.4.2.29 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.3км) от ТП-182 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Ворошилова, с. Иглино | I_СК1202020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.26 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.19849 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | изменение состава сетей
1.1.4.2.30 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.23км) от ТП-209 замена провода А-35 на СИП 4*70 по ул.Горная, с. Иглино | I_СК1212020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.20567 | 0.20567 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.20567 | 0 | 0 | 0.20567 | 0 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.15549 | 0 | 0 | 0.20567 | 0.20567 | изменение состава сетей
1.1.4.2.31 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.4км) от ТП-01333 замена провода СИП4*25 на СИП 4*70 по ул.Бакинская, с. Иглино | I_СК1222020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.3124 | 0.3124 | 0 | 0.3124 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 0.3124 | 0 | 0.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3124 | 0.3124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3124 | 0.26615 | 0 | 0 | 0.3124 | 0.3124 | изменение состава сетей
1.1.4.2.32 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВт (L-0.9км) от ТП-160 замена провода А-25 на СИП 4*70 по ул.Первомайская, с. Кудеевский | I_СК1242020 | П | 2020 | 2020 | нд | 0.44704 | 0.44704 | 0 | 0.44704 | 0 | 0.44704 | 0 | 0 | 0.44704 | 0 | 0.44704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44704 | 0.44704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44704 | 0.37989 | 0 | 0 | 0.44704 | 0.44704 | изменение состава сетей
1.1.4.2.33 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-192 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Восточная, с. Иглино | I_СК1512021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.32092 | 0.25349 | 0 | 0.32092 | 0 | 0.32092 | 0 | 0 | 0.25349 | 0 | 0.25349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0.32092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32092 | 0.25349 | 0.32092 | 0.25349 | изменение состава сетей
1.1.4.2.34 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,5км) от ТП-186 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Олимпийская, с. Иглино | I_СК1502021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.42701 | 0.24142 | 0 | 0.42701 | 0 | 0.42701 | 0 | 0 | 0.24142 | 0 | 0.24142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0.42701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0.24142 | 0.42701 | 0.24142 | изменение состава сетей
1.1.4.2.35 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,26км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Ленина, с. Иглино | I_СК1492021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.22288 | 0.26144 | 0 | 0.22288 | 0 | 0.22288 | 0 | 0 | 0.26144 | 0 | 0.26144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.22288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22288 | 0.26144 | 0.22288 | 0.26144 | изменение состава сетей
1.1.4.2.36 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,15км) от ТП-01635 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Революционная, с. Иглино | I_СК1342021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.12534 | 0.14054 | 0 | 0.12534 | 0 | 0.12534 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.12534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12534 | 0.14054 | 0.12534 | 0.14054 | изменение состава сетей
1.1.4.2.37 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,33км) от ТП-185 замена провода А-16 на СИП 4*50 по ул.Береговая, с. Иглино | I_СК1482021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.21711 | 0.167 | 0 | 0.21711 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0.167 | 0.21711 | 0.167 | изменение состава сетей
1.1.4.2.38 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,42км) от ТП-201 замена провода А-16 на СИП 4*70 по пер.Горького, с. Иглино | I_СК1522021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.35376 | 0.21529 | 0 | 0.35376 | 0 | 0.35376 | 0 | 0 | 0.21529 | 0 | 0.21529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0.35376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35376 | 0.21529 | 0.35376 | 0.21529 | изменение состава сетей
1.1.4.2.39 | Реконструкция участка ВЛ -0,4 кВ (L-0,25км) от ТП-204 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Мира, с.Кудеевский | I_СК1332021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.15128 | 0.0944 | 0 | 0.15128 | 0 | 0.15128 | 0 | 0 | 0.0944 | 0 | 0.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0.15128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15128 | 0.0944 | 0.15128 | 0.0944 | изменение состава сетей
1.1.4.2.40 | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ (L-0,31км) от ТП-160 замена провода А-16 на СИП 4*70 по ул.Чапаева, с.Кудеевский | I_СК1472021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.25649 | 0.44004 | 0 | 0.25649 | 0 | 0.25649 | 0 | 0 | 0.44004 | 0 | 0.44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 | 0.25649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25649 | 0.44004 | 0.25649 | 0.44004 | изменение состава сетей
1.1.4.2.41 | Реконструкция ТП-213 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Якутова | I_СК1452021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.31538 | 0.25352 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0.25352 | 0 | 0.25352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.25352 | 0.31538 | 0.25352 | изменение состава сетей
1.1.4.2.42 | Реконструкция ТП-222 замена силового трансформатора (100 на 250 кВА) с.Иглино, ул. С.Разина | I_СК1462021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.25826 | 0.21039 | 0 | 0.25826 | 0 | 0.25826 | 0 | 0 | 0.21039 | 0 | 0.21039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0.25826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25826 | 0.21039 | 0.25826 | 0.21039 | изменение состава сетей
1.1.4.2.43 | Реконструкция ТП-182 замена силового трансформатора (630 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Ворошилова | I_СК1442021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.31538 | 0.13954 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0.13954 | 0 | 0.13954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.13954 | 0.31538 | 0.13954 | изменение состава сетей
1.1.4.2.44 | Реконструкция ТП-172 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) ДНП "Нагаевский парк" ул.Преображенская | I_СК1422021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.31538 | 0.27526 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0.27526 | 0 | 0.27526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.27526 | 0.31538 | 0.27526 | изменение состава сетей
1.1.4.2.45 | Реконструкция ТП-175 замена силового трансформатора (250 на 400 кВА) с.Иглино, ул. Жуковского | I_СК1432021 |  | 2021 | 2021 | нд | 0.31538 | 0.21407 | 0 | 0.31538 | 0 | 0.31538 | 0 | 0 | 0.21407 | 0 | 0.21407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.31538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31538 | 0.21407 | 0.31538 | 0.21407 | изменение состава сетей
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.0913 | 12.7385 | 0 | 16.2788 | 0 | 16.2788 | 0 | 0 | 12.7385 | 0 | 12.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 11.7928 | 11.7928 | 0 | 0 | 4.974 | 1.0998 | 0.818 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4.5008 | 4.5133 | 4.486 | 5.0755 | 16.2788 | 12.7385 | изменение состава сетей
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 4.559 | 1.0998 | 0 | 4.559 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 4.559 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 1.0998 | изменение состава сетей
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | 4.559 | 1.0998 | 0 | 4.559 | 0 | 4.559 | 0 | 0 | 1.0998 | 0 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 4.559 | 0 | 0 | 4.559 | 1.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.559 | 1.0998 | изменение состава сетей
1.2.2.1.1 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-29 (L-0.93)км по ул.Куйбышева, с. Иглино | I_CI012017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.569 | 0.2 | 0 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.2 | изменение состава сетей
1.2.2.1.2 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-69 (L-0.5) по ул. Тукая, Шолохова, Ворошилова, Лесная с. Иглино | I_CI022017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.192 | 0.173 | 0 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.173 | изменение состава сетей
1.2.2.1.3 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ СВ-95 по ул. С. Агиша, ТП 01633 с. Иглино | I_CI032017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.337 | 0.083 | 0 | 0.337 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.337 | 0 | 0 | 0.337 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0.083 | изменение состава сетей
1.2.2.1.4 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-7 (L-0.36) по пер. Советский , ул.Ленина с. Иглино | I_CI042017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.404 | 0.081 | 0 | 0.404 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.404 | 0 | 0 | 0.404 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 0.081 | изменение состава сетей
1.2.2.1.5 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-126 (L-0.54)по ул. Советская с. Иглино | I_CI052017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.872 | 0.1084 | 0 | 0.872 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0.1084 | 0 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0.872 | 0 | 0 | 0.872 | 0.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.872 | 0.1084 | изменение состава сетей
1.2.2.1.6 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-143(L-0.385) по пер. Азиатская с. Иглино | I_CI062017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.453 | 0.1034 | 0 | 0.453 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0.1034 | 0 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.453 | 0 | 0 | 0.453 | 0.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.1034 | изменение состава сетей
1.2.2.1.7 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-73 (L-0.32) по ул. Толстого, с. Иглино | I_CI072017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.231 | 0.085 | 0 | 0.231 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.085 | изменение состава сетей
1.2.2.1.8 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-60 (L-0.28) по ул. 8 Марта, с. Иглино | I_CI082017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.558 | 0.093 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.558 | 0 | 0 | 0.558 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.093 | изменение состава сетей
1.2.2.1.9 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ ТП-103 (L-0.315)по ул. Кремлевская, с. Иглино | I_CI092017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.471 | 0.063 | 0 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.471 | 0 | 0 | 0.471 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.063 | изменение состава сетей
1.2.2.1.10 | Реконструкция участка ВЛ-0.4кВ СВ-95 по ул. Социалистическая,ТП-66, Буденого ТП-35 с. Кудеевский | I_CI102017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.472 | 0.11 | 0 | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.11 | изменение состава сетей
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ(L=0.42км) на ул.Веселая от ТП-76, с.Улу-Теляк | - | - | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция учасика ВЛ-0,4 кВ (L-0.62) по ул. Ленина, с. Иглино | - | - | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.13 | Реконструкция учасика ВЛ-0,4 кВ (L-0.3) по ул. Бабушкина, с. Иглино | - | - | 2021 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.0913 | 11.6387 | 0 | 11.7198 | 0 | 11.7198 | 0 | 0 | 11.6387 | 0 | 11.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 7.2338 | 7.2338 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.818 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 4.5008 | 4.5133 | 4.486 | 5.0755 | 11.7198 | 11.6387 | изменение состава сетей
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 10.9018 | 11.0887 | 0 | 10.9018 | 0 | 10.9018 | 0 | 0 | 11.0887 | 0 | 11.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 6.4158 | 6.4158 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5008 | 4.5133 | 4.486 | 5.0755 | 10.9018 | 11.0887 | изменение состава сетей
1.2.3.1.1 | Система усчета электроэнергии (0,4, 0,2кВ) - установка приборов учета | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9018 | 11.0887 | 0 | 10.9018 | 0 | 10.9018 | 0 | 0 | 11.0887 | 0 | 11.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 6.4158 | 6.4158 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4.5008 | 4.5133 | 4.486 | 5.0755 | 10.9018 | 11.0887 | изменение состава сетей
1.2.3.1.2 | Монтаж АИИСКУЭ | - | нд | 2017 | 2017 | нд | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.1.4 | Монтаж АИИСКУЭ | - | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | изменение состава сетей
1.2.3.1.5 | Монтаж АИИСКУЭ | - | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 4.5008 | 0 | 4.5008 | 0 | 0 | 4.5133 | 0 | 4.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 4.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | 0 | 0 | 4.5008 | 4.5133 | изменение состава сетей
1.2.3.1.6 | Монтаж АИИСКУЭ | - | 0 | 2021 | 2021 | 0 | 4.486 | 5.0755 | 0 | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 5.0755 | 0 | 5.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 5.0755 | 4.486 | 5.0755 | изменение состава сетей
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 48.0913 | 0.55 | 0 | 0.818 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.818 | 0.55 | изменение состава сетей
1.2.3.2.1 | Строительство ПКУ на Ф-13 ПС Булгакова для улучшения системы учета в сетях | I_СК172018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.275 | 0 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.275 | изменение состава сетей
1.2.3.2.2 | Строительство ПКУ на Ф-14 ПС Булгакова для улучшения системы учета в сетях | I_СК182018 | П | 2018 | 2018 | нд | 48.0913 | 0.275 | 0 | 0.409 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0.275 | изменение состава сетей
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 5.075 | 2.2888 | 0 | 5.075 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 2.2888 | 0 | 2.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 5.075 | 0 | 0 | 5.075 | 2.2888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 2.2888 | изменение состава сетей
1.4.1 | Строительство КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении улиц Сочинская и Белорецкая и мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI172017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.9 | 0.424 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.424 | изменение состава сетей
1.4.2 | Строительство ВЛЗ-10кВ в целях присоединения КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении ул.Сочинская и Белорецкая в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI172017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.038 | 0.0844 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.0844 | 0 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.0844 | изменение состава сетей
1.4.3 | Строительство КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении улиц Сочинская и Достоевского в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI192017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.9 | 0.395 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.395 | изменение состава сетей
1.4.4 | Строительство ВЛЗ-10кВ в целях присоединения КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении ул.Сочинская и Достоевского в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI202017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.038 | 0.2214 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.2214 | 0 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0 | 0.038 | 0.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.2214 | изменение состава сетей
1.4.5 | Строительство ВЛЗ-10кВ в целях присоединения КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении ул.Салаватская и Дзержинского в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI212017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.38 | 0.248 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.248 | изменение состава сетей
1.4.6 | Строительство ВЛЗ-10кВ в целях присоединения КТПк-10/0.4/400кВА установленной на ул. Журавлиная для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI222017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.76 | 0.121 | 0 | 0.76 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.121 | изменение состава сетей
1.4.7 | Строительство КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении улиц Салавата и Дзержинского в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI232017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.92 | 0.488 | 0 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 0.92 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.488 | изменение состава сетей
1.4.8 | Строительство КТПк-10/0.4/400кВА на ул. Журавлиная для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI242017 | З | 2017 | 2017 | нд | 0.785 | 0.307 | 0 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.785 | 0 | 0 | 0.785 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0.307 | изменение состава сетей
1.4.9 | Строительство ВЛЗ-10кВ в целях присоединения КТПк-10/0.4/400кВА на пересечении ул.Салаватская и Благоварская в мкр."Южный" для обеспечения проведения мероприятий по тех. присоед. в срок 45 дней с. Иглино | I_CI252017 | П | 2017 | 2017 | нд | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | изменение состава сетей
1.4.10 | Строительство КТПк-10/0,4/400 кВА на пересечении улиц Дзержинского и Губайдуллина в мкр. "Южный" для обеспечения проведения мероприятий по технологическому присоединению в срок 45 дней, с Иглино | - | - | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.4.11 | Строительство КТПк-10/0,4/400 кВА на пересечении улиц Салаватская и Благоварская в мкр. "Южный" для обеспечения проведения мероприятий по технологическому присоединению в срок 45 дней, с Иглино | - | - | 2019 | 2019 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изменение состава сетей
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Создание систем телемеханики и связи | Г | нд | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.1 | Установка реклоузера на РС-14 Ф-5 ПС Иглино | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.2 | Установка реклоузера на РС-12 Ф-8 ПС Иглино | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.3 | Установка реклоузера на РС-3/1 Ф-4 ПС Иглино | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.4 | Установка реклоузера на РС-4 Ф-4 ПС Иглино | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.5 | Установка реклоузера на РО-943 Ф-359 ПС Минзитарово | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.6 | Установка реклоузера на РО-1293 Ф-404 РП Вятка | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.7 | Установка реклоузера на ответвлении от Ф-388 РП Карамалы | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1.8 | Установка реклоузера на РС-712 Ф-7 ПС Тавтиманово | - | - | 2021 | 2021 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0